## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 禁毒教育展馆电力增容项目
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目负责人 |  |  | 赵鹏飞 |  |  | 联系电话 | 13381265871
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 311.3857 | 304.3813 | 10 | 97.75% | 9.78
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 311.3857 | 304.3813 | 10 | 97.75% | 9.78
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 计划完成禁毒教育展馆电力增容项目前期公开招标、合同签订、院内外设计图设计、现有变电箱挪移、施工围挡搭建、设备订购等前期准备工作。 |  |  |  |  | 完成禁毒教育展馆电力增容项目前期公开招标、合同签订、院内外设计图设计、现有变电箱挪移、施工围挡搭建、设备订购等前期准备工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 实地勘测 |  | 3次 | 3次 | 15 | 15
|  |  | 院内外设计图 |  | 1版 | 1版 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 院内外设计图 |  | 依据各阶段批复、根据“市政工程工程设计文件编制深度规定”的要求以及审图单位的要求进行图纸设计。 | 设计图符合相关要求。 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 院内外设计图设计 |  | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 15 | 13 | 受疫情影响，时间延后，下一步将更加合理的设置预期目标。
|  |  | 旧变电箱挪移 |  | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 10 | 8 | 受疫情影响，时间延后，下一步将更加合理的设置预期目标。
|  |  | 设备订购 |  | 2022-12-01 | 2023-04-01 | 10 | 8 | 受疫情影响，时间延后，下一步将更加合理的设置预期目标。
|  | 成本指标 | 预算控制数 |  | ≤311.385699万元 | 304.38135万元 | 10 | 9.78 | 实际建设期间，经协调，招标代理服务费由乙方承担，竣工图由乙方编制，因此减少了竣工图编制费及招标代理服务费支出。
总分： | [6 empty] | 100 | 93.56