## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 红领巾爱首都星火少年团
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目负责人 |  |  | 鲍然 |  |  | 联系电话 | 13810994673
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 42.517 | 28.9385 | 10 | 68.06% | 6.8063
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 42.517 | 28.9385 | 10 | 68.06% | 6.8063
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 打造首都少先队校外实践教育品牌，为首都少先队员提供更多有显著引导教育意义的实践活动。通过组织双日实践活动（周末及暑假）和三日实践活动（暑假和小长假），组织全市4-8年级少先队员开展4期国防军事教育（军事训练、趣味活动体验、团队对抗竞赛、远征拉练）、安全自护教育（技能学习、技能大比武）、红色主题教育（“读英雄讲英雄”、队史、仪式教育等）活动，服务少先队员及辅导员520人次；通过组织线上课程学习，开展“小兵技能”基础技能在线培训，共8节，服务少先队员及辅导员1000人次。 |  |  |  |  | 通过组织两期线上课程学习，开展国防军事基础技能、安全自护技能、红色教育在线培训，服务少先队员及辅导员1000人，完成原定线上活动计划；组织开展一次线下40人集训，完成三日120人次计划；其余线下内容因2022年下半年疫情防控原因调整为线上教学，继续组织四期线上学习内容，服务各区少先队员及辅导员2040人。两阶段线上学习共计划服务少先队员 3040 人，实际服务少先队员3061人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展活动场次 |  | 4期/年 | 4期 | 10 | 10
|  |  | 参与活动人次（线下） |  | 520人次 | 120人次 | 10 | 7.7 | 因受到疫情原因，线下4期调整为线下1期，线上3期，后续提升风险应对能力。
|  |  | 参与活动服务人次（线上） |  | 1000人次 | 3061人次 | 10 | 9 | 因受到疫情原因，线下活动调整为线上活动，年度指标差别较大，后续加强经验总结合理设置预期绩效目标。
|  | 质量指标 | 为引领首都少年儿童在实践中成长锻炼，德智体美劳全面发展，北京团市委、市少工委充分发挥首都资源优势，打造“红领巾爱首都”社会实践教育品牌，以星火少年团、科技未来营、劳动创造营、文化交流营为抓手，开展营地实践活动，凸显少先队社会化育人作用。 |  | 举办以爱国主义教育、理想信念教育、英雄主义教育为主线的线上培训课程，丰富少先队员视野，激发少先队员集体感、使命感。 | 坚定参训少先队员“从小学先锋、长大做先锋”的信念和“听党话、跟党走”的决心。活动得到老师、家长、参训队员的一致好评。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目周期 |  | 2022年7月至12月完成 | 2022年7月至12月 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 项目经费预算控制 |  | ≤42.517万元 | 28.9385万元 | 5 | 5
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 丰富青少年课余生活，促进青少年健康成长和全面发展。 |  | 落实少先队社会实践教育要求，扩大少先队引领服务青少年成长的影响力。 | 得到学校、家长的一致认可，并通过证书、徽章等形式扩大首都少先队品牌活动的传播。 | 15 | 14 | 绩效成果资料有待进一步完善，加强成果资料收集。
|  | 可持续影响指标 | 开发青少年的潜质,满足广大青少年全面发展的需求，促进全市青少年更好实现社会融入、交流融合，引领青少年有序参与政治生活和首都基层治理。 |  | 项目内容有连续性，对2023年线下集训起到积极的宣传作用。 | 对树立首都少先队活动品牌起到积极作用，产生持续的社会认可。 | 15 | 14 | 绩效成果资料有待进一步完善，加强成果资料收集。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ≥85% | 97.16% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 91.5063