## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 办公用房修缮类项目
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目负责人 |  |  | 石海松 |  |  | 联系电话 | 13651323931
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 464.7129 | 431.0528 | 430.1484 | 10 | 99.79% | 9.979
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 464.7129 | 431.0528 | 430.1484 | 10 | 99.79% | 9.979
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 禁毒基地办公区和青年宫办公区基础运行设备等年度维修、维保及养护，消除运行隐患，提升能源资源利用率，节省运行费用，降低后期运行维护费用。 |  |  |  |  | 完成禁毒基地办公区和青年宫办公区基础运行设备等年度维修、维保及养护19项，消除了运行隐患，提升了能源资源利用率，节省了运行费用，降低了后期运行维护费用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成维修项目 |  | 19项 | 19项 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 时效指标 | 验收时间 |  | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制 |  | ≤464.712932万元 | 430.148428万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础、消除隐患 |  | 履职基础、消除隐患得到保障 | 履职基础、消除运行隐患得到保障 | 30 | 25 | 绩效成果资料待提升，进一步加强资料收集整理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 满意度调查待更全面，将进一步全面开展满意度调查及分析。
总分： | [6 empty] | 100 | 92.979