## 项目支出绩效自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 首都少先队鼓乐队风采展示活动项目
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目负责人 |  |  | 鲍然 |  |  | 联系电话 | 13810994673
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 35 | 35 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 鼓号队是少先队基础建设的重要内容，是展示少先队风采，激励少先队员奋发向上的有效载体，在少先队组织教育、自主教育和实践教育中发挥着重要作用，为进一步增强少先队员光荣感、使命感，提升少先队辅导员的专业素质，展示首都少先队员朝气蓬勃，积极向上的精神风貌。通过网络直播、专家远程指导、网络风采展示，线下成果汇报，最终展现少先队员从小学先锋、长大做先锋，努力成长为栋梁之才的风采。目标1：完成4期网络直播及重点鼓号队远程指导；目标2：完成1次鼓乐队汇演表演，目标3：通过网络展示，增强少先队员光荣感、使命感，培养少先队员从小学先锋、长大做先锋，努力成长为栋梁之才。 |  |  |  |  | 通过完成4期网络直播、重点鼓号队远程指导及对汇演学校进行乐器配备等增强少先队员光荣感、使命感，完善少先队基础建设，培养少先队员从小学先锋、长大做先锋，努力成长为栋梁之才。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 网络在线直播辅导 |  | 4期 | 4期 | 8 | 8
|  |  | 汇演活动数量 |  | 1场次 | 0 | 6 | 0 | 因疫情原因,将聚集性汇演活动改为为汇演学校配备鼓乐队乐器。
|  |  | 线上活动持续时间 |  | 4个月 | 4个月 | 6 | 6
|  | 质量指标 | 增强少先队员使命感、荣誉感 |  | 培养少先队员从小学先锋、长大做先锋，努力成长为栋梁之才。 | 通过项目开展，培养少先队员荣誉感。 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 实施周期 |  | 2022年7月至12月完成 | 2022年7月至12月 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目经费预算控制 |  | ≤35万元 | 35万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 加强引导广大青少年树立永远跟党走的理想信念，充分发挥首都校外教育、少先队的独特育人功能 |  | 通过全市各区县鼓号队训练、培训、展示工作，促进了广大青少年树立永远跟党走的理想信念。 | 充分发挥首都校外教育、少先队的独特育人功能，保障了首都少先队特色工作进一步发展，从而提升对少先队员的政治引领。 | 15 | 14 | 选拔人数较少，覆盖面较小，后期扩大覆盖面。
|  | 可持续影响指标 | 展示少先队风采，激励少先队员奋发向上。 |  | 提升少先队辅导员的专业素质，展示首都少先队员朝气蓬勃，积极向上的精神风貌。 | 本届活动作为集中展示少先队风采，激励少先队员奋发向上的有效载体，在少先队组织教育、自主教育和实践教育中发挥着重要作用。 | 15 | 14 | 覆盖面较小，后期争取扩大覆盖面，激励更多的少先队员。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ≥80% | 98% | 10 | 9 | 满意度调查待更全面，将进一步全面开展满意度调查及分析。
总分： | [6 empty] | 100 | 91