## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 禁毒教育公益服务项目
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目负责人 |  |  | 解青 |  |  | 联系电话 | 13901396486
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 92 | 92 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 92 | 92 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 利用“6.26”“12.5”等重要日期节点，在公共场所开展禁毒宣传体验营活动，积极利用新技术、新手段，建立实体与网络相结合的传播模式，以新颖多样的特色活动引领更多的社会大众参与；同时通过培训和考核，打造一支半专业的禁毒讲师队伍，使他们能够与专业人员一同前往社区、楼宇、学校、工厂、农村、娱乐场所等地开展科学系统的禁毒教育，有效缓解禁毒专业讲师不足的问题。 |  |  |  |  | 2022年，公共场所开展禁毒宣传体验营活动继续深入街道社区、地铁站等公共场所开展禁毒宣传体验营活动，开展了“翰墨传情，助力禁毒宣传”、“6•26国际禁毒日—共享绿色健康无毒人生”主题活动、禁毒宣传体验营、“健康人生 绿色无毒”禁毒宣传汇演以及禁毒宣传手工等活动，累计参与人数近三千人，媒体报道近50次。禁毒公益讲师志愿服务项目与市禁毒办合作，成功建立了一支半专业的禁毒讲师队伍，在社区、学校、娱乐场所等地开展科学系统的禁毒教育，有效缓解禁毒专业讲师不足的问题。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 禁毒公益讲师志愿服务活动 |  | 1期 | 1期 | 10 | 10
|  |  | 公共场所禁毒宣传体验营 |  | 5场 | 5场 | 10 | 10
|  |  | 626主题活动 |  | 1场 | 1场 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 禁毒讲师知识储备达到讲课标准 |  | 100% | 90% | 10 | 8 | 课程质量基本达到要求，但距离优秀讲师还有提升空间。
|  | 时效指标 | 项目开展时间 |  | 8月 | 12个月 | 10 | 8 | 受疫情影响，时间延后，下一步将更加合理的设置预期目标。
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | 92万元 | 92万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 线上线下覆盖人群 |  | ≥10万人次 | 12万人次 | 20 | 16 | 基本达到目标效果，但受疫情影响线下覆盖人数受到影响，今后改善活动措施，提升覆盖量。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动人员满意度 |  | ≥90% | 90% | 10 | 8 | 满意度调查待更全面，后期改进调查分析方法，提升满意度指标。
总分： | [6 empty] | 100 | 90