## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 公开招聘
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目负责人 |  |  | 柳丽娜 |  |  | 联系电话 | 13810692087
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 61.6106 | 15.4506 | 15.4506 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 61.6106 | 15.4506 | 15.4506 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为适应改革发展工作需要，充实青少年服务中心的管理队伍，改善专业人员结构，根据《北京市事业单位公开招聘工作人员实施办法》（京人社专技发〔2010〕102号）文件精神，结合实际工作需要，北京青少年服务中心2022年拟面向社会公开招聘20名事业单位工作人员。 公开招聘项目包括筛选简历、资格审查、笔试、面试、综合考察等程序。项目费用涉及筛选简历、笔试命题、笔试组织、笔试阅卷、面试命题、面试组织等公开招聘环节费用，包含试卷印刷、场地租赁、人员劳务、误餐、交通等耗材及人员费用支出。 |  |  |  |  | 由于机构改革和疫情双重原因，完成部分公开招聘工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 招聘事业单位工作人员 |  | 20 | 10 | 15 | 7.5 | 由于机构改革和疫情双重原因，完成部分公开招聘工作。
|  | 质量指标 | 达到单位公开招聘各项要求，符合北京人社局有关公开招聘政策，符合单位制定的招聘条件 |  | 符合各项要求 | 符合各项要求 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 根据公开招聘公告规定时间 |  | 2022年12月底前进行 | 在规定时间内完成招聘工作 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤61.61056万元 | 15.45056万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 符合各部门用人需求 |  | 满足各部门业务工作需要 | 满足各部门业务工作需要 | 30 | 27.5 | 绩效成果资料待完善，后续加强绩效资料收集。
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | 100% | 100% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 90