## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 青少年中心公益放映设备购置项目
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目负责人 |  |  | 赵鹏飞 |  |  | 联系电话 | 13381265871
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 439.9087 | 350.5764 | 10 | 79.69% | 7.9693
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 439.9087 | 350.5764 | 10 | 79.69% | 7.9693
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 满足青少年中心青年宫正式开业后的运行需求，完成九处场地的公益放映、扩声等专业配套设备采购及安装。 |  |  |  |  | 因疫情原因，实际完成5个厅的安装调试工作，其余4项待后期安排。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 完成放映室安装 |  | 9项 | 5项 | 15 | 8.33 | 因疫情原因还有4个厅未完成安装调试。
|  | 质量指标 | 正常放映 |  | 100% | 100% | 15 | 15
|  | 时效指标 | 招标完成时间 |  | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算控制 |  | ≤439.90874万元 | 350.57636万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 稳定运行 |  | 得到保障 | 5个厅的安装调试工作，稳定运行得到保障。 | 10 | 9 | 绩效成果资料有待提升，进一步加强资料收集整理。
|  | 社会效益指标 | 履职基础得到保障 |  | 得到保障 | 完成放映设备安装，满足了青少年中心开业后运行需求，履职基础得到有效保障。 | 10 | 9 | 绩效成果资料有待提升，进一步加强资料收集整理。
|  | 可持续影响指标 | 服务青少年得到保障 |  | 得到保障 | 完成放映室设备安装工作，服务青少年基础设施得到保障。 | 10 | 9 | 绩效成果资料有待提升，进一步加强资料收集整理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 9 | 满意度调查待更全面，以后将继续完善满意度调查及分析。
总分： | [6 empty] | 100 | 87.2993