北京市财政支出项目绩效评价报告

主管部门 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育管理中心）

项目单位 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育管理中心）

项目名称 青春百年强国有我庆祝建团百年系列活动

评价机构 汇博金桥管理咨询有限责任公司

汇博金桥管理咨询有限责任公司

二○二三年五月

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	3

二、绩效评价工作开展情况	5

（一）绩效评价目的、对象和范围	5

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	6

（三）绩效评价工作过程	9

三、综合评价情况及评价结论	12

四、绩效评价指标分析	12

（一）项目决策情况	12

（二）项目过程情况	13

（三）项目产出情况	16

（四）项目效益情况	18

五、主要经验及做法、存在的问题分析	19

（一）主要经验及做法	19

（二）存在的问题分析	20

六、 有关建议	21

七、 其他需要说明的问题	22

北京青少年服务中心

（北京市禁毒教育管理中心）

“青春百年强国有我庆祝建团百年系列活动”

项目绩效评价报告

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

为深入学习贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想，认真贯彻落实国家《中长期青年发展规划（2016-2025）》、《北京市“十四五”时期青少年事业发展规划》，准确把握当代青少年发展诉求，加强新兴领域青年的联系、凝聚、服务、引领，引导青年艺术家与青少年美术爱好者们在中国共青团成立百年之际，原创一批展示共青团的百年奋斗历程、体现国家新时代新风貌的优秀美术作品，助力北京全国文化中心建设，北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）（以下简称“青少年中心”）以“宣传二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题开展青春百年强国有我庆祝建团百年系列活动。

2.主要内容及实施情况

“青春百年强国有我庆祝建团百年系列活动”项目主要内容包括：建团百年主题宣讲活动、强国有我北京青少年美术作品展、纪念百年建团戏剧汇演和青春华章北京市共青团建团100年献词活动。具体内容如表1所示。

| 序号 | 子项目名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建团百年主题宣讲活动 | 红色基地拓展营地活动；爱国教育影片观看活动；老专家宣讲组装探索火箭模型；老战士宣讲组装电动轮船模型；老模范宣讲组装建筑手工模型；每场活动发放物资、配备领队、摄影摄像、短片剪辑制作等。 |
| 2 | 强国有我北京青少年美术作品展 | 开展北京青少年美术作品征集和评审工作；北京青少年优秀美术作品展览展示、北京青少年美术普及教育活动（艺术宣讲课程）、北京市老干部和青少年美术交流展示活动；“强国有我、共绘新时代”走进“双奥之城”主题采风活动；北京青少年美术作品展优秀作品巡展。 |
| 3 | 纪念建团百年戏剧汇演 | 征集并评选参演作品；编排汇演作品并预演；戏剧作品线上展播。 |
| 4 | 青春华章北京市共青团建团100年献词活动 | 邀请艺术家阿紫为献词活动创作主题诗歌；组织青年艺术家与青年大学生开展“不出门”“不聚集”的线上分组教学；组织开展三次线下集体彩排；正式演出，由4名大学生领诵及50名群诵组成献词团。 |

表1 青春百年强国有我庆祝建团百年系列活动项目内容情况表

3.资金投入和执行情况

（1）资金投入情况

2022年项目共批复预算187.796万元。具体包括：建团百年主题宣讲活动33.3万元，强国有我北京青少年美术作品展53.345万元，纪念建团百年戏剧汇演88.538万元，青春华章北京市共青团建团100年献词活动12.613万元。项目资金全部由市财政拨款。

（2）资金执行情况

2022年项目共批复预算187.796万元，实际支出187.796万元，预算执行率100%。

其中，建团百年主题宣讲活动预算金额为33.3万元，实际支出33.3万元；强国有我北京青少年美术作品展预算金额为53.345万元，实际支出53.345万元；纪念建团百年戏剧汇演预算金额为88.538万元，实际支出88.538万元；青春华章北京市共青团建团100年献词活动预算金额为12.613万元，实际支出12.613万元。

## （二）项目绩效目标

根据该项目“项目支出绩效目标申报表”，该项目绩效目标设定为：

- 建团百年主题宣讲活动

通过学习和传承“忠诚、关爱、创新、奉献”——“五老”精神，引导青少年树立远大理想信念，加强青少年的中华民族优良传统教育和革命传统教育。通过邀请 “五老”人物用自身丰富的阅历、广博的知识，通过多种方式，向青少年学生讲述感人故事，讲解做人道理。让他们更加深入的了解红色文化。预计每场活动参与人数为100人参加，10场活动预计参与人数为1000人。

- 强国有我北京青少年美术作品展

引导青年艺术家与青少年美术爱好者们在中国共青团成立百年之际，原创一批展示共青团的百年奋斗历程、体现国家新时代新风貌的优秀美术作品，助力北京全国文化中心建设。

选派美术教师携强国有我北京青少年美术作品展中遴选出的优秀作品或数码微喷复制品走进北京市各中小学、企业、社区青年汇等进行展览宣传与艺术宣讲，通过艺术活动引领青少年进一步学党史、悟思想、办实事、开新局，引导广大青少年厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感，让红色基因、革命薪火代代传承，并带领艺术青少年努力创作无愧于民族、无愧于时代的优秀作品，服务艺术青少年的成才成长。具体包括：艺术宣讲课程20场；美术作品巡展10场；美术作品展（青年宫）1场。

- 纪念建团百年戏剧汇演

通过线上线下结合的方式，征集7部不同形式的戏剧作品，内容围绕弘扬中华民族传统文化，展现或解读北京历史文化金名片，反映北京青年参与冬奥实践，体现青年投身科技创新的时代担当，反映乡村振兴和美丽乡村建设，展示同心抗疫精神风貌，引领城市时代新风尚，体现禁毒教育宣传等。具体包括：开展纪念建团百年戏剧汇演-演出数量5场；纪念建团百年戏剧汇演-剧本数量7部。

④青春华章北京市共青团建团100年献词活动

以“宣传二十大、永远跟党走、奋进新征程”为主题开展青春华章北京市共青团建团100年献词活动。

创作“宣传二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题诗歌，组织青年艺术家与青年大学生一同朗诵，以语言的魅力感受吾辈青年的昂扬斗志，展望蓬勃未来，以青春活力之声献礼党的二十大。具体包括：开展三场集体彩排，一场正式演出，献词团由4名大学生领诵及50名群诵共同组成。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

（1）完成青少年中心 “青春百年强国有我庆祝建团百年系列活动”项目的绩效评价工作。

（2）规范财政资金的使用管理，提高财政资金的使用效益和效率。通过绩效评价促进项目单位树立绩效理念，加强项目论证和提高管理水平，保障和促进青少年培养事业的发展。

（3）完善项目管理模式。通过绩效评价对项目管理模式在执行过程中存在的不足提出合理化建议，完善项目管理模式。

（4）为后续该项目的预算申报和实施提供借鉴。

2.绩效评价对象

绩效评价对象为“青春百年强国有我庆祝建团百年系列活动”。评价内容：从项目决策、过程管理、项目产出和效益四个方面评价项目绩效目标的设定情况、资金的投入使用情况、组织管理情况、绩效目标的实现程度及效果等。

3.绩效评价范围

绩效评价的范围主要包括以下几个方面：

（1）决策情况；

（2）资金投入管理和使用情况；

（3）相关管理制度办法的健全性及执行情况；

（4）实现的产出情况；

（5）取得的效益情况；

（6）其他相关内容。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本次绩效评价遵循科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，对项目决策、过程管理和产出及效益进行评价，全面、客观反映项目实施情况。具体说明如下：

（1）科学规范原则。绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

（2）公正公开原则。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

（3）分级分类原则。绩效评价由青少年中心根据评价对象的特点组织实施。

（4）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》、《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》及《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》等文件规定，结合项目特点，确定了评价指标体系。

该项目指标体系满分100分，分为项目决策、项目过程、项目产出和项目效益4个一级指标，其中项目决策指标下设项目立项、绩效目标和资金投入3个二级指标；项目过程指标下设项目资金管理和组织实施2个二级指标；项目产出指标下设产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个二级指标；项目效益指标下设实施	效益、满意度2个二级指标。

具体如下表2所示。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（6分） | 决策依据（3分） | 立项依据充分性（3分） |
|  |  | 决策程序（3分） | 立项程序规范性（3分） |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性（3分） | 目标明确、主题突出（3分） |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 绩效指标细化、量化（3分） |
|  | 资金投入（3分） | 预算管理（3分） | 预算编制科学性（2分） |
|  |  |  | 预算编制的准确、细化（1分） |
| 项目过程（25分） | 资金管理（6分） | 资金到位（2分） | 资金到位率（2分） |
|  |  | 预算执行（2分） | 预算执行率（2分） |
|  |  | 资金使用（2分） | 资金使用合规性（2分） |
|  | 组织实施（19分） | 组织机构（5分） | 组织建设（3分） |
|  |  |  | 组织分工、职责（2分） |
|  |  | 制度建设（5分） | 管理制度建设（3分） |
|  |  |  | 方案编制（2分） |
|  |  | 过程控制（9分） | 制度执行有效性（3分） |
|  |  |  | 方案实施（3分） |
|  |  |  | 项目验收（3分） |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 产出数量（10分） | 项目产出数量是否达到项目申报产出数量指标（10分） |
|  | 产出质量（10分） | 产出质量（10分） | 预期目标完成的程度（5分） |
|  |  |  | 预期目标完成的质量（5分） |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目按照时间节点完成相关工作（5分） |
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率（5分） | 预算控制是否符合成本效益原则（5分） |
| 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 实施效益完成情况（20分） | 服务工作和宣传工作（20分） |
|  | 满意度（10分） | 服务对象满意度（10分） | 参加活动人员满意度（10分） |
| 合计 |  |  | 100分 |

表2 “青春百年强国有我庆祝建团百年系列活动”绩效评价指标体系

3.绩效评价方法

本次绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较分析法,总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，该指标计全部分值；如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值在指标值中所占比例记分。

定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为完全达成年度指标、基本达成年度指标且有一定效果、部分达成年度指标、未达成年度指标且效果较差4档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含90%）、90-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60%-0合理确定分值。各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

4.绩效评价标准

本次绩效评价采取评分和评级相结合的方式，具体分为4个等级：

综合得分90分（含）以上，绩效级别评定为优秀；

综合得分80分（含）-90分之间，绩效级别评定为良好；

综合得分60（含）-80分之间，绩效级别评定为中；

综合得分60分以下，绩效级别评定为差。

## （三）绩效评价工作过程

1.基本情况

评价工作组接受委托后，根据北京市财政局《北京市项目支出绩效评价管理办法》、《北京市财政局关于开展2022年全面预算绩效管理工作的通知》及《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》等文件规定，辅导、审核项目单位编写绩效自评报告；深入项目单位调研，了解项目情况；制定、细化项目评价指标体系；编制项目评价方案和专家工作手册，确定评价方法。

经过充分的前期准备，评价工作组于2023年5月15日组织了专家评价会。本次评价会专家组包括2名业务专家、1名财务专家、2名绩效管理专家。

评价组专家采用抽样、问询、复核方式详细了解了项目绩效执行情况，提出了有关意见，并详细填写了《专家评价书》。

根据专家组综合意见，评价工作组出具了“青春百年强国有我庆祝建团百年系列活动”《专家意见汇总书》和《绩效评价报告》以及相关附件，并上报提交给青少年中心。

2.评价组织实施

绩效评价工作程序主要分为评价准备、评价实施、评价总结三个阶段。

评价准备阶段：

（1）汇博金桥管理咨询有限责任公司成立绩效评价工作组，并对项目评价工作人员进行业务培训。

（2）评价工作组入户，与项目单位进行初步沟通，了解项目申报及执行情况，收集业务资料。

（3）项目单位归集整理项目工作进展及资金运用情况、目标内容的完成情况。

（4）评价工作组制订项目评价方案，形成评价指标体系初稿。

（5）评价工作组辅导项目单位编写项目绩效自评报告。

（6）评价工作组根据前段工作情况，补充完善相关资料，细化评价指标体系。

评价实施阶段：

（1）项目绩效自评报告复核。评价工作组在规定时间内，按要求对提交的项目绩效自评报告和相关材料进行复核。对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核实确认，确保评价数据的真实性。

（2）编制专家评价手册，准备专家评价会议所需资料。

（3）组织召开专家评价会，组织实施评价。

（4）汇总专家意见，形成评价报告初稿。

评价总结阶段：

（1）与项目单位沟通意见，在充分研究论证的基础上，修改和完善项目绩效评价报告。

（2）协助做好此次评价后续工作。

# 三、综合评价情况及评价结论

该项目立项依据较合理，总体绩效目标较明确，管理较规范，项目实施效果较为显著。

经评价，该项目综合评价得分81.16分，绩效级别评定为“良好”。

该项目得分和级别评定情况如下：

| 评价内容 | 该项分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 15 | 11.4 |
| 项目管理 | 25 | 18.96 |
| 项目产出 | 30 | 25.4 |
| 综合效益 | 30 | 25.4 |
| 总计 | 100 | 81.16 |
| 绩效级别评定 | 良好 |  |

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

1．项目立项分析

2022年，结合青少年中心的四项活动安排，编制完成了该项目可行性报告。根据市财政局预算申报要求，经党委会审议通过本项目立项，预算申报187.796万元。

评价分析认为，该项目决策依据充分、规范。按照部门预算编制通知等相关要求，组织开展立项并申报部门预算，符合全面预算绩效管理需求。但相关过程研讨论证情况说明不足、决策程序资料不足。

2.项目目标分析

（1）目标合理性分析

该项目按照青少年中心总体工作部署，设置了较为明确的总体目标，总体目标设置较为合理。

（2）目标细化程度分析

该项目包括四个子项目，每个子项目都设置了明确可行的绩效目标，对各项指标的量化程度较高。

但个别绩效指标细化程度不够，项目数量指标和质量指标匹配性不足。

3.资金投入分析

项目按类编制了预算，将项目预算根据项目内容分为了四部分，预算编制较为科学、准确，但个别内容额度的测算依据和评审情况说明不足。

## （二）项目过程情况

1.项目资金管理

该项目资金到位率高，实际批复资金187.796万元，实际支出187.796万元，执行率100%。

本项目将资金细化为专用材料费、委托业务费、劳务费、印刷费等，各子项目的各类支出也进行了明确划分，并开展了预算评审。根据北京市政府采购要求，相关支出严格执行政府采购程序，整体项目资金管理较好、全过程手续及记录均齐全。

评价分析认为，该项目资金管理制度较为完善，财务记账较为规范，支出凭单、发票等附件较为齐全。未发现资金挪用等严重违规情况。

2.项目组织实施

项目立项后，青少年中心成立项目组，划分四个子项目，针对不同维度开展活动，合理组织项目的实施，针对每个子项目安排专人跟进，保证各项任务合规推进。

①建团百年主题宣讲活动

活动分为五项，组织安排场馆参观、观影活动、组装探索火箭模型、电动轮船模型、建筑手工模型。每场活动会配有领队、摄影和摄像，统一发放活动物资。场馆参观活动集合统一发放红色军装，乘坐大巴车到达场馆参观，往返路程学习红色歌曲、讲述英雄故事，活动结束后征集参观感悟。项目组织安排合理，实施方案完整。

②强国有我北京青少年美术作品展

活动在北京青年、北京青少年服务中心公众号等平台全面上线线上展厅，面向首都青少年共征集作品近8000件，最终遴选优秀作品150件，汇同特别邀请的北京市离退休干部摄影、书画等作品150件。此外设计开发了青少年“美育普及课堂”和线上线下美术作品巡展活动。

③纪念建团百年戏剧汇演

7月下旬至8月上旬面向35岁以下在京青少年及部分离退休老干部征集并评选参演作品；8月上旬至9月上旬，编剧、导演围绕汇演主题进行二次创作；2022年12月中旬起，线上展播不少于三个月。

④青春华章北京市共青团建团100年献词活动

项目经2022年7月28日青少年中心第30次党委会批准实施。邀请艺术家阿紫为献词活动创作诗歌，进行线上分组教学；根据活动进度安排三次线下集体彩排；由4名大学生领诵及50名群诵组成献词团进行正式演出。

该项目总体评价分析认为，该项目执行过程中，组织机构较健全，制度较完备，组织实施形式较科学，过程管理较规范。但个别子项目实施条件考虑不全面，活动时间因特殊原因滞后。项目实施进度不够明确，时间节点未进行细化安排。

3.项目管理情况

项目执行过程中，项目单位根据预算内容开始推进各项任务的落实，子项目活动邀请专家评议，所有专用材料和物资严格执行出库入库登记制度，每次活动提前制定方案和应急预案，并严格执行。

评价分析认为，该项目管理措施较为科学，有效保障了项目绩效目标的实现，但过程管理资料归集不足，对各子项目的统筹管理不足。

## （三）项目产出情况

1．项目预期目标完成情况

该项目包含四个子项目，具体绩效指标完成情况如表3所示。

| 子项目名称 | 评价指标 | 申报内容 | 实际完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建团百年主题宣讲活动 | 产出数量指标 | 开展活动场次10次，服务人数1000人 | 开展活动场次10次，服务人数≤1000人 |
|  | 产出质量指标 | 建团百年主题宣讲活动项目-学习和传承“忠诚、关爱、创新、奉献”——“五老”精神，引导青少年树立远大理想信念，加强青少年的中华民族优良传统教育和革命传统教育 | 完成 |
|  | 产出时效指标 | 建团百年主题宣讲活动项目-2022年4月到12月 | 完成 |
|  | 产出成本指标 | 项目经费预算控制 | 33.3万元 |
|  | 社会效益指标 | 建团百年主题宣讲活动项目-帮助青少年深入了解红色文化，加强青少年的中华民族优良传统教育和革命传统教育 | 完成 |
|  | 可持续影响指标 | 建团百年主题宣讲活动项目-调动青少年参与活动的积极性、主动性和创造性，做好老一辈优秀人物的服务工作及宣传推进工作 | 完成 |
|  | 满意度指标 | 建团百年主题宣讲活动项目-基本满意以上 | 90% |
| 强国有我北京青少年美术作品展 | 产出数量指标 | “强国有我”北京青少年美术作品展项目-艺术宣讲课程 | 20节 |
|  | 产出数量指标 | “强国有我”北京青少年美术作品展项目-美术作品巡展 | 10次 |
|  | 产出数量指标 | “强国有我”北京青少年美术作品展项目-美术作品展（青年宫） | 1次 |
|  | 产出质量指标 | “强国有我”北京青少年美术作品展项目-美术作品巡展在社区青年汇、企业、中小学中巡回展示体现共青团的百年奋斗历程、体现国家新时代新风貌的优秀美术作品，助力北京全国文化中心建设 | 创新形式推进十余场次美术作品巡展活动，从获奖作品中精选出150件优秀作品参加巡展，分别在怀柔区渤海镇四渡河村，氪空间（学院8号）创新中心、中建三局集团北京有限公司、北京爱青绿科技发展有限公司等企业，BOM嘻番里、凯德MALL•西直门等商业中心，E9文创园、孔子学堂、什刹海文化展示中心等文化机构，组织开展了10场巡展活动，推进了美术创作走出课堂、走进大众、走入生活，丰富了首都市民文化生活 |
|  | 产出质量指标 | “强国有我”北京青少年美术作品展项目-艺术宣讲课程通过课程进一步学习党史、团史，提高艺术素养 | 设计开发青少年“美育普及课堂”，邀请具有青少年美育教学经验的老师，通过线上录播的形式，从儿童审美、色彩知识、美术基础到名画鉴赏等多角度、多层次、多维度等讲解美育知识，该课程在北京青年、北京青少年服务中心等公众号，以及北青网、京报网等平台播放，累计播放量高达260多万人次 |
|  | 产出时效指标 | “强国有我”北京青少年美术作品展项目-美术作品展（青年宫）8月前完成 | 12月份 |
|  | 产出时效指标 | “强国有我”北京青少年美术作品展项目-美术作品展巡展11月前完成 | 12月份 |
|  | 产出成本指标 | “强国有我”北京青少年美术作品展项目-美术作品展（青年宫） | 53.345万元 |
|  | 社会效益指标 | 建团百年主题宣讲活动项目-基本满意以上 | ≥80% |
|  | 满意度指标 | “强国有我”北京青少年美术作品展-服务对象满意度 | ≥90% |
| 纪念建团百年戏剧汇演 | 产出数量指标 | 纪念建团百年戏剧汇演-演出数量5场 | 1场 |
|  | 产出数量指标 | 纪念建团百年戏剧汇演-剧本数量7部 | 7部 |
|  | 产出质量指标 | 弘扬中华美育精神，以美育人、以美化人、以美培元，把培育和践行社会主义核心价值观融入美育教育全过程，以声音美、形体美、综合美为主题，开展绘画教育让青年步掌握造型和审美能力 | 作品以及精彩片段累计点击量已经超过592.4万余次，团结和凝聚了一批青少年戏剧爱好者、戏剧工作者，以优质的戏剧文艺作品为载体，营造了“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”的浓厚氛围 |
|  | 产出时效指标 | 2022年12月前完成 | 2022年12月中旬 |
|  | 产出成本指标 | 项目经费预算控制 | 88.538万元 |
|  | 社会效益指标 | 纪念建团百年戏剧汇演项目-基本满意以上 | ≥80% |
|  | 满意度指标 | 纪念建团百年戏剧汇演-服务对象满意度 | ≥90% |
| 青春华章北京市共青团建团100年献词活动 | 产出数量指标 | 青春华章北京市共青团建团100年献词活动-诗歌彩排活动 | 3次 |
|  | 产出数量指标 | 青春华章北京市共青团建团100年献词活动-现场演出活动 | 1次 |
|  | 产出质量指标 | 青春华章北京市共青团建团100年献词活动-达到演出标准 | 100% |
|  | 产出时效指标 | 一年期 | 全年 |
|  | 产出成本指标 | 项目经费预算控制 | 12.613万元 |
|  | 社会效益指标 | 青春华章北京市共青团建团100年献词活动-直接参与人群 | 60 |
|  | 满意度指标 | 青春华章北京市共青团建团100年献词活动—参与人员满意度 | ≥90% |

表3 项目绩效指标完成情况对照表

评价分析认为，在青少年中心的领导下，在绩效评价工作组全体同志的努力工作下，通过该项目的实施，2022年度该项目基本完成了预期既定的目标，但个别产出时效指标资料支撑不足，个别产出质量指标产出成果资料不足。

## （四）项目效益情况

1.产出效益分析

该项目产出效益较好，认真贯彻了习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的讲话精神，通过建团百年主题宣讲活动、强国有我北京青少年美术作品展、纪念建团百年戏剧汇演、青春华章北京市共青团建团100年献词活动四个子项目的实施，教育引导青少年早立志、立大志，从内心深处厚植对党的信赖、对中国特色社会主义的信心、对马克思主义的信仰。团结和凝聚了一批青少年戏剧爱好者、戏剧工作者，以优质的戏剧文艺作品为载体，营造了“学习二十大、永远跟党走、奋进新征程”的浓厚氛围。

评价分析认为，该项目按照预期计划，完成了年度绩效目标，产出效益较好。

2.满意度分析

该项目4个子项目活动满意度均在90%以上，达到基本满意。但满意度调查的样本量和调查对象范围有待进一步拓展。

# 五、主要经验及做法、存在的问题分析

## （一）主要经验及做法

该项目注重组织领导，划分子项目，在多领域向青少年传承红色基因。项目活动形式丰富，针对不同年龄阶段的青少年开展不同形式的活动，从而形成强大的合力，引导青少年树立远大理想信念，加强青少年的中华民族优良传统教育和革命传统教育。

此外该项目注重正面引导，精心组织传播活动，组织开展培训课，优秀作品线上传播，将红色精神最大化传播，大范围使广大青少年继承老一辈对党的深厚感情和忧党爱国为民的赤子情怀，坚定不移听党话、感党恩、跟党走。

## （二）存在的问题分析

1.项目整体统筹力度不足

项目由四个子项目组成，作为项目整体的决策、管理、验收等方面的统筹不足。项目预案不够完善，多个子项目活动时间后延，制定项目方案时缺乏全面的考量，突发情况应急措施不充分。

2.绩效指标填报不科学

缺少项目整体的《绩效目标申报表》。提供的4个子项目的绩效目标申报表存在指标设置不够完善、不够合理问题，例如：建团百年主题宣讲活动项目，数量指标：服务人数≤1000人，不合理，应该以不低于作为限定条件。质量指标不够明确。时效指标未按项目管理分阶段列示。

3.项目过程管理精细化不足

未事前制定实施方案，缺乏标准的过程管理。关于项目开展过程中各相关主体的职责分配、阶段任务和责任人、质量监督方式、沟通协调机制、质量规范等事项筹划不够细致。过程管理相关材料留痕、归档不够。如：主题宣讲子项目，多以活动照片代表过程管理资料，不够全面，未提供活动策划方案、签到表等过程资料。

4.绩效成果和效益完成情况总结不够，支撑材料不足

项目产出质量绩效材料不够完备，个别指标完成情况缺少资料支撑。个别子项目缺少项目总结，不利于后续年度活动项目工作质量的稳步提升。

# 有关建议

1.提前布局，精准谋划，确保项目按计划如期开展。总结日常活动项目开展的标准化流程，分析活动开展过程中可能会出现的突发情况，形成完备的项目组织流程。

2.创新工作，加大宣传力度，提高项目的社会影响力。宣传方式转型，在热门APP设立官方账号进行宣传和正面引导，不拘形式最大范围扩大社会影响力。

3.加强调研，优化完善项目方案，提高项目对青少年群体吸引力、影响力。同时要加强过程管理，明确阶段性的时间节点，制定每阶段活动项目应达到的效果。

4.加强项目档案管理，规范过程管理和绩效成果支撑材料的归集要求，做好资料搜集、整理、归档、备查。

# 其他需要说明的问题

无

# 附件

1.专家及评价工作组情况表

2.专家意见汇总书

3.指标体系及打分情况表

附件1：

- 北京市项目支出绩效评价
专家意见汇总书

项目名称： 青春百年强国有我庆祝建团百年系列活动

项目单位： 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育管理中心）

主管部门： 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育管理中心）

评价时间：     2023    年    05  月   15  日

一、专家评分汇总表

|  | 评价指标及分值 |  | 专家评分汇总 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评价指标 | 分值 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 平均 |
| 决策 | 项目立项 | 6 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 |
|  | 立项依据充分性 | 3 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 |
|  | 立项程序规范性 | 3 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.50 | 2.20 |
|  | 绩效目标 | 6 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.60 |
|  | 绩效目标合理性 | 3 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 |
|  | 绩效指标明确性 | 3 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.30 |
|  | 资金投入 | 3 | 2.00 | 2.00 | 2.60 | 2.60 | 2.30 | 2.30 |
|  | 预算编制科学性 | 2 | 1.00 | 1.00 | 1.80 | 1.80 | 1.50 | 1.42 |
|  | 资金分配合理性 | 1 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.88 |
| 过程 | 资金管理 | 6 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 |
|  | 资金到位率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
|  | 预算执行率 | 2 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.80 |
|  | 资金使用合规性 | 2 | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.70 |
|  | 组织实施 | 19 | 14.00 | 13.00 | 13.50 | 13.50 | 13.30 | 13.46 |
|  | 管理制度健全性 | 10 | 7.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 7.30 | 7.46 |
|  | 制度执行有效性 | 9 | 7.00 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 6.00 |
| 产出 | 产出数量 | 10 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 9.20 |
|  | 实际完成率 | 10 | 10.00 | 10.00 | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 9.20 |
|  | 产出质量 | 10 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.20 |
|  | 质量达标率 | 10 | 8.00 | 8.00 | 8.50 | 8.00 | 8.50 | 8.20 |
|  | 产出时效 | 5 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 |
|  | 完成及时性 | 5 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.10 |
|  | 产出成本 | 5 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.90 |
|  | 成本节约率 | 5 | 3.70 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.80 | 3.90 |
| 效益 | 项目效益 | 20 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
|  | 实施效益 | 20 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
|  | 满意度 | 10 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 7.40 |
| 合计 |  | 100 | 81.70 | 80.50 | 81.10 | 81.10 | 81.40 | 81.16 |

二、专家评价综合意见

| 评价得分 | 81.16 |
| --- | --- |
| 绩效级别 | 优(90分以上)□ 良(80-90分) ☑ 中（60-80分）□ 差（60分以下）□ |

附件

青春百年强国有我庆祝建团百年系列活动项目支出绩效评价专家评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 评分标准 | 专家评分 （平均分） | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策（15分） | 项目立项（6分） | 决策依据（3分） | 立项依据充分性（3分） | 项目决策依据充分（2.7[含]-3分） 项目决策依据比较充分（2.25[含]-2.7分）； 项目决策依据基本充分（1.8[含]-2.25分）； 项目决策依据不够充分（0-1.8分）。 | 2.30 | —— |
|  |  | 决策程序（3分 | 立项程序规范性（3分） | 项目申报及审批程序科学、规范（2.7[含]-3分）； 项目申报及审批程序比较科学、规范（2.25[含]-2.7分）；； 项目申报及审批程序基本规范（1.8[含]-2.25分）； 项目申报及审批程序不够科学、规范（0-1.8分）。 | 2.20 | —— |
|  | 绩效目标（6分） | 绩效目标合理性（3分） | 目标明确、主题突出（3分） | 整体目标明确、有效（2.7[含]-3分）； 整体目标比较明确、有效（2.25[含]-2.7分）； 整体目标基本明确、有效（1.8[含]-2.25分）； 整体目标不够明确、有效（0-1.8分）。 | 2.30 | —— |
|  |  | 绩效指标明确性（3分） | 绩效指标细化、量化（3分） | 绩效指标明确、全面（2.7[含]-3分）； 绩效指标比较明确、全面（2.25[含]-2.7分）； 绩效指标基本明确、全面（1.8[含]-2.25分）； 绩效指标不够明确、全面（0-1.8分）。 | 2.30 | 绩效目标需进一步细化 |
|  | 资金投入（3分） | 预算管理（3分） | 预算编制科学性（2分） | 预算编制科学合理 （1.8[含]-2分)； 预算编制比较科学合理（1.5[含]-1.8分）； 预算编制基本科学合理（1.2[含]-1.5分）； 预算编制不够科学合理（0-1.2分） 。 | 1.42 | —— |
|  |  |  | 预算编制的准确、细化（1分） | 预算编制准确、细化 （0.9[含]-1分)； 预算编制比较准确、细化（0.75[含]-0.9分）； 预算编制基本准确、细化（0.6[含]-0.75分）； 预算编制不够准确、细化（0-0.6分）。 | 0.88 | —— |
| 项目管理（25分） | 资金管理（6分） | 资金到位（2分） | 资金到位率（2分） | 资金到位率90%[含]以上（1.8[含]-2分）； 资金到位率75%[含]以上（1.5[含]-1.8分）； 资金到位率60%[含]以上（1.2[含]-1.5分）； 资金到位率60%以下（0-1.2分）。 | 2.00 | —— |
|  |  | 预算执行（2分） | 预算执行率（2分） | 预算执行与批复一致（1.8[含]-2分）； 预算执行与批复比较一致（1.5[含]-1.8分）； 预算执行与批复基本一致（1.2[含]-1.5分）； 预算执行与批复不一致（0-1.2分）。 | 1.80 | —— |
|  |  | 资金使用（2分） | 资金使用合规性（2分） | 严格执行财务制度，会计核算规范（1.8[含]-2分）； 执行财务制度，会计核算比较规范（1.5[含]-1.8分）； 能够执行财务制度，会计核算基本规范（1.2[含]-1.5分）； 不执行财务制度，会计核算不规范（0-1.2分）。 | 1.70 | —— |
|  | 组织实施（19分） | 组织机构（5分） | 组织建设（3分） | 组织管理机构健全，责任明确（2.7[含]-3分）；； 组织管理机构比较健全，责任比较明确（2.25[含]-2.7分）； 组织管理机构基本健全，责任基本明确（1.8[含]-2.25分）； 组织管理机构不够健全，责任不够明确（0-1.8分）。 | 2.50 | —— |
|  |  |  | 组织分工、职责（2分） | 组织分工、职责明确（1.8[含]-2分）； 组织分工、职责比较明确（1.5[含]-1.8分）； 组织分工、职责基本明确（1.2[含]-1.5分）； 组织分工、职责不够明确（0-1.2分） | 1.36 | —— |
|  |  | 制度建设（5分） | 管理制度建设（3分） | 管理制度健全、有效（2.7[含]-3分）； 管理制度比较健全、有效（2.25[含]-2.7分）； 管理制度基本健全、基本有效（1.8[含]-2.25分）； 管理制度不健全，基本无效（0-1.8分）。 | 2.50 | —— |
|  |  |  | 方案编制（2分） | 项目实施方案或计划编制合理、具体（1.8[含]-2分）； 项目实施方案或计划编制比较合理，比较具体（1.5[含]-1.8分）； 项目实施方案或计划编制基本合理（1.2[含]-1.5分）； 项目实施方案或计划编制不合理（0-1.2分） | 1.10 | —— |
|  |  | 过程控制（9分） | 制度执行有效性（3分） | 严格按项目管理制度组织实施（2.7[含]-3分）； 按项目目管理制度组织实施（2.25[含]-2.7分）； 基本按目管理制度组织实施（1.8[含]-2.25分）； 不按目管理制度组织实施（0-1.8分）。 | 2.30 | —— |
|  |  |  | 方案实施（3分） | 严格按项目实施方案计划组织实施（2.7[含]-3分）； 按项目实施方案计划组织实施（2.25[含]-2.7分）； 基本按项目实施方案计划组织实施（1.8[含]-2.25分）； 不按项目实施方案会计划组织实施（0-1.8分）。 | 1.70 | —— |
|  |  |  | 项目验收（3分） | 项目验收完整（2.7[含]-3分）； 项目验收比较完整（2.25[含]-2.7分）； 项目验收基本完整（1.8[含]-2.25分）； 未进行项目验收（0-1.8分）。 | 2.00 | —— |
| 项目产出（30分） | 产出数量（10分） | 产出数量（10分） | 项目产出数量是否达到项目申报产出数量指标（10分） | 项目产出数量完全达到绩效目标（9[含]-10分）； 项目产出数量达到绩效目标（7.5[含]-9分）； 项目产出数量基本达到绩效目标（6[含]-7.5分）； 项目产出数量没有达到绩效目标（0-6分） | 9.20 | —— |
|  | 产出质量（10分） | 产出质量（10分） | 预期目标完成的程度（5分） | 项目预期目标完成完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目预期目标完成达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目预期目标完成基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目预期目标完成没有达到绩效目标（0-3分）。 | 4.10 | —— |
|  |  |  | 预期目标完成的质量（5分） | 项目产出质量完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出质量达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出质量基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出质量没有达到绩效目标（0-3分）。 | 4.10 | —— |
|  | 产出时效（5分） | 完成及时性（5分） | 项目按照时间节点完成相关工作（5分） | 项目产出时效完全达到绩效目标（4.5[含]-5分）； 项目产出时效达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出时效基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出时效没有达到绩效目标（0-3分） 。 | 4.10 | —— |
|  | 产出成本 （5分） | 成本节约率（5分） | 预算控制是否符合成本效益原则（5分） | 项目产出成本完全达到绩效目标（4.5[含]-5.0分）； 项目产出成本达到绩效目标（3.75[含]-4.5分）； 项目产出成本基本达到绩效目标（3[含]-3.75分）； 项目产出成本没有达到绩效目标（0-3分）。 | 3.90 | —— |
| 项目效益（30分） | 项目效益（30分） | 实施效益（20分） | 服务工作和宣传工作（20分） | 服务工作和宣传工作作用明显（18分[含]-20分）； 服务工作和宣传工作作用比较明显（15分[含]-18分）； 服务工作和宣传工作作用基本明显（12分[含]-15分）； 服务工作和宣传工作作用不太明显（0分[含]-12分）。 | 18.00 | 绩效资料需进一步完善 |
|  |  | 服务对象满意度（10分） | 参加活动人员满意度（10分） | 服务对象明确，满意度高（9分[含]-10分）； 服务对象比较明确，满意度较高（7.5分[含]-9分）； 服务对象基本明确，满意度一般（6分[含]-7.5；分）；服务对象不够明确，满意度较低（0分[含]-6分）。 | 7.4 | 绩效资料需进一步完善 |
| 合计 |  |  |  |  | 81.16 |  |

问题： 1.项目整体统筹力度不足 项目由四个子项目组成，作为项目整体的决策、管理、验收等方面的统筹不足。项目预案不够完善，多个子项目活动时间后延，制定项目方案时缺乏全面的考量，突发情况应急措施不充分。 2.绩效指标填报不科学 缺少项目整体的《绩效目标申报表》。提供的4个子项目的绩效目标申报表存在指标设置不够完善、不够合理问题，例如：建团百年主题宣讲活动项目，数量指标：服务人数≤1000人，不合理，应该以不低于作为限定条件。质量指标不够明确。时效指标未按项目管理分阶段列示。 3.项目过程管理精细化不足 未事前制定实施方案，缺乏标准的过程管理。关于项目开展过程中各相关主体的职责分配、阶段任务和责任人、质量监督方式、沟通协调机制、质量规范等事项筹划不够细致。过程管理相关材料留痕、归档不够。如：主题宣讲子项目，多以活动照片代表过程管理资料，不够全面，未提供活动策划方案、签到表等过程资料。 4.绩效成果和效益完成情况总结不够，支撑材料不足 项目产出质量绩效材料不够完备，个别指标完成情况缺少资料支撑。个别子项目缺少项目总结，不利于后续年度活动项目工作质量的稳步提升。

建议： 1.提前布局，精准谋划，确保项目按计划如期开展。总结日常活动项目开展的标准化流程，分析活动开展过程中可能会出现的突发情况，形成完备的项目组织流程。 2.创新工作，加大宣传力度，提高项目的社会影响力。宣传方式转型，在热门APP设立官方账号进行宣传和正面引导，不拘形式最大范围扩大社会影响力。 3.加强调研，优化完善项目方案，提高项目对青少年群体吸引力、影响力。同时要加强过程管理，明确阶段性的时间节点，制定每阶段活动项目应达到的效果。 4.加强项目档案管理，规范过程管理和绩效成果支撑材料的归集要求，做好资料搜集、整理、归档、备查。