## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 出彩青春梦影领新成长北京青少年公益电影节
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目负责人 |  |  | 张妍 |  |  | 联系电话 | 13811181729
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 87.726 | 77.77 | 10 | 88.65% | 8.8651
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 87.726 | 77.77 | 10 | 88.65% | 8.8651
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 组织开展丰富多彩的电影文化活动，加强和改进青少年思想政治教育工作，为青少年答疑解惑、传道授理、启迪人生，具有非凡的教育、鼓舞、激励的作用。举办青少年公益电影节充分发挥电影以人文为本的宣传、教育、引导优势，提升青少年的文化修养，加强青少年的道德实践，有力推动青少年思想道德建设。届时，电影节将创办“星梦影视团”开展青少年影视文化拍摄系列体验活动，开展“演电影 拍电影”体验营、“青少年原创影片大赛”、为庆祝建团百年开展的“百年青春正少年”主题系列短剧拍摄，以及面向社区、学校等地开展公益流动电影放映活动。 |  |  |  |  | 创办“少儿星梦影视团”，开展“申遗小志愿者”线上课堂、“少儿星梦影剧团”线下课程、“酷拍体验营-纪录片创作工坊”等青少年影视文化系列体验活动，参与青少年17000余人；开展“青少年原创影片大赛”、“百年青春正少年”主题系列单元剧拍摄活动，参与学校89所，参与青少年1600余人；面向社区、学校等开展公益流动电影放映活动，参与学校2所、单位18家、青少年1300余人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 参加学校 |  | ≥50所 | 91所 | 6.25 | 5.25 | 因疫情原因，线下活动转为线上活动，覆盖面变化。
|  |  | 参加青少年 |  | ≥7000人 | 20856 | 6.25 | 5.625 | 原方案全部为线下活动，因疫情原因部分活动调整为线上开展，参与人数比原计划超出较多。后续加强预期目标合理性设置，避免差异过大。
|  | 质量指标 | 演拍体验营作品完成率 |  | ≥80% | 100% | 6.25 | 6.25
|  |  | 影剧团公益短片拍摄完成率 |  | ≥80% | 100% | 6.25 | 6.25
|  |  | 一日拍摄活动VLOG完成率 |  | ≥80% | 100% | 6.25 | 6.25
|  |  | 主题系列短剧拍摄完成率 |  | ≥80% | 100% | 6.25 | 6.25
|  | 时效指标 | 2022年8月-2022年12月 |  | 2022年8月-2022年12月 | 2022年11月-2023年3月 | 6.25 | 4 | 受疫情影响，推迟完成计划。后续将进一步优化保障措施，应对突发情况。
|  | 成本指标 | 项目经费预算 |  | ≤87.726万元 | 77.77 | 6.25 | 6.25
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 通过开展青少年公益电影节，以影视的手段展现身边的善良和美，培养青少年的公益心，并通过开展青少年文化活动，丰富青少年课余文化，推动青少年思想道德建设。 |  | 培养青少年的公益心，推动青少年思想建设。 | 培养青少年的公益心，推动青少年思想建设。 | 30 | 27 | 绩效成果资料待完善，后续加强绩效成果资料收集整理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 |  | ≥85% | 98% | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 91.9901