## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 青少年中心内控体系建设服务项目
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目负责人 |  |  | 王萍 |  |  | 联系电话 | 18601030329
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 | 58.9204 | 58.9204 | 58.9204 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 | 58.9204 | 58.9204 | 58.9204 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为单位提供内控建设咨询服务，梳理单位内控流程，完善内控制度，并为充分运用现代科学技术手段加强内部控制，将经济活动及其内部控制流程嵌入单位信息系统中，保护信息安全，进一步落实财政内控整体工作要求，并根据国家、市关于云计算政策文件、技术规范要求，接入政务云系统，为“数字化”和新型行政事业单位建设提供基础环境支撑，为青少年中心的资金管理及安全运行提供保障服务。 |  |  |  |  | 经过单位基础资料整理和收集，梳理预算管理、收支管理、合同管理、采购管理、资产管理、工程项目管理等内控主要业务流程，形成了符合财政有关要求及本单位管理实际的内控管理手册、内控管理制度汇编，与之相配套的内控信息系统搭建完成，后期培训上线实施；完成政务云服务器资源（互联网区域）申请，接入政务云，保障系统安全运行。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 项目服务覆盖单位 |  | 1个 | 1个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 90% | 15 | 13.5 | 机构改革调整过程中，内控制度流程尚需结合实际进一步完善。
|  | 时效指标 | 项目服务周期 |  | 12 | 9 | 10 | 7.5 | 疫情等因素影响开展较晚。
|  | 成本指标 | 项目服务经费 |  | 58.92042万元 | 58.92042万元 | 15 | 15
| 效益指标 | 社会效益指标 | 进一步强化的财务管理制度的执行力，提高行政办事效率 |  | 100% | 80% | 15 | 12 | 机构改革调整内控制度流程尚需结合实际进一步完善。
|  |  | 提高数据使用安全性和稳定性，提高行政办事效率 |  | 100% | 80% | 15 | 12 | 机构改革调整内控制度流程尚需结合实际进一步完善。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务科室人员满意度 |  | 80% | 70% | 10 | 8.75 | 机构改革调整内控制度流程尚需结合实际进一步完善。
总分： | [6 empty] | 100 | 88.75