## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 红领巾爱首都劳动创造营
主管部门 |  |  | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心） |  |  | 实施单位 | 北京青少年服务中心（北京市禁毒教育基地管理中心）
项目负责人 |  |  | 张建华 |  |  | 联系电话
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额 |  | 46.9985 | 46.9985 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中:当年财政拨款 |  | 46.9985 | 46.9985 | 10 | 100% | 10
|  |  | 上年结转资金 | — | — | — | — | — | —
|  |  | 其他资金 | — | — | — | — | — | —
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 把中小学生劳动素养、劳动观念、劳动精神、劳动能力和劳动态度与品质培养放在重要位置，组织约480名少先队员走进农业中关村实践中心，进行智慧农业产学研用参访体验，走进林下经济试验基地，开展学科融合学习实践，引领少年儿童强健体魄，在劳动实践中成长锻炼。 |  |  |  |  | 受疫情影响，通过互联网在线学习在家实践方式，组织8期线上课程，引导北京17区少先队员学习了解现代牧业、现代禽业繁育、现代农业生产等相关科技知识，学习和掌握基本劳动技能，培养少先队员崇尚劳动、尊重劳动的实干精神，切实把劳动教育纳入人才培养全过程，贯穿家庭、学校、社会各方面，共计服务14500人。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 开展活动场次 |  | 4期 | 8期 | 10 | 9 | 因疫情原因，线下营地活动调整为线上活动，场次增加。
|  |  | 参与活动人次 |  | 480人 | 14500人 | 10 | 7 | 因疫情原因变化较大，年度指标差别较大，后续加强经验总结合理设置预期绩效目标。
|  | 质量指标 | 为引领首都少年儿童在实践中成长锻炼，德智体美劳全面发展，北京团市委、市少工委充分发挥首都资源优势，打造“红领巾爱首都”社会实践教育品牌，以星火少年团、科技未来营、劳动创造营、文化交流营为抓手，开展营地实践活动，凸显少先队社会化育人作用。 |  | 开展营地实践活动，凸显少先队社会化育人作用。 | 线下营地活动调整为线上活动。 | 10 | 9 | 因疫情原因，线下营地活动调整为线上活动。降低了青少年体验感，后续将合理设置课程安排。
|  | 时效指标 | 项目周期 |  | 2022年7月至12月 | 2022年7月至2023年1月 | 10 | 9 | 因疫情原因，线下活动调整为线上，根据学校时间活动部分设置在2023年1月。以后将提前协调时间尽量控制在年内完成。
|  | 成本指标 | 项目经费预算控制 |  | ≤46.9985万元 | 46.9985万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 | 社会效益指标 | 丰富青少年课余生活 |  | 促进青少年健康成长和全面发展。 | 通过互联网在线学习在家实践方式，丰富青少年课余生活促进青少年健康成长和全面发展。 | 15 | 14 | 绩效成果资料有待提升，进一步加强资料收集整理。
|  | 可持续影响指标 | 开发青少年的潜质,满足广大青少年全面发展的需求 |  | 促进全市青少年更好实现社会融入、交流融合，引领青少年有序参与政治生活和首都基层治理。 | 开展课程引导青少年学习了解现代牧业、现代禽业繁育等科技知识，学习和掌握基本劳动技能，培养少先队员崇尚劳动、尊重劳动的实干精神，引领青少年有序参与政治生活和首都基层治理。 | 15 | 14 | 绩效成果资料有待提升，进一步加强资料收集整理。
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | ≥80% | 90 | 10 | 10
总分： | [6 empty] | 100 | 92