项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2019年秋季至2022年秋季7个学期退役士兵国家助学金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京政法职业学院 | | | | | 实施单位 | 北京政法职业学院 | | |
| 项目负责人 | | 王晓峰 | | | | | 联系电话 | 89269903 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 251.51 | | 251.51 | 250.09 | 10 | 99.44% | 9.94 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 189.51 | | 189.51 | 189.51 | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | | 62.00 | | 62.00 | 60.58 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 完成退役士兵国家助学金发放。 | | | | | | 1. 一次性发放2019年秋季至2022年春季6个学期退役士兵国家助学金215.214万元； 2. 按月发放2022年秋季学期退役士兵国家助学金34.881万元； 3. 年度总发放退役士兵国家助学金250.095万元。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：为符合条件的退役士兵学生发放退役士兵国家助学金 | | 330元/人\*月 | | 100% | 25 | 22 | 项目编制较为合理，预算精细度有待提升 |
| 质量指标 | 指标1：发放与支撑材料严格保持一致，按文件要求发放完成 | | 优良中低差 | | 优，发放与支撑材料严格保持一致，按文件要求发放完成 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1：按照政策文件规定，足额按月发放2022年秋季学期退役士兵国家助学金 | | 高中低 | | 中 | 5 | 3 | 一是因新学期学生报到于10月份开始，所有证明材料收集和核对信息需要一定时间；二是因工作人员离岗，交接工作需要一定时间，所以部分月份有延迟发放的情况 |
| 指标2：按照政策文件规定，足额一次性发放2019年秋季学期-2022年春季学期退役士兵国家助学金 | | 1次 | | 1次 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：符合条件的学生享受政策福利，保障政策执行无误 | | 优良中低差 | | 优，符合条件的学生享受政策福利，保障政策执行无误 | 15 | 15 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1：保证国家和北京市资助政策在学院内执行的连贯性 | | 优良中低差 | | 优，保证国家和北京市资助政策在学院内执行的连贯性 | 15 | 15 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生向上级主管部门投诉、反映不良情况 | | ≤5次 | | 2 | 10 | 8 | 发放及时，减少投诉及不良情况的反映，提升学生满意度 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 92.94 |  |