项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 法律顾问咨询项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京政法职业学院 | | | | | 实施单位 | 北京政法职业学院 | | |
| 项目负责人 | | 许传玺 | | | | | 联系电话 | 89269908 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.80 | | 10.80 | 8.64 | 10 | 80% | 8 |
| 其中：  当年财政拨款 | |  | |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | | 10.80 | | 10.80 | 8.64 | — | 80% | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 此项目为校内自主立项，资金支付主要用于完成全年所有需要审核的日常合同和常规法律咨询，有效防范法律风险。 | | | | | | 完成全年所有需要审核的日常合同和常规法律咨询，有效防范法律风险。但因受疫情等因素影响，学院内一部分工作未能开展，所以有少部分金额为能支出。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：以年度合同审核和法律咨询事项130件为标准，根据实际各部门业务需求可上下浮动。 | | ≤20% | | 浮动率0 | 10 | 7 | 指标设定需进一步精确 |
| 质量指标 | 指标1：一般合同回复时间意见 | | ≤5工作日 | | 4 | 10 | 10 |  |
| 指标2：重大合同回复时间 | | ≤10工作日 | | 9 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：完成全年所有需要审核的日常合同和常规法律咨询 | | 优良中差 | | 优，全年所有工作均已经完成 | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 指标1：成本指标 | | ≤10.8万元 | | 8.64 | 10 | 7 | 疫情原因导致部分业务无法开展 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 指标1：进一步加强依法治校，有效防范法律风险 | | 优良中差 | | 优，持续有效防范法律风险 | 20 | 17 | 应细化可持续影响指标 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：法律事务室对合同审查及法律咨询的效率及质量满意 | | 优良中低差 | | 优 | 10 | 8 | 项目实施较好，但支撑材料略显不足 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87 |  |