项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 思政教师专项经费项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京政法职业学院 | | | | | 实施单位 | 北京政法职业学院 | | |
| 项目负责人 | | 许传玺 | | | | | 联系电话 | 89269908 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 21.60 | | 21.60 | 19.20 | 10 | 88.89% | 8.89 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 21.60 | | 21.60 | 19.20 | — | 88.89% | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2022年度完成学院思政课教学、教改科研和学术交流工作。 | | | | | | 2022年度圆满完成学院思政课教学、教改科研和学术交流工作。  2022年预招聘1名思政教师，因此专项经费按9人计算21.4万元。目前思政教师8人，完成19.2万元。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：全体思政课教师 | | ≥9人 | | 8人 | 10 | 7 | 学院思政教师共8人，2022年未能招聘新思政教师。以后根据实际情况申报预算 |
| 质量指标 | 指标1：覆盖思政课教师率 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：发放进度 | | 100% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：补贴标准 | | 21.6万元 | | 19.2万元 | 10 | 7 | 学院思政教师共8人，2022年未能招聘新思政教师。以后根据实际情况申报预算 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 指标1：社会效益的正面影响 | | 优良中低差 | | 优。思政课对学生进行马克思主义理论教育，党的路线、方针、政策教育，爱国主义、国际主义和革命传统教育，使学生了解并掌握中国特色社会主义理论的基本内容，树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观，并转化为拥护党、拥护社会主义的实际行动，培养现代社会的公民意识。 | 30 | 27 | 社会效益指标需进一步细化 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学生对思政课满意度 | | ≥90% | | 99% | 20 | 18 | 需深入开展满意度调查 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 87.89 |  |