项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 社会化考试项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京政法职业学院 | | | | | 实施单位 | 北京政法职业学院 | | |
| 项目负责人 | | 张红媛 | | | | | 联系电话 | 89269620 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 153.00 | | 153.00 | 4.68 | 10 | 3.06% | 0.31 |
| 其中：  当年财政拨款 | |  | |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | | 153.00 | | 153.00 | 4.68 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2022年承接校外社会化考试大于等于6次，服务社会考生约15000人次。力争每场考试顺利实施，圆满完成，无考生投诉。 | | | | | | 2022年承接校外社会化考试8次，服务社会考生约1.3万人次。实现考试费收入132万余元。每场考试顺利实施，圆满完成，无考生投诉。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：承接社会考试数量 | | ≥6次 | | 8次 | 10 | 8 |  |
| 质量指标 | 指标1：考试顺利实施 | | ≥6次 | | 8次 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 指标1：下半年完成次数 | | ≥3次 | | 7次 | 10 | 10 |  |
| 指标2：上半年完成次数 | | ≥3次 | | 1次 | 10 | 1 | 承接社会化考试业务受疫情影响，承接班次及参考人数减少 |
| 成本指标 | 指标1：成本控制在预算内 | | ≤153万元 | | 4.68万元 | 10 | 1 | 承接社会化考试业务受疫情影响，承接班次及参考人数减少，预算精细度有待提升 |
| 可持续影响指标 | 指标1：服务社会效益 | | ≥15000人 | | 13000人 | 10 | 8.67 | 承接社会化考试业务受疫情影响，承接班次及参考人数减少 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：考生投诉 | | ≤2人次 | | 0次 | 10 | 10 |  |
| 指标2：考试无差错圆满完成 | | ≥6次 | | 8次 | 20 | 20 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 68.98 |  |