项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 首都政法队伍教育整顿主题展项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京政法职业学院 | | | | | 实施单位 | 北京政法职业学院 | | |
| 项目负责人 | | 杜志勇 | | | | | 联系电话 | 89269511 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 548.53 | | 548.53 | 534.71 | 10 | 97.48% | 9.74 |
| 其中：  当年财政拨款 | |  | |  |  | — |  | — |
| 上年结转资金 | | 548.53 | | 548.53 | 534.71 | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 主题展以“突出政治性、时代性、客观性、时效性和创新性”为基本原则，围绕“打造一场够充实、够份量、够生动、够感人的展览”的思路，综合运用文字、照片、视频、实物等展陈方式集中展示北京市坚决贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，在市委的坚强领导下，在中央督导组有力督导下坚持首都意识、强化首善标准、突出首都特色，紧密围绕“高举旗帜听指挥、培根铸魂践忠诚、正风肃纪强震慑、抓源治本整顽疾、弘扬正气学英模、民呼我为办实事”，采取有力有效举措,扎实推进政法队伍教育整顿的实绩实效。 | | | | | | 完成首都政法队伍教育整顿主题展筹建工作，达到预期效果。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：同步实现实体展厅和线上展厅 | | 2套 | | 2套 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 指标1：满足主题展筹建需要，确保工作方向正确不出偏差、见质见效。 | | 优良中差 | | 优，按照工作方案保质保量完成筹建工作 | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 指标1：2022年1月中旬左右正式展出 | | 优良中差 | | 优，22年1月中旬左右正式展出 | 15 | 15 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目成本总支出 | | ≤548.53万元 | | 534.71万元 | 15 | 10 | 预算编制精细度有待提升 |
| 效益指标 | 可持续影响  指标 | 指标1：集中展示全市政法队伍教育整顿的实践成果、制度成果、理论成果，使政法战线这场自我革命深入人心、影响深远。 | | 优良中差 | | 优，达到预期效果 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 指标1：深化全面从严正风肃纪反腐强警，首都政法机关政治生态进一步优化、纪律作风进一步好转、素质能力进一步增强、执法司法公信力进一步提升。 | | 优良中差 | | 优 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参观人满意度指标 | | ≥95% | | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 94.74 |  |