项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市委政法委教育培训项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京政法职业学院 | | | | | 实施单位 | 北京政法职业学院 | | |
| 项目负责人 | | 宋广奇 | | | | | 联系电话 | 89269908 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 90.25 | | 35.00 | 8.64 | 10 | 24.69% | 2.47 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 90.25 | | 35.00 | 8.64 | — | 24.69% | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据中共北京市委政法委会年度培训计划的要求，需持续加大人、财、物投入保障力度，承担起政法系统干部教育培训和培养政法人才的责任，完成年度预算内培训班次，培训人数达280人左右，充分发挥党校阵地作用，为首都政法工作科学发展提供坚强的组织和人才支持。 | | | | | | 根据中共北京市委政法委会年度培训计划的要求，，完成年度预算内培训班次3期，培训人数达110人，充分发挥党校阵地作用，为首都政法工作科学发展提供坚强的组织和人才支持。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培训班次 | | ≥2期 | | 3 | 10 | 10 |  |
| 指标2：培训人数 | | ≤300人 | | 110 | 10 | 3.7 | 受疫情影响，部分培训班次没有举办 |
| 指标3：课程数量 | | ≥5节/期 | | 9 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率 | | ≥98% | | 98% | 10 | 10 |  |
| 指标2：培训参与度 | | ≥95% | | 95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：预算支出 | | ≤550元/人/天 | | 238元/人/天 | 10 | 8 | 受疫情影响，部分支出未能实现 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：社会影响力 | | 维护首都社会稳定、平安建设能力提升、履职能力得到提升 | | 学员的履职能力、政治素养得到提升，更好的服务于首都稳定、平安建设 | 20 | 15 | 受疫情影响，部分培训班次没有举办，影响力未达预期 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参训学员满意度 | | ≥90% | | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 79.17 |  |