项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 困难学生资助项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京政法职业学院 | | | | | 实施单位 | 北京政法职业学院 | | |
| 项目负责人 | | 王晓峰 | | | | | 联系电话 | 89269903 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 114.98 | | 114.98 | 114.98 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：  当年财政拨款 | | 114.98 | | 114.98 | 114.98 | — | 100% | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标1：完成高职、中职国家助学金，高职困难生饮水、洗澡、电话补贴。 目标2：按月发放高职、中职助学金。 目标3：一次性发放高职困难学生饮用水、洗澡和电话费补贴。 | | | | | | 1.高职国家助学金全年发放110.239万元；  2.中职国家助学金全年发放1.2万元；  3.高职学生洗澡饮水电话费补助5.698万元。  4.项目全年总支出：117.137万元。 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：高职困难生饮水、洗澡、电话补贴 | | 185元/人 | | 185 | 9 | 9 |  |
| 指标2：一等高职国家助学金 | | 450元/人\*月 | | 450 | 4.5 | 4.5 |  |
| 指标3：二等高职国家助学金 | | 280元/人\*月 | | 280 | 4.5 | 4.5 |  |
| 指标4：一等中职国家助学金 | | 250元/人\*月 | | 250 | 4.5 | 4.5 |  |
| 指标5：二等中职国家助学金 | | 180元/人\*月 | | 180 | 4.5 | 4.5 |  |
| 质量指标 | 指标1：高职困难生饮水、洗澡、电话补贴 | | 优良中低差 | | 优 | 4.5 | 4.5 |  |
| 指标2：高职国家助学金 | | 优良中低差 | | 优 | 9 | 9 |  |
| 指标3：中职国家助学金 | | 优良中低差 | | 优 | 4.5 | 4.5 |  |
| 时效指标 | 指标1：高职国家助学金 | | 优良中低差 | | 良 | 9 | 6 | 一是因新学期学生报到于10月份开始，所有证明材料收集和核对信息需要一定时间；二是因工作人员离岗，交接工作需要一定时间，所以部分月份有延迟发放的情况 |
| 指标2：中职国家助学金 | | 优良中低差 | | 优，按时完成中职国家助学金发放 | 4.5 | 4.5 |  |
| 指标3：高职困难生饮水、洗澡、电话补贴 | | 优良中低差 | | 优，按时完成高职困难生饮水、洗澡、电话补贴发放 | 4.5 | 4.5 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：高职国家助学金 | | 100% | | 100% | 9 | 9 |  |
| 指标2：中职国家助学金 | | 100% | | 100% | 9 | 9 |  |
| 指标3：高职困难生饮水、洗澡、电话补贴 | | 100% | | 100% | 9 | 9 |  |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97 |  |