北京市体育彩票管理中心

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市体育彩票管理中心（以下简称“市体彩中心”）于1995年批准设立，负责北京地区体育彩票的销售管理工作。根据《中共北京市委机构编制委员会关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕87号）等文件，市体彩中心为北京市体育局依法设立的财政补助事业单位（公益二类），为一级预算部门，无下属单位，内设8个部门，具体为综合部、财务部、党办、技术运营部、项目管理部、责任彩票部、渠道管理部和品牌建设部。北京市体育彩票管理主要职责：1.制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；2.向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；3.制定本行政区域彩票销售实施方案，并组织实施；4.负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；5.负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；6.负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2022年部门整体支出年度目标分为五个方面，分别为：一是年度销售任务58.00亿元，为支持体育及社会公益事业发展筹集更多的体彩公益金，预计筹集地方公益金7.40亿元，本级业务费1.82亿元；二是提升体育彩票品牌影响力，持续扩大彩民群体，挖潜购彩群体市场；三是为北京体彩市场销售渠道的平稳运行做好管理及保障工作，满足市场相关需要，保证彩票销售业务正常开展；四是保证彩票销售相关的办公和生产系统的稳定、安全运行，保证彩票销售业务的正常运行；五是进一步提升党支部标准化、规范化建设水平，全面提高新时代党支部建设质量。

2022年北京市体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心（以下简称“总局中心”）的统一指导下、在北京市体育局的坚强领导下，坚决贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实总局中心、市体育局、市财政局的工作部署要求，整体绩效目标在对标上级单位重点工作任务的同时，结合部门发展实际、十四五规划和年度工作计划，并进行了提炼总结，整体绩效目标包括销售任务、品牌建设、渠道建设、系统建设、团队建设、党务宣传等部门重点工作内容，部门目标与部门职责任务匹配度较高，各项产出及效果指标设定较为合理性，可衡量性较强。

二、当年预算执行情况

2022年全年预算数19,572.95万元，其中，基本支出预算数2,258.18万元，项目支出预算数16,714.77万元，其他支出预算数600.00万元。资金总体支出18,853.42万元，其中，基本支出2,096.92万元，项目支出16,156.50万元，其他支出600.00万元。预算执行率为96.32%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

体育彩票销售方面。为全力完成体育彩票销售目标，做好体彩公益金募集工作，市体彩中心深入研究政策环境、管理要求、产品市场反应等因素，根据销售目标统筹资源，优化流程，扩大营销范围，2022年共销售体育彩票72.88亿元，同比2021年实现增长10.31%。2022年为加强品牌宣传力度，践行品牌责任，活跃体育彩票市场，一是按照总局中心宣传工作要求，结合各时间周期，积极开展各类品牌宣传活动。围绕大乐透15周年，先后开展大乐透新logo和广告语征集、大乐透新logo和广告语推广活动、大乐透公益主题活动、大乐透“老物件好故事”征集活动、民间棋王争霸赛、“我的两块 动出精彩”全民健身主题活动等，持续扩大中国体育彩票在社会大众中的影响力，借助新彩票，为体育彩票的高质量稳定发展培养潜在用户，不断提升体育彩票的品牌影响力。全年开展各类活动15次，直接参与者万余人；二是不断探索体彩公益落地实践的新方式，逐步扩大体彩微公益发展成果，提升北京体彩的社会影响力，全年开展“益动京城”、社区抗疫志愿、爱老敬老专项等近10场公益活动，累计2万余人直接参与，此外，为有效配合疫情防控政策要求，市体彩中心借助图文报道和小视频，引导体彩实体店做好疫情防控工作，及时发布“动态清零”公告及各区体彩实体店停复市公告，挖掘报道体彩人助力抗疫的事迹；三是2022年9月至12月期间，在北京交通广播、北京音乐广播、北京文艺广播、北京新闻广播、北京体育广播投放电台广播广告，共56天，每日总播出频次27次，完成楼宇电梯广告投放10000块，共计5周，每日总播出频次300次，于地铁一号线、二号线、五号线、六号线、七号线、八号线、九号线、十号线及十五号线投放地铁灯箱广告230块，共投放4周，于悠唐购物广场、丰台丽泽商务区、双井富力城广场、王府井步行街工美大厦、东二环来福士广场、北京汽车博物馆、东大桥路世贸天阶、王府井新燕莎金街购物广场等繁华商圈投放户外大屏广告8块，周期3周，于爱奇艺视频手机端和腾讯视频手机端投放5秒静态开屏广告、15秒贴片广告及常规暂停广告，共计30天；四是组织即开型游戏营销活动、竞猜型游戏营销活动、乐透型游戏营销活动及新渠道营销活动8次，调动代销者、销售人员对体育彩票销售的积极性，每次活动平均拉新人数10000人以上，每次活动参与实体店2800家以上，营销活动期间，乐透型游戏日均销量增长超过100%，竞猜型游戏日均销量较去年日均销量增长超过81%，即开型游戏日均销量较去年日均销量增长超过100%。

销售渠道管理方面。通过调整基层服务体系，优化销售渠道管理模式，拓展渠道类型，充分调动彩票基层人员工作积极性，提高实体店科学化管理和服务水平，加强合规销售管理，维护彩票市场秩序，一是实体店日常维护及管理方面，2022年为全市在售3080家实体店提供日常维护及管理服务，对实体店（新增、撤销、移址、变更）进行考察，开展日常巡查、经营指导、宣传品及耗材派发、即开彩票配送、终端机维修维护等工作，采购1400台彩票销售终端机用于网点设备更新提升，协助实体店做好销售工作；二是优化销售渠道管理模式，拓展渠道类型，探索与商业综合体合作新模式，2022年已完成12家商业综合体品牌形象店建设，分别位于丰科万达广场、西铁营万达广场、通州万达购物中心、昌平乐多港万达广场、新中关、长楹天街、太阳宫凯德mall、荟聚、悦荟广场、龙湖天街、华联天通苑、昌发展万科店等大型商业综合体内。三是丰富培训形式，提高体彩从业者合规意识、职业素养与专业技能，2022年线下培训因疫情发展情况未完成，线上部分共为全市实体店提供25场（34课时）培训，并提供了线上培训平台，具备线上培训功能、签到功能、参会人员统计、课程录制及回播等功能，本年度线上培训参训率为92.79%，培训满意度为100%。

系统建设运维方面。2022年市体彩中心进一步加强销售系统、北京体彩网等中心业务系统建设工作，购置1650台套的各类设备，先后完成了北京单场数据库服务器更新、存储更换和操作系统升级工作，数据库软件版本、数据库客户端版本升级、灾备数据库升级工作。参与调研北单销售线路TLS加密和国密算法加密等测试工作，并且通过北京单场交易系统等保三级、官网等保二级测评。

严格落实网络安全检查，积极开展系统安全自查、发现问题及时整改，顺利完成北京冬奥会、二十大会议等重点期间安全保障工作。针对自查的安全风险点，修订完善了《北单游戏及系统突发事件应急预案》及6个北单游戏赛事相关工作规范。确保市体彩中心各项系统及网络安全，积极参与总局中心网络安全攻防演练，由专业团队对各个系统进行渗透，开展安全自查，尤其是互联网络出口进行排查。演练期间，体彩生产交易系统、市体彩中心官方网站和办公系统均未被侵入。

党建方面。全年组织党小组学9次、主题党日活动12次，党员大会5次，其中观影参展活动3次、购买十九届六中全会《建议》《体育论述》等爱党爱国书籍，廉洁主题教育等活动推进支部规范化建设，强化党风廉政建设，发挥党支部战斗堡垒作用。

2.产出质量

2022年市体彩中心各项工作质量完成较好，达到预期目标，业务培训合格率、系统运维合格率、设备验收合格率均达到目标要求，保障了彩票销售业务正常运行，为实现销售目标奠定了良好基础。

3.产出进度

2022年市体彩中心各项工作完成较为及时，积极推进体彩游戏结构调整，及时举办各项营销、推广活动，开展从业者培训，保障各项系统正常运转，促进了市场健康发展。但评价发现，个别项目受疫情影响，完成及时性有待提升，如彩票市场管理类项目的电子合同换签，原计划2022年11月统一完成，但受疫情影响，与实体店商协议原合同继续有效，并于2023年3月完成原有合同换签；又如原计划开展的楼宇改造项目未按计划完成，造成不间断电源采购计划未完成。渠道形象建设服务项目，2022年计划按照《北京市体育彩票销售网点店面形象建设手册》，对220家实体店进行形象改造，改造内容包括门头牌匾、形象背景墙、销售展台、公益宣传海报、中奖展示看板、精彩重点赛事推荐版、游戏开奖号码展示图、投注填写桌、店内宣传物品等，因招标时间晚、疫情防控形式紧张等因素，2023年2月市体彩中心与服务商签订补充协议，将原履约期限变更为“自2023年2月1日起120个日历日内，完成项目涉及的全部实体店形象建设工程”，截至评价日，该项目仍在进行中，尚未完成全部实体店形象建设。

4.产出成本

一是2022年市体彩中心按照预算将各项支出严格控制在预算规定范围之内，各项支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，支出前均按照内控流程要求进行审批。二是2022年市体彩中心严格落实政府采购法及部门内控管理的相关要求，严格履行政府采购程序，实现财政资金的节约和成本控制。三是“三公”经费、培训费等严格按预算执行，较2021年略有下降。2022年“三公”经费财政拨款执行数7.03万元，比2021年“三公”经费财政拨款决算数8.44万元,减少了1.41万元。其中公务接待费2022年财政拨款执行数0.00万元，比2021年财政拨款决算数0.06万元减少0.06万元；公务用车购置和运行维护费，2022年财政拨款执行数7.03万元，比2021年财政拨款决算数8.38万元减少1.35万元，费用减少主要原因为受新冠疫情影响，公务用车使用率下降，导致运行维护费用略有下降。

（二）效果实现情况分析

1.经济效益

2022年全市体育彩票销量72.88亿元，截至年底全市体彩网点共计3080家，全市体育彩票销售工作平稳有序开展，销量同比增长10.31%，筹集公益金8.47亿元。

2.社会效益

一是通过体育彩票销售，支持体育及社会公益事业发展。2022年北京市地方留用体育彩票公益金支出主要用于两部分，一方面，市级资金支出主要用于开展冰雪运动赛事活动、完善全民健身公共服务体系、支持竞技体育后备人才建设和青少年体育工作等；另一方面，市对区专项转移支付主要用于支持各区全民健身、青少年体育、冰雪运动等体育事业发展等。

二是持续提升品牌影响力，探索新型的品牌推广方式。2022年市体彩中心成为首批被总局中心优选的省市内容协同生产试点单位，促进体彩系统内品牌营销资源互通、内容共建、成果共享，进一步提升品牌营销团队业务能力、提升品牌营销传播效果，充分发挥本地区的特色优势。

积极创新，参展服贸会，塑造体彩新形象，首次参展服贸会，在7A馆体育消费服务专题展区搭建“与爱同行 温暖有光”主题展区，让更多的老百姓近距离的认识体育彩票，了解到体育彩票在体育公众事业中做出的努力和贡献。具像化的衍生品也拉近了体彩公益、乐小星与大众的距离，传播“体彩公益 乐善人生”的公益理念，使体育彩票的品牌形象得到大幅提升。

3.环境效益

不涉及。

4.可持续性影响

一是将责任彩票理念贯穿于体育彩票发展的全过程、全流程，使责任彩票理念内化于心、外化于行。进一步完善责任彩票制度建设，印发《2022年度责任彩票建设部署工作方案》、制定《关于体育彩票发行销售工作责任彩票评估规范（试行）》、组织开展年度责任彩票等级评定（自评）工作，统筹推进市体彩中心年度责任彩票建设。

持续开展体彩队伍责任彩票意识培训。面向市体彩中心员工、专管员、代销者等群体，共完成责任彩票培训9次、其中线上培训6次、线下培训3次，分别涉及未成年人购彩及兑奖劝阻、疫情期间专管员心理疏导、责任彩票专项培训、社会责任报告解读等内容；从全市销售员、专管员群体中公开招募并评选出10位责任彩票工作倡导者，增加从业者的主人翁意识；开展全市16个区的134名专管员心理课程辅导，向各层级人群传播和展示体育彩票负责任的社会形象。

二是多方面拓展渠道发展领域，推动渠道优化转型，激发渠道新活力。2022年全市已完成12家商业综合体展示体验中心建设工作，并投入运营。2022年全市商业综合体展示体验中心共计销售体育彩票约2,400万元，触达人数约155万人，预计2023年商业综合体展示体验中心体育彩票销售收入可达8,000万元。

5.服务对象满意度

2022年针对渠道实体店、队伍、购彩者、品牌等方面开展了广泛的调研工作，各项执行中也对受益群体收集了满意度信息，购彩者、网点对市体彩中心工作的满意度较高。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1.财务管理制度健全性

市体彩中心建立了较为完善的财务管理制度体系。一是预算管理方面，市体彩中心制定了《北京市体育彩票管理中心预算管理办法》《北京市体育彩票管理中心预算绩效管理暂行办法》等相关制度文件，明确市体彩中心预算管理职责，从预算编制、审批、执行、调整、分析、决算、公开、监督检查和绩效管理等各环节，规范预算资金申请、使用和监管要求，提高财政资金投入的安全性、效率性和效益性。二是收支管理方面，市体彩中心制定了《北京市体育彩票管理中心体育彩票资金管理办法》《财务收支审批制度》《财务部支票管理制度》《财务部印章管理制度》《货币资金管理》《财务部保密细则》《会计档案管理办法》等相关制度文件，从收支管理、支票管理、印鉴管理、货币资金管理、保密制度、会计档案管理等方面对市体彩中心工作进行规范约束，明确了财务岗位要求和费用支出流程、审批权限等事项，保障了财务工作规范有序开展。

2.资金使用合规性和安全性

市体彩中心作为财政资金使用主体，严格履行相关财务管理制度要求及内部控制流程，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目重大开支均经过市体彩中心支委会集体决策通过，并全面、如实记录于会议纪要；无截留、挤占、挪用情况。但评价中发现，个别项目实际执行方式与预算申报时不够一致，如彩票市场管理类项目中商业综合体建设工作、渠道形象建设服务工作，原计划对符合建设及改造标准的实体店发放扶持资金，实际中通过委托第三方直接建设商业综合体实体店，及对实体店统一进行改造，再按照相关标准发放至服务商。

3.会计基础信息完善性

市体彩中心会计基础信息较为完善、准确，严格按照《中华人民共和国预算法》《会计法》《会计基础工作规范》《政府会计准则——基本准则》《彩票发行与销售机构财务管理办法》等法律、行政法规和规章进行核算，以实际发生的经济业务为依据，如实反映财务状况和部门工作情况，确保财务信息真实完整，为内外部监管提供信息支持。通过抽查2022年度市体彩中心会计凭证账簿，被抽查经济业务原始凭证、记账凭证基础数据信息核对一致，数据真实准确，各类票据真实、完整，报销审批手续完备，签字审批完整。

（二）资产管理

为严格落实国有资产管理相关要求，规范市体彩中心固定资产管理，市体彩中心根据资产管理要求和自身运营特点，制订了《固定资产管理办法》《固定资产盘点清查制度》《固定资产处置办法》，每年对资产管理内控制度进行完善修订，制度建设较为健全。在管理措施方面，一是认真贯彻落实上级精神，高度重视并确实加强固定资产管理工作，按照市财政要求编报采购计划和预算，并经过财政预算评审，压实预算规模，执行过程中严格遵守政府采购相关要求，严格验收程序，提高财政资金使用效益。二是2022年市体彩中心不断加强固定资产管理的相关内部控制，完善固定资产各项管理制度，切实堵塞管理漏洞，夯实制度基础，并抓好制度的组织实施工作，提升制度约束力和执行力。三是规范日常工作，提升固定资产使用效益。规范卡片信息录入，及时做好“行政事业资产管理信息系统”卡片的增减变化及提取折旧操作。确保资产信息系统真实、动态反映单位存量资产实际情况，为部门编制年报提供准确的基础信息。同时要强化固定资产配置、使用、处置等环节的管控，切实提升固定资产使用效益。

（三）绩效管理

2022年市体彩中心以预算管理为主线，加强前中后全过程管理，一是将项目事前评估作为预算安排的前置条件，通过对项目立项必要性、可行性、经济性、效率性和效益性的审核，规范项目申报的规范性、科学性，通过评估论证，提高财政资金投入效益，2022年部门预算项目均经过事前评估，对符合要求的项目准予立项；二是对通过事前绩效评估论证的项目，进行预算评审，审核各项工作预算编制是否细化、明确，预算申报数量、单价是否符合实际、是否符合市场价格，通过多年的预算评审工作，市体彩中心内各项目已形成了较为扎实的预算编制基础；三是对预算执行情况加强过程监管，开展绩效运行监控工作，对项目执行情况、预算支出进度进行动态监控，对项目执行中发现的问题及时纠偏，根据项目实际情况及时调整预算和绩效目标，提高财政资金使用效率；四是部门整体绩效评价、重点项目绩效评价与绩效自评结合，“由点到面”全面评价项目预算执行情况、完成情况及部门工作完成情况，重点选取与部门履职效能高度相关且符合市财政局重点项目绩效评价项目选取要求的项目开展评价工作，并采取轮换制，实现部门重点项目全面覆盖，通过项目自评客观、真实反映项目预算执行情况和绩效目标完成情况。五是选取系统建设维护费项目开展全成本效益分析绩效评价，制定成本定额标准，建立项目支出成本定额体系，提高预算编制水平。

（四）结转结余率

2021年部门结转结余总额602.96万元，全年支出预算数19,261.74万元，结转结余率3.13%；2022年部门结转结余总额719.53万元，全年支出预算数18,853.42万元，结转结余率3.82%，较前一年增加0.69%。

（五）部门预决算差异率

2022年部门决算数18,853.43万元，与年初部门预算数19,572.95万元相比，部门预决算差异率为3.68%，低于市级单位预决算平均差异率（28.3%）。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

绩效评价得分为93.4分，评价等级为“优”。部门当年预算执行情况良好，预算执行率96.3%，整体绩效目标实现情况良好，基本完成了年初制定的各项重点工作任务，克服疫情影响，2022年共销售体育彩票72.88亿元，同比2021年实现增长10.31%。一级指标得分情况见下表。

部门整体绩效自评结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 | 得分占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 当年预算执行情况 | 20.00 | 19.3 | 96.5% |
| 整体绩效目标实现情况 | 60.00 | 55.7 | 92.8% |
| 预算管理情况 | 20.00 | 18.4 | 92.0% |
| 综合得分 | 100.00 | 93.4 | 93.4% |
| 绩效评定级别 | 优 |  |  |

（二）存在的问题及原因分析

1.绩效目标管理细化度不足，绩效管理理念有待深化，主要原因在于部门整体绩效目标相应匹配不足，项目绩效目标设定的规范性、科学性仍存不足之处。

2.公益公信宣传手段创新有待进一步探索，营销体系精准化程度有待进一步提高。主要原因在于：一是目前体育彩票公益公信的品牌形象宣传手段仍然以传统的电视、广播、公交、楼宇投放为主；二是客群结构需要进一步优化，针对不同客户群体分类分策的差异化营销活动不足。

3.个别委托服务内容同质化。针对北京体彩从业人员及服务人员、实体店代销者及销售人员开展渠道业务能力提升服务工作，分别在渠道业务能力提升服务、实体店日常维护及管理服务中分别委托，此外北京单场运行维护项目中也有针对北京单场的相关驻场培训服务，几项委托服务关于培训内容、侧重点不够明确，缺少完善的培训计划和方案，服务界限不清晰，可能存在重复投入培训人员的问题。

4.资产盘点不够及时。根据市体彩中心《固定资产管理办法》的相关要求，市体彩中心每年至少要进行一次固定资产盘点清查工作，但截至评价日市体彩中心2022年度资产盘点清查工作尚未完成，盘点的间断和滞后可能造成固定资产使用过程中出现的问题难以及时发现。此外，经抽盘发现个别资产未及时贴标签或者已贴标签脱落未及时补充贴标签的情况，不符合《北京市体育彩票管理中心内控手册》中固定资产管理员应打印并粘贴固定资产标签的要求，固定资产标签短缺会造成资产识别困难，不利于固定资产盘点工作开展。

六、措施建议

1.优化部门管理，提升部门预算绩效管理水平。

2.强化履职尽责，培育部门可持续发展动力。

3.明确委托服务需求，厘清委托服务内容边界。

4.加强内部控制，完善固定资产管理。