| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 专业咨询类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 陆琳 |  |  |  |  | 联系电话 | 13581965715 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 273.190000 | 273.190000 |  | 264.780800 | 10 | 96.92% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 273.190000 | 273.190000 |  | 264.780800 | — | 96.92% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 1.通过开展绩效评价、绩效运行监控、事前绩效评估、成本绩效预算分析等绩效相关工作，以及预算项目评审、内部审计等工作，提高预算编制准确性和财政资金使用效益效果。2.通过开展财务管理系统咨询与维护工作，配合政府会计制度实施，提高财务工作质量。3.通过开展内控管理工作，进行内控信息化建设，编制内控报告，梳理完善工作流程，建立健全内控制度，加强工作监督，规范日常工作。4.通过采购文件档案服务，对会计档案、纸质文件进行电子化，搭建电子化平台，提高办公效率，减少纸质文件查阅；通过采购人才机构服务，存放编制外人员档案，保证中心人事档案存放合规。5.通过采购法律顾问服务，与律师事务所合作，对全年合同进行及时审核，为确保中心工作合法合规。6.通过开展防雷、消防电器检测、市内空气质量检测，确保中心办公环境满足消防、电器等安全标准，满足正常办公需要。 |  |  |  |  |  | 1.开展了绩效评价、绩效运行监控、事前绩效评估、成本绩效预算分析等全过程绩效评价工作，以及预算评审、内部审计等工作，提高了预算编制准确性和财政资金使用效益效果。2.开展了财务管理系统咨询与维护工作，对财务系统进行运维，提高了财务工作质量。3.开展了内控管理工作，进行内控信息化运维，编制、修订内控报告，梳理完善了工作流程，建立健全了内控制度，加强了工作监督，规范了日常工作。4.对会计档案、纸质文件进行了电子化，搭建了电子化平台，提高了办公效率，减少了纸质文件查阅；通过人才机构服务，存放编制外人员档案，保证了中心人事档案存放合规。5.通过法律顾问服务，对全年合同进行及时审核，确保了中心工作合法合规。6.开展防雷、消防电器检测、市内空气质量检测等工作，确保了中心办公环境满足消防、电器等安全标准，满足啦正常办公需要。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 电子化凭证册数 |  |  | 850份 | 855份 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 编外人员档案存放数 |  |  | 33份 | 33份 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 检测服务 |  |  | 1项 | 1项 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 合同审核服务 |  |  | 1项 | 1项 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 纸质文件扫描服务 |  |  | 1项 | 1项 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 财务管理系统咨询与维护次数 |  |  | 12次 | 48次 | 3 | 2.1 | 每周进行一次日常服务器维护，每月1次进行全局备份、维护。 |  |
|  |  |  | 报告数量 |  |  | 20份 | 40份 | 3 | 1.7 | 根据项目数量 出具报告。 |  |
|  |  |  | 项目覆盖率 |  |  | 100% | 100% | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 成果报告验收合格率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 成果报告提交及时率 |  |  | 100% | 100% | 4 | 4 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 准备阶段 |  |  | 3月前 | 3月前 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 实施阶段 |  |  | 12月前 | 12月前 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 验收阶段 |  |  | 12月前 | 12月前 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 内控管理服务 |  |  | 13.5万元 | 13.3万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 财务绩效及评审服务 |  |  | 165.84万元 | 165.24万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 法律顾问服务 |  |  | 20万元 | 20万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 检测服务 |  |  | 32万元 | 24.5998万元 | 2 | 2 | 通过政府采购程序，实现预算节约。 |  |
|  |  |  | 财务管理系统咨询维护 |  |  | 33.85万元 | 33.84万元 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 文件档案服务 |  |  | 8万元 | 7.801万元 | 2 | 2 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 对财政资金管理水平及使用效果促进程度 |  |  | 90% | 90% | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 预算执行率 |  |  | 90% | 90% | 6 | 6 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 结果采纳率 |  |  | 90% | 85% | 6 | 5.7 | 鉴于中心工作实际，部分咨询服务建议根据业务实际有所调整。 |  |
|  |  |  | 对内部管理促进程度 |  |  | 90% | 90% | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 对业务运行保障效果 |  |  | 90% | 90% | 6 | 6 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 相关部门及人员满意度 |  |  | 90% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.2 |  |  |