| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 人员招聘类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育彩票管理中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 戈文静 |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63199922 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 10.500000 | 10.50000 | 10.50000 |  | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 10.50000 | 10.50000 | 10.50000 |  | — |  | 100% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 为顺利开展我市体彩销售管理工作，我中心拟按照中共北京市委机构编制委员会《关于市体育局所属事业单位改革有关事项的批复》和市体育局党组《关于印发〈北京市体育局所属事业单位改革实施方案〉的通知》（京体字〔2021〕37号）的文件精神，结合实际工作情况和发展需要，已申请对中心内设机构、科级职数、岗位设置进行了调整。北京市编办、北京市体育局、北京市人社局以批复我中心人员编制60个，并同意我中心申请的岗位及内设机构调整情况。故我中心拟申请2022年经费，保障中心公开招聘工作人员工作可以顺利开展。 |  |  |  |  | 我中心启动人员招聘工作时间为2022年11月，拟定人员招聘方案并向上级单位市体育局报批。2022年12月受北京疫情影响，第一批人员招聘报名、笔试、面试进度受到影响，2022年12月29日组织线上报名，笔试及面试全部完成时间为2023年2月7日。第二批人员招聘报名、笔试、面试全部完成时间为2023年4月26日。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 岗位 |  | ≥5个 | 8个 | 5 | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 人员 |  | ≥10名 | 22名 | 10 | 9 | 由于预算及政策原因，我们计划按两批招聘制定的数量指标，但执行时，2021年与2022年合并执行，因此当年数量指标完成情况远大于>=10名，存在偏差。 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 招聘程序合规性 |  | 100% | 100% | 15 | 15 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招聘完成 |  | ≤5个月 | 4个月 | 10 | 9 | 本项目第一批招聘时间为2022年12月29日至2023年2月初完成；第二批招聘工作2023年3月至2023年4月底全部完成，项目历时4个月。受疫情及北京市事业单位招考统一安排影响，项目执行略有滞后。 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 招聘成本 |  | ≤10.5万元 | 10.5 万元 | 10 | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 可持续影响指标 | 人员上岗率 |  | 100% | 77% | 30 | 23 | 第一批与第二批人员拟招聘22人，截止目前实际人员到岗数量17人，另有5人待档案核查通过后到岗。 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 委托方满意度 |  | 100% | 100% | 10 | 10 | 本项目未收到投诉、执行偏差等情况，服务到位、按时完成。 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 91 |  |  |  |