| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市场宣传推广类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 申思 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 63199950 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2095.549000 | 2095.549000 |  | 2012.388300 |  | 10 |  | 96.0% |  | 9.6 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2095.549000 | 2095.549000 |  | 2012.388300 |  | — |  | 96.0% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过订阅体彩杂志及报刊，平面媒体宣传、制作体彩宣传品等工作，满足购彩者群体的多样化宣传需求。投放品牌形象广告，正确把握舆论导向，加强体育彩票的品牌推广。配合各类品牌营销宣传活动开展，提升营销活动效果。指导专卖店有效开展日常宣传，提升宣传效果，助力实现中国体育彩票“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”发展战略。通过官网内容发布及客服工作，更好的服务实体店及购彩者，为销售工作做出有力保障。 |  |  |  |  |  | 全年开展以中心2022年销售任务目标为核心的相关工作。完成订阅体彩杂志及报刊，平面媒体宣传、制作体彩宣传品等工作。投放品牌形象广告，加强体育彩票的品牌推广。配合各类品牌营销宣传活动开展，提升营销活动效果。指导专卖店有效开展日常宣传，提升宣传效果，助力实现中国体育彩票“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”发展战略。通过支持专业体育赛事，助力竞技体育发展，履行体育彩票的社会责任，有效带动体育彩票品牌感知度与认知度的双提升。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 杂志订阅数量 |  |  | ≥400本 | 400本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 稿件发布数量 |  |  | ≥500篇 | 698篇 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 活动场次 |  |  | ≥10场 | 24场 | 5 |  | 4.5 |  | 全年项目共11场大型活动，剩余13场均为11场大型活动内的小型活动。 |  |
|  |  | 质量指标 | 发布及时性 |  |  | ≥90% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传品合格率 |  |  | ≥95% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 客服接听率 |  |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 各项责彩工作完成及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 各项任务完成及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 客服及官网运营 |  |  | ≤146.585万元 | 145.0145万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传品印刷 |  |  | ≤87.028万元 | 81.0138万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 体彩在身边活动 |  |  | ≤80万元 | 79.55万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 足球赛事现场推广 |  |  | ≤100万元 | 100万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 运动队载体推广 |  |  | ≤200万元 | 199.8万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 责彩工作评级 |  |  | ≤45万元 | 42.4万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 新春线下主题活动 |  |  | ≤50万元 | 50万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 航空赛事现场推广 |  |  | ≤30万元 | 30万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 棋王争霸赛活动 |  |  | ≤50万元 | 46.9万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 平面媒体及相关互联网宣传 |  |  | ≤154.336万元 | 149.65万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 世界杯主题活动 |  |  | ≤150万元 | 145万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《中国体育报》专栏 |  |  | ≤10万元 | 10万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 非理性预防 |  |  | ≤48.9万元 | 48.49万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 益动京城品牌推广活动 |  |  | ≤180万元 | 176万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 彩票公信展示活动 |  |  | ≤80万元 | 79.02万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传内容制作与发布—2 |  |  | ≤62万元 | 58.5万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 全民健身主题活动 |  |  | ≤150万元 | 103.6万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 大乐透公益主题线下活动 |  |  | ≤150万元 | 147.5万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 宣传内容制作与发布—1 |  |  | ≤306.2万元 | 306.2万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 《国家彩票》订阅 |  |  | ≤12万元 | 12万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 专家劳务费 |  |  | ≤3.5万元 | 1.75万元 | 1 |  | 0.9 |  | 公开招标专家为5人，磋商专家3人。 |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 销售目标 |  |  | ≥58亿元 | 72.88亿元 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 宣传平台粉丝数 |  |  | ≥200000人 | 234964人 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  | 提升品牌影响力 |  |  | ≥95% | ≥95% | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 宣贯政策知晓率 |  |  | ≥90% | ≥90% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 中心对项目执行满意度 |  |  | ≥95% | ≥95% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 活动参与者对品牌推广活动满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  | 客户来电满意度 |  |  | ≥85% | ≥85% | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.0 |  |  |  |