| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 彩票市场管理类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李若蒙 |  |  |  | 联系电话 |  | 63199758 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 3,907.360000 | 3,907.360000 |  | 3,794.963156 |  | 10 |  | 97.1% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 3,907.360000 | 3,907.360000 |  | 3,794.963156 |  | — |  | 97.1% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 根据总局中心“十四五”体育彩票发展规划要求，遵循“以客户为中心”的指导方针，系统推进“全产品、全渠道、全价值链”管理，为促进实体店质量和服务水平提升，对实体店进行日常管理和服务，协助实体店做好销售工作，建立健全基层队伍制度建设及体系建设；为扩大购彩群体，提倡多人少买的购彩理念，拓展多类型销售渠道；提升实体店整体形象；对彩票从业人员开展业务能力提升工作，提升渠道管理及服务水平；落实实体店数字信息显示工作；持续推进七星彩市场培育工作，改善七星彩游戏走势图显示；通过第三方视角客观公正评价实体店运营情况及服务商工作质量；继续强化实体店合规经营及管理监督工作，对于在实体店内安装视频采集设备提供后续服务工作；根据总局中心要求推行店内真票展示工作；建设实体店代销合同电子化工作；开展面向北京地区各类彩票市场因素所构建的市场销售环境相关专项课题调研。通过以上几项工作达到促进我市体彩销售与管理的双提升。 |  |  |  |  | 2022年全市体育彩票销量72.88亿元，全市体彩网点共计3080家，全市体育彩票销售工作平稳有序开展，基本完成了提升全市体彩实体店销售能力和服务水平，提高科学化管理，扎实推动体育彩票各项工作任务的落实，努力建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的工作目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） | 数量指标 | 实体店数字化信息显示完成实体店数量 |  | ≥2000家 | 2016家 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 实体店内走势图更新实体店数量 |  | ≥2000家 | 2000家 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 实体店形象改造扶持实体店数量 |  | ≥70家 | 35家 | 2 |  | 1 |  | 2022年受疫情原因未开展，2023年1月受春节休市、网点人员流动等影响，在2月中下旬开始启动实施，正在进行中，待施工完成并通过验收方可完成。 |  |
|  |  |  | 实体店暗访检查轮次 |  | ≥4轮次 | 4轮次 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 彩票真票展示完成实体店数量 |  | ≥1800家 | 1850家 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 实体店代销合同电子化完成数量 |  | ≥2700份 | 3080份 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 渠道业务能力提升培训场次 |  | ≥300场次 | 25场次 | 2 |  | 0.2 |  | 线上25场培训已完成，但线下培训部分因疫情影响未能按计划开展。 |  |
|  |  |  | 实体店合规经营监管服务实体店数量 |  | ≥600家 | 193家 | 2 |  | 0.6 |  | 因疫情该项目执行数量低于预期，按照实际发生数量进行结算。 |  |
|  |  |  | 商业综合体建设完成实体店数量 |  | ≥5家 | 12家 | 2 |  | 1.8 |  | 原计划内关于给商业综合体的补贴有调整，取消了人员补贴和销售补贴，结余的款项匀给其他门店进行补贴，因此全年完成12家。 |  |
|  |  |  | 服务及管理实体店数量 |  | ≥2700家 | 3080家 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 北京彩票市场专项调研线上调研问卷 |  | ≥5000份 | 10000份 | 2 |  | 1.8 |  | 因疫情原因线下问卷改为线上，增加问卷数量的同时有效增加宣传效果。 |  |
|  |  | 质量指标 | 走势图质量合格率 |  | ≥95% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 真票展示产品合格率 |  | 100% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 实体店改造升级完成合格率 |  | ≥95% | 100% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 培训通过率 |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 电子合同准确率 |  | 100% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 监管设备迁移服务合格率 |  | 100% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实体店服务商考核通过率 |  | ≥95% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 数字化信息显示设备安装完成率 |  | ≥90% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实体店暗访检查覆盖率 |  | 100% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 市场调研报告字数 |  | ≥15000字字 | 21576字 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实体店建设合格率 |  | ≥95% | 100% | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按计划任务完成率 |  | 100% | 73% | 2 |  | 1.5 |  | 因疫情，商业综合体、数字化信息显示、渠道形象建设3个项目延期完成。 |  |
|  |  | 成本指标 | 专家劳务费 |  | ≤1.2万元 | 1.78万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实体店合规经营监管服务 |  | ≤18万元 | 6.39万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实体店内走势图更新 |  | ≤60万元 | 60万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 彩票市场专项调研 |  | ≤41.66万元 | 40.8万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实体店日常维护及管理 |  | ≤2825.3万元 | 2825.3万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 商业综合体建设 |  | ≤350万元 | 347.5万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 彩票真票展示 |  | ≤15.3万元 | 15.3万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实体店暗访检查 |  | ≤48.6万元 | 48.4万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 渠道业务能力提升服务 |  | ≤105万元 | 11.3万元 | 1 |  | 0.7 |  | 因疫情未开展线下培训。 |  |
|  |  |  | 实体店代销合同电子化管理 |  | ≤2万元 | 2万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 实体店数字化信息显示 |  | ≤90万元 | 89万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 渠道形象建设服务 |  | ≤350万元 | 348万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 经济效益 指标 | 销售目标 |  | ≥58亿元 | 72.88亿元 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 实体店监管覆盖率 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 提升实体店形象的促进作用 |  | 100% | 88.8% | 3 |  | 2.7 |  | 因疫情，项目进展缓慢，促进作用低于预期。 |  |
|  |  |  | 代销合同电子化覆盖率 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 提升实体店规范化运营效果 |  | 100% | 98.93% | 3 |  | 2.9 |  | 通过第三方对全市实体店检查发现，实体店在落实销售合规经营工作还有不到位的情况，今后将继续加强相关工作，确保实体店规范化运营稳步提升。 |  |
|  |  |  | 立足首都定位 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 对责任彩票建设推动作用 |  | 100% | 100% | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 采购店内辅助物品使用期限 |  | ≥1年 | 1年 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 渠道结构优化率 |  | 100% | 81.3% | 3 |  | 2.4 |  | 根据总局体彩中心2022年优化渠道结构工作评估结果。 |  |
|  |  |  | 调研报告结果采用率 |  | 100% | 80% | 3 |  | 2.4 |  | 根据调研结果发现，高校大学生及教职员工对彩票的了解程度未达预期，普及程度不够，针对此结果中心未来计划在宣传推广过程中制作出更适合年轻人及当代大学生的宣传素材。 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意率 |  | ≥85% | 93 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 中心满意度 |  | ≥85% | 95 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 代销者满意率 |  | ≥85% | 99.6 | 4 |  | 4 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 92.7 |  |  |  |