| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 彩票市场调控资金类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 俞肇辉、丁香 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63199950 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 3,680.456200 | 3,680.456200 |  | 3,584.887000 |  | 10 |  | 97.40% |  | 9.7 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 3,387.000000 | 3,387.000000 |  | 3,322.702000 |  | — |  | 98.10% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  | 293.456200 | 293.456200 |  | 262.185000 |  | — |  | 89.34% |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.通过更新1400台彩票销售终端机设备，保证彩票销售系统的稳定、安全平稳运行； 2.投放品牌形象广告，正确把握舆论导向，加强体育彩票的品牌推广，提升宣传效果，助力实现中国体育彩票“负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票”发展战略，树立体育彩票责任彩票、公益公信的品牌形象； 3.支付2021年700台彩票销售终端机采购尾款，完成采购。 |  |  |  |  |  |  | 1.通过采购1400台彩票销售终端机用于网点设备更新提升，提高网点销售业务效率，保证了彩票销售系统的稳定、安全平稳运行。 2.通过户外广告投放，在北京交通广播、北京体育广播等多频道投放电台广播广告、楼宇广告、地铁灯箱广告等多种广告投放方式结合，提升超级大乐透、7星彩等玩法社会知晓度；提升北京体彩知名度及美誉度，体彩各产品品牌曝光度，进一步树立了体育彩票责任彩票、公益公信的品牌形象； 3.完成了2021年采购的700台彩票销售终端机尾款支付工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （50分） |  | 数量指标 | 采购彩票销售终端机 |  |  | 1400台 | 1400台 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 广告投放渠道 |  |  | 5种 | 5种 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 广告发布及时性 |  |  | ≥90% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 广告上刊率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 终端机质量合格率 |  |  | ≥99% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 各项任务完成及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | 设备验收时间 |  |  | ≤10月 | 10月前完成 | 6 |  | 6 |  |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | OTV广告 |  |  | ≤200万 | 172万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 终端机采购 |  |  | ≤2100万 | 2096.1万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 专家劳务费 |  |  | ≤3万 | 2.82万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 地铁灯箱广告 |  |  | ≤234万 | 222.3万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 户外大屏广告 |  |  | ≤300万 | 296.982万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 楼宇广告 |  |  | ≤300万 | 295万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 电台广播广告 |  |  | ≤250万 | 237.5万元 | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） |  | 经济效益指标 | 销售目标 |  |  | ≥58亿 | 体彩销售72.88亿元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 社会效益指标 | 宣传平台粉丝数 |  |  | ≥20万人次 | 31万人次 | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 提升品牌影响力 |  |  | ≥95% | 1.超级大乐透、7星彩等玩法社会知晓度得到大幅提升； 2.体彩知名度及美誉度，体彩各产品品牌曝光度显著提升。 3.通过持续开展活动宣传推广工作，在北京市民、彩民中树立、巩固了体育彩票公益、公信的品牌形象，树立体彩品牌“公益、健康、乐活、进取”的统一形象。 | 5 |  | 4 |  | 缺少科学、可量化的测算，对品牌影响力提升的完成情况难以量化。 |  |
|  |  |  |  | 保持销售业务安全稳定运行 |  |  | ≥90% | ≥90% | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 更换彩票终端机使用年限 |  |  | ≥6年 | 6年 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 宣贯政策知晓率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 4 |  | 缺少相关调研数据支撑。 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） |  | 服务对象满意度指标 | 销售网点人员（终端机使用者） |  |  | ≥85% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 中心对项目执行满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.7 |  |  |  |