| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 物流管理类项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京体育彩票管理中心 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 刘兆鹏 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-63199877 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 89.350000 | 89.350000 |  | 88.822700 |  | 10 |  | 99.41% |  | 9.9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 89.350000 | 89.350000 |  | 88.822700 |  | — |  | 99.41% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 保证中心购置的终端机、网点使用和技术部门使用的设备、办公及业务开展需要的物资及宣传品等能够专业的存放、管理；物流配送保证设备、物资及宣传品等分配、运输能够及时有效。 |  |  |  |  |  | 专业的存放和管理了中心购置的终端机、网点和技术部门使用的设备、办公及业务开展需要的物资及宣传品等；及时有效的分配、运输了中心相关设备、物资及宣传品等。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 （80分） | 数量指标 | 物流配送次数 |  |  | ≥50次 | 53次 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 货架 |  |  | ≥230个 | 230个 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 库房租赁面积 |  |  | ≥950平米 | 950平米 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 库房存放完好率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 物流配送完好率 |  |  | 100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 物流配送准确率 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 物流配送时效率 |  |  | 100% | 85% | 10 |  | 8.5 |  | 受疫情影响，配送时效无法保证，部分配送略有延迟。 |  |
|  |  | 成本指标 | 库房租赁费 |  |  | 不超79.35万 | 实际支出78.8362万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 物流费 |  |  | ≤10万元 | 9.9865万元 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 收货人员满意度指标 |  |  | ≥90% | 92% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 库房租赁人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.4 |  |  |  |