北京市体育彩票管理中心彩票市场管理类项目

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

# （一）项目概况

1.项目背景

“加强渠道建设”是“十四五”时期重要的工作任务方向，包括优化渠道布局和结构、提升基层队伍管理服务规范化水平、优化渠道形象建设规范、实现专营实体渠道优化转型等重点工作任务。为实现“十四五”时期体彩发展目标，北京市体育彩票管理中心（以下简称“市体彩中心”）申请彩票市场管理类项目，主要用于实体渠道管理和优化，如规范实体店行为、提升实体店形象、丰富渠道布局、拓展购彩群体等。

2.主要内容及实施情况

根据项目申报资料以及项目相关资料，本项目共包含12项工作，子项目具体内容及实施情况如下：

一是实体店日常维护及管理（2825.30万元）。2021年初市体彩中心通过公开招标方式采购2021-2023年实体店日常维护及管理服务，为全市16个行政区域内所有体彩实体店提供日常管理，包括实体店新增、撤销、移址、变更考察，以及即开配送、日常检查、通知传达、宣传品派发及终端机维修等。

二是商业综合体建设（350.00万元）。市体彩中心持续开发特殊渠道，特殊渠道包括商业综合体、交通枢纽、体育场馆、旅游景区等多类型渠道业态。2022年市体彩中心计划在大型商场内建设5家商业综合体实体店，实际建设12家商业综合体实体店。

三是渠道形象建设服务（350.00万元）。市体彩中心计划开展实体店形象改造建设服务。2022年该子项目通过遴选服务商的方式，计划对220家实体店进行形象改造。

四是渠道业务能力提升服务（105.30万元）。2022年申报渠道业务能力提升服务子项目，计划开展24场线上培训和300场驻店培训、对代销者及销售员开展2次集中轮训、对基层服务团队开展4天封闭培训、培训师培训体系搭建服务培训6次，并提供线上培训平台。因疫情影响，2022年共完成25场（34课时）的线上培训，未开展线下培训工作。

五是实体店数字化信息显示（90.00万元）。市体彩中心申报实体店数字化展示项目，计划为2000家体彩传统实体店提供数字化信息显示服务，显示内容包括：电子海报、开奖号码、赛事推荐、公益展示、责任彩票等。

六是实体店内走势图更新（60.00万元）。该项目计划对全市2000家体彩实体店开展7星彩历史开奖号码展示换新。2022年经四轮调查，最终确认了2000家实体店明确的安装信息、安装材质及样式，并于2022年10月31日完成安装与调试工作。

七是实体店暗访检查（48.60万元）。2022年计划对全市2700余家实体站点进行暗访检查，将完全覆盖北京地区全部体彩实体渠道，分布涉及北京市十六个行政辖区。

八是实体店合规经营监管服务（18.00万元）。市体彩中心采购了2021-2022年实体店合规经营监管服务，以及全市实体店视频采集设备的迁挪服务。根据2021年该项目采购合同，2022年预计为600家实体店提供视频采集设备迁挪服务，实际为193家实体店提供了视频采集设备迁挪服务，此外全年还完成了388次专卖店维护工作，其中远程线上解决351家，到店解决37家。

九是彩票真票展示（15.30万元）。市体彩中心2022年申报彩票真票展示费用，计划制作彩票真票展示牌不少于1850个，并由服务商将产品送至市体彩中心指定的13个地点，目前已全部完成。

十是实体店代销合同电子化管理（2.00万元）。市体彩中心计划采购2022-2023年实体店代销合同电子化管理服务，服务单位为中体彩科技发展有限公司，该项服务期限为二年，服务费共计4.00万元，每年2.00万元。

十一是北京彩票市场专项调研费（41.66万元）。2022年计划对海淀区大学生及高校教职员工进行调研，寻找适合的传播途径，在高校消费群体中宣传普及责任彩票知识，提升体育彩票公益公信的社会形象；通过购彩行为研究，对如何引导大学生群体建立良好的理性购彩行为习惯提出建议。该子项目目前已完成调研工作，并形成了《2022年北京体彩品牌营销调研报告》和《2022年北京体彩责任彩票调研报告》。

十二是专家劳务费（1.20万元）。为推进各子项目顺利开展，市体彩中心申报专家劳务费，计划在开展2022年度政府采购时，为评标专家发放专家费用。

3.资金投入

2022年经事前绩效评估和评审，本项目预算申报金额为3907.36万元，年初预算批复金额为3907.36万元，项目共包含12项子项目，具体详见表1。

表1 2022年彩票市场管理类项目资金投入表

| 序号 | 子项目名称 | 预算 （万元） | 工作任务及测算说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体店日常维护及管理 | 2,825.30 | 全市传统实体店（含电脑及即开游戏）日常管理，包括新增考察、即开配送、日常检查、通知传达、宣传品派发及终端机维修等。 |
| 2 | 商业综合体建设 | 350.00 | 给予每家商业综合体70万补贴。包括：装修建设补贴、房租补贴、销售奖励补贴等。 |
| 3 | 渠道形象建设服务 | 350.00 | 实体店形象进行升级改造，每家预估5万元，预计完成70家店。 |
| 4 | 渠道业务能力提升服务 | 105.30 | 线上业务能力提升8.20万元，线下业务能力提升97.10万元。 |
| 5 | 实体店数字化信息显示 | 90.00 | 数字信息显示定制化服务，每家店450元，预计完成2000家店。 |
| 6 | 实体店内走势图更新 | 60.00 | 7星彩走势图，每家店300元，预计完成2000家店。 |
| 7 | 实体店暗访检查 | 48.60 | 全年完成5400家次暗访检查，每家次90元。 |
| 8 | 实体店合规经营监管服务 | 18.00 | 采购传统实体店视频采集设备迁移服务600家，每家店300元。 |
| 9 | 彩票真票展示 | 15.30 | 预计采购1800家店的真票展示牌，每个单价预计85元。 |
| 10 | 实体店代销合同电子化管理 | 2.00 | 租用中体彩科技公司合同电子化系统，含手写板、高拍仪等设备，开展全市实体店电子代销合同签署工作，租用10套。 |
| 11 | 北京彩票市场专项调研费 | 41.66 | 责任彩票专项调研14.968万元，彩票市场要素结构调研12.628万元，其他包括资料整理、方案设计、调研报告共计14.064万元。 |
| 12 | 专家劳务费 | 1.20 | 专家费用每人次500元，共24次。 |
|  | 合计 | 3,907.36 |  |

4.资金使用情况

截至2022年末，彩票市场管理类项目实际支出3794.96万元，结余112.40万元，预算执行率97.1%。各子项目执行情况详见表2。

表2 2022年彩票市场管理类项目预算执行情况表

| 序号 | 子项目名称 | 预算 （万元） | 支出 （万元） | 执行率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实体店日常维护及管理 | 2,825.30 | 2,824.90 | 99.9% |
| 2 | 商业综合体建设 | 350.00 | 347.50 | 99.3% |
| 3 | 渠道形象建设服务 | 350.00 | 348.00 | 99.4% |
| 4 | 渠道业务能力提升服务 | 105.30 | 11.33 | 10.8% |
| 5 | 实体店数字化信息显示 | 90.00 | 89.00 | 98.9% |
| 6 | 实体店内走势图更新 | 60.00 | 60.00 | 100.0% |
| 7 | 实体店暗访检查 | 48.60 | 48.40 | 99.6% |
| 8 | 实体店合规经营监管服务 | 18.00 | 6.39 | 35.5% |
| 9 | 彩票真票展示 | 15.30 | 15.30 | 100.0% |
| 10 | 实体店代销合同电子化管理 | 2.00 | 2.00 | 100.0% |
| 11 | 北京彩票市场专项调研费 | 41.66 | 40.96 | 98.3% |
| 12 | 专家劳务费 | 1.20 | 1.18 | 98.3% |
| 合计 |  | 3,907.36 | 3,794.96 | 97.1% |

（二）项目绩效目标

1.总体目标

根据总局中心“十四五”体育彩票发展规划要求，遵循“以客户为中心”的指导方针，系统推进“全产品、全渠道、全价值链”管理，为促进实体店质量和服务水平提升，对实体店进行日常管理和服务，协助实体店做好销售工作，建立健全基层队伍制度建设及体系建设；为扩大购彩群体，提倡多人少买的购彩理念，拓展多类型销售渠道；提升实体店整体形象；对彩票从业人员开展业务能力提升工作，提升渠道管理及服务水平；落实实体店数字信息显示工作；持续推进七星彩市场培育工作，改善七星彩游戏走势图显示；通过第三方视角客观公正评价实体店运营情况及服务商工作质量；继续强化实体店合规经营及管理监督工作，对于在实体店内安装视频采集设备提供后续服务工作；根据总局中心要求推行店内真票展示工作；建设实体店代销合同电子化工作；开展面向北京地区各类彩票市场因素所构建的市场销售环境相关专项课题调研。通过以上几项工作达到促进我市体彩销售与管理的双提升。

2.阶段性目标

彩票市场管理类项目设置了项目三级绩效指标，详见表3。

表3 2022年彩票市场管理类项目绩效指标表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实体店数字化信息显示完成实体店数量 | ≥2000家 |
|  |  | 实体店内走势图更新实体店数量 | ≥2000家 |
|  |  | 实体店形象改造扶持实体店数量 | ≥70家 |
|  |  | 实体店暗访检查轮次 | ≥4轮次 |
|  |  | 彩票真票展示完成实体店数量 | ≥1800家 |
|  |  | 实体店代销合同电子化完成数量 | ≥2700份 |
|  |  | 渠道业务能力提升培训场次 | ≥300场次 |
|  |  | 实体店合规经营监管服务实体店数量 | ≥600家 |
|  |  | 商业综合体建设完成实体店数量 | ≥5家 |
|  |  | 服务及管理实体店数量 | ≥2700家 |
|  |  | 北京彩票市场专项调研线上调研问卷 | ≥5000份 |
|  | 质量指标 | 走势图质量合格率 | ≥95% |
|  |  | 真票展示产品合格率 | 100% |
|  |  | 实体店改造升级完成合格率 | ≥95% |
|  |  | 培训通过率 | ≥90% |
|  |  | 电子合同准确率 | 100% |
|  |  | 监管设备迁移服务合格率 | 100% |
|  |  | 实体店服务商考核通过率 | ≥95% |
|  |  | 数字化信息显示设备安装完成率 | ≥90% |
|  |  | 实体店暗访检查覆盖率 | 100% |
|  |  | 市场调研报告字数 | ≥15000字 |
|  |  | 实体店建设合格率 | ≥95% |
|  | 时效指标 | 按计划任务完成率 | 100% |
|  | 成本指标 | 专家劳务费 | ≤1.2万元 |
|  |  | 实体店合规经营监管服务 | ≤18万元 |
|  |  | 实体店内走势图更新 | ≤60万元 |
|  |  | 彩票市场专项调研 | ≤41.66万元 |
|  |  | 实体店日常维护及管理 | ≤2825.3万元 |
|  |  | 商业综合体建设 | ≤350万元 |
|  |  | 彩票真票展示 | ≤15.3万元 |
|  |  | 实体店暗访检查 | ≤48.6万元 |
|  |  | 渠道业务能力提升服务 | ≤105万元 |
|  |  | 实体店代销合同电子化管理 | ≤2万元 |
|  |  | 实体店数字化信息显示 | ≤90万元 |
|  |  | 渠道形象建设服务 | ≤350万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 销售目标 | ≥58亿元 |
|  | 社会效益指标 | 实体店监管覆盖率 | 100% |
|  |  | 提升实体店形象的促进作用 | 100% |
|  |  | 代销合同电子化覆盖率 | 100% |
|  |  | 提升实体店规范化运营效果 | 100% |
|  |  | 立足首都定位 | 100% |
|  | 可持续影响指标 | 对责任彩票建设推动作用 | 100% |
|  |  | 采购店内辅助物品使用期限 | ≥1年 |
|  |  | 渠道结构优化率 | 100% |
|  |  | 调研报告结果采用率 | 100% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 购彩者满意率 | ≥85% |
|  |  | 中心满意度 | ≥85% |
|  |  | 代销者满意率 | ≥85% |

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

通过对项目经济性、效率性和效果性的分析，梳理总结项目决策、项目管理和项目绩效中存在的问题，为项目单位改进工作提供建议和依据，提高科学决策水平，促进项目单位树立以结果为导向的绩效管理理念，规范项目管理，保障财政资金使用的规范性、安全性。

2.评价对象和范围

评价对象为北京市体育彩票管理中心2022年彩票市场管理类项目；评价范围为彩票市场管理类项目决策、过程、产出、效益四个维度相关的项目资料。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表附后）、评价方法、评价标准等

1.评价原则及方法

评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，综合采用统计分析、因素分析、成本效益分析、对比分析等方法，对反映项目决策、管理、绩效等内容的资料和数据进行分析，梳理项目问题并分析成因，根据专家评议结果形成评价结论并提出建设性意见。

2.评价指标体系及评价标准等

评价工作组根据北京市财政支出项目绩效评价体系框架，围绕决策、过程、产出和效益四个维度分解制定“彩票市场管理类”项目绩效评价指标体系，并根据指标的重要性与相关性确定权重，参考历史数据及绩效评价等级要求确定评分标准。评价指标体系包括一级指标4个，二级指标10个，三级指标18个，详见文末附件。

（三）绩效评价工作过程

### 1.前期准备情况

参与评价机构组建评价工作组并进行内部培训，邀请绩效管理专家作为全程专家，对评价工作进行全过程跟踪，与项目单位建立沟通协调工作机制并进行针对性培训。

### 2.资料信息汇总

根据绩效评价要求收集相应资料，围绕项目决策、项目管理和项目绩效进行资料梳理，通过现场与非现场结合的方式对资料真实性进行审核，对存疑情况与项目单位进行沟通确认。

### 3.评价分析

评价工作组综合采用统计分析、因素分析、成本效益分析、对比分析等方法，围绕项目决策、过程、产出和效益进行初步分析，梳理项目存在问题。

### 4.专家评议

评价工作组组织召开专家评价会，根据项目实际情况，细化调整评价指标体系，明确指标权重和评分标准，与项目单位进行现场沟通，形成绩效评价结论。

### 5.出具报告

评价工作组结合工作组审核结果和专家评价意见，对项目决策、管理和绩效情况进行综合分析，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

### 绩效评价得分为86.2分，评价等级为“良好”。项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，分配合理，业务财务管理制度较为完整。2022年工作计划完成率较高，全年共销售体育彩票72.88亿元，超额完成预期目标，通过各子项目的实施，对规范实体店运营起到了有效的保障作用，提升了实体店形象，推动了责任彩票的建设工作。但项目也存在前期调研不够充分、效益类绩效指标缺少评价标准、实际执行方式与计划方式存在偏差、受疫情影响造成部分子项目执行进度滞后等问题。一级指标得分情况见表4。

表4 彩票市场管理类项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 | 得分占比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20.00 | 16.6 | 83.0% |
| 过程 | 20.00 | 17.9 | 89.5% |
| 产出 | 30.00 | 24.9 | 83.0% |
| 效益 | 30.00 | 26.8 | 89.3% |
| 综合得分 | 100.00 | 86.2 | 86.2% |
| 绩效评定级别 | 良好 |  |  |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况

### 1.项目立项

### 项目立项依据较为充分，符合体育彩票发展相关政策和规划要求，具有现实需求，符合部门职能，属于公共财政支持范围。项目立项程序较为规范，申报年度预算时，项目按照市体彩中心预算编审内部控制流程开展申报工作。

### 2.绩效目标

### 该项目在申报年度预算时，设置了年度绩效目标和绩效指标，绩效目标较为合理，指标较为细化量化。但仍存在部分指标偏离度较高、效益指标缺少可评价标准等问题。

### 3.资金投入

### 预算编制方面。该项目预算编制较为细化，对于过往年度已招标项目，按照合同约定金额，确定2022年度预算，对于当年工作任务，根据工作内容，细化预算明细，并分别提出预算内容的数量、价格信息。但仍存在部分子项目预算不够准确、细化等问题。资金分配方面。该项目资金分配较为合理，实际分配方向与预算基本一致，与项目内容及其重要程度较为适应。

# （二）项目过程情况

### 1.资金管理

### 预算执行方面。2022年彩票市场管理类项目预算批复金额为3907.36万元，实际到位3907.36万元，资金到位率100%。截至2022年末，该项目实际支出3794.96万元，结余资金112.40万元，预算执行率97.1%。

### 资金使用合规性方面。该项目资金使用较为规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合国家财经法规和财务管理制度。

### 2.组织实施

### 制度建设方面。该项目业财制度较为完善，如财务管理方面，市体彩中心制定了系列管理制度规范资金申请、支出等工作，如《北京市体育彩票管理中心体育彩票资金管理办法》、《预算管理制度》、《财务收支审批制度》、《财务部支票管理制度》、《财务部印章管理制度》等。业务管理方面，市体彩中心为加强业务管理、提高工作执行效率，出台了《关于重大项目的实施方案》、《重大项目执行组工作规范》、《合同管理制度》等文件。

### 制度执行方面。该项目采购、合同签订、结项验收等组织实施符合相关法律法规和管理规定。项目采购方面，为规范采购工作，市体彩中心设置了项目管理部，主要负责采购管理工作。实际执行中，各业务部门根据预算批复及项目工作计划，编制采购需求，申请开展采购工作，项目采购部严格按照市体彩中心《采购管理办法》开展；合同管理方面，各业务部门按照市体彩中心《合同管理办法》进行合同的订立、签订、审核、变更、中止、争议解决、保存等工作，项目合同经律所审核后签署，合同条款合理、要素齐全、审核完备；结项验收方面，各子项目在工作完成后，由负责的业务部门按照服务需求及合同条款逐项进行验收检查；项目调整方面，因受疫情影响，2022年部分子项目未能按计划完成，针对上述情况，市体彩中心与相关服务方签署了补充协议，并加收了履约保证金，保障项目能够保质保量按照变更后的要求完成。

# （三）项目产出情况

### 工作任务完成情况。2022年该项目共包含12项工作，综合完成率为83.3%，其中渠道形象建设服务、渠道业务能力提升服务项目、实体店合规经营监管服务等3项工作部分完成，各子项目具体完成情况如下：一是实体店日常维护及管理项目，2022年为全市在售3080家实体店提供服务，完成了每月常规巡检工作、总局体彩中心以及市体彩中心下发的各专项巡查工作，完成了全市体彩实体店新增、撤销、移址、属性变更、游戏升级等日常业务，完成了即开票配送服务、终端机维修保障工作、宣传品派发、热敏纸配送等工作，经考核，11家服务单位达到了市体彩中心工作要求。二是商业综合体建设项目，2022年已完成12家商业综合体品牌形象店建设。三是渠道形象建设服务项目，2022年计划按照《北京市体育彩票销售网点店面形象建设手册》，对220家实体店进行形象改造。四是渠道业务能力提升服务项目，线下培训因疫情发展情况未完成，线上部分2022年共为全市实体店提供25场（34课时）线上培训，并提供了线上培训平台，具备线上培训功能、签到功能、参会人员统计、课程录制及回播等功能，本年度线上培训参训率为92.79%，培训满意度为100%。五是实体店数字化信息显示项目，2022年9月服务商对全市体彩专营实体店现有电视机品牌、型号进行调研搜集及适配规划工作，截至2023年2月安装高清播放盒及设备升级接入实体店数字化信息展示系统2016台，并对接国家体育总局制定的信息发布系统，实现内容播出效果。六是实体店内走势图更新项目，经四轮调查，最终确认了2000家明确的安装信息，并于2022年10月31日完成安装与调试工作。七是实体店暗访检查项目，2022年走访实体店5603家次，其中四个阶段分别为648家、662家、1434家、2859家，达到各阶段要求的检查数量和检查比例，并向市体彩中心提供走访的相关证据材料及数据分析报告。但受疫情影响，第四阶段未能及时完成检查工作，服务商向市体彩中心说明相关情况后，于2023年1月18日前完成相关工作。八是实体店合规经营监管服务项目，2022年共完成视频采集设备迁挪服务193家，视频采集设备均为海康萤石C3W1080P型号产品，支持30天储存，可以与销售系统对接。此外，服务商根据实体店保修情况进行远程或现场维护，全年共完成388次专卖店维护，其中远程线上解决351家，到店解决37家。九是彩票真票展示项目，2022年共制作并发放1850个真票展示牌，完成预期工作任务。十是实体店代销合同电子化管理项目，2022年租用合同电子化系统及设备共计10套，对实体店代销合同进行电子化管理，代销合同电子化覆盖率达到100%。十一是北京彩票市场专项调研费项目，经研讨共制定了10份调研问卷，于2022年9月份完成10场小组座谈会、深访80个样本、完成10000份调研问卷，经数据统计分析形成了《2022年北京体彩品牌营销调研报告》和《2022年北京体彩责任彩票调研报告》。十二是专家劳务费，2022年度开展政府采购工作时，及时足额为评标专家发放了专家费用，保障项目顺利推进。

### 工作质量达标情况。该项目工作完成质量较好，市体彩中心在项目服务完成后，根据采购需求、合同内容等，逐项对服务商工作完成情况进行验收考核，确保项目工作完成质量达到标准要求。

### 工作完成及时性。该项目工作完成较为及时，大部分工作已按照计划于2022年内完成，但受疫情等因素影响，部分项目完成时间滞后于计划时间。

### 成本控制情况。项目成本控制措施较为健全合理，一是通过政府采购公开遴选服务商，节约项目成本；二是通过履约保函、质保金等，加强对项目工作质量和成本的控制；三是对未履行服务部分，及时追缴费用。

# （四）项目效益情况

### 销售目标达成情况。2022年全市体彩网点共计3080家，体育彩票销售工作平稳有序开展，全市体育彩票销量72.88亿元，超过预期目标58.00亿元，完成率126%。

### 健康持续发展的体育彩票情况。通过该项目的实施，提升了全市体彩实体店销售能力和服务水平，提高科学化管理，扎实推动体育彩票各项工作任务的落实，努力建设负责任、可信赖、高质量发展的国家公益彩票的工作目标。

### 服务对象满意度情况。该项目满意度情况较好，基本达到了预期目标。一是代销者满意度较高。二是购彩者满意度较高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

### （一）主要经验及做法

### 采购前，市体彩中心项目需求部门将采购需求报送至项目管理部，经项目管理部研究报市体彩中心支委会定夺后，进入项目实施程序；拟定招投标方案，公开进行招标；确定服务商后，再次上报市体彩中心支委会和北京市体育局党组会，市体育局党组会通过后，经处室领导、财务部门负责人、法务负责人、主管主任、市体彩中心主任层层签批，支付项目首付款；待服务完毕，业务部门验收合格后，经处室领导、财务部门负责人、主管主任、市体彩中心主任的层层签批，支付本年度的项目尾款，整个过程做到合理、合法、合规。

### （二）存在的问题及原因分析

### 1.部分子项目前期调研不够充分，工作计划设计不够合理，导致实际执行较预期产生偏差。该项目的各项工作立项依据较为充分，符合总局体彩中心、市体彩中心出台的相关政策和规划要求，但部分子项目根据历史数据确定年度工作任务，缺少前期需求调研，工作目标设定依据不够充分，导致实际执行数量、工作开展方式等与计划存在偏差。

### 2.绩效指标准确性、可评价性需进一步提高。一是部分绩效指标值设置不够准确，实际完成与指标值偏离较大，本项目共设置了11个数量指标，其中3个指标未完成，2个指标完成率超过200%。二是效益指标可评价性不足。

### 3.业务指导及监管需进一步加强。一是项目缺少整体实施方案，且各子项目实施方案不完整，不利于对项目实施进度、工作质量等进行管理。二是该项目具体管理工作多委托第三方实施，市体彩中心在项目中的主体责任和具体监管工作不够明确，对第三方服务的过程监管不足，留痕资料欠缺。三是实体店合规监管服务项目报价不够规范。四是北京彩票市场专项调研费项目，2022年针对高校和高校在校学生开展调研，此类群体处于求学阶段，暂未实现经济独立，对该群体进行调研与彩票发展的规划匹配度存在偏差。

### 4.受疫情影响部分工作正在推进中，效益效果尚未完全实现。2022年实体店日常维护及管理、商业综合体建设、实体店内走势图更新、实体店暗访检查、实体店合规经营监管服务、彩票真票展示、实体店代销合同电子化管理、北京彩票市场专项调研费等工作已完成，专家劳务费按实际发生情况发放，其余工作因受疫情等影响正在推进中，或未能按计划完成全部工作。

六、有关建议

### （一）加强前期调研，合理设计工作方案。

### （二）从高从严设置项目绩效目标指标。

### （三）完善项目管理制度，加强过程管理。

### （四）加快推动项目执行进度，实现财政资金投入预期效益。

七、其他需要说明的问题

### 无。

附件

2022年彩票市场管理类项目指标体系及打分情况表

| 一级 指标 | 分值 | 二级 指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释和评价要点 | 评价标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 20 | 项目立项 | 10 | 立项依据充分性 | 5 | 指标解释：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划、部门职责以及党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标、地方各级党委和政府重点任务要求，用以反映和考核项目立项依据情况。 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划以及相关政策要求； ②项目立项是否符合党中央、国务院重大决策部署、经济社会发展目标和政府重点任务要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 评价要点①-④标准分各1分： 符合评价要点要求的，得分=[100%,80)*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%,60)*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%,0)*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 评价要点⑤标准分1分，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复无交叉重叠，得1分，否则不得分。 | 4.8 |
|  |  |  |  | 立项程序规范性 | 5 | 指标解释：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立，是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策； ②审批文件、材料是否符合相关要求。 | 评价要点①标准分3分，评分要点②标准分2分： 符合评价要点要求的，得分=[100%,80)*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%,60)*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%,0)*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 4.4 |
|  |  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 指标解释：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目立项时未设定绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则本条指标不得分；若项目设定了绩效目标或可考核的其他工作任务目标，则按照评价要点②-④的得分情况确定该指标得分。 评价要点②-④标准分各1分： 符合评价要点要求的，得分=[100%,80)*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%,60)*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%,0)*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 2.1 |
|  |  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 指标解释：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 评价要点①为该指标的否定性要点，若项目未将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则本条指标不得分；若项目将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，则按照评分要点②③的得分情况确定该指标得分。 评价要点②③标准分各1分： 符合评价要点要求的，得分=[100%,80)*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%,60)*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%,0)*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 1.5 |
|  |  | 资金 投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 指标解释：项目预算编制是否经过科学论证、是否依据相关标准进行费用测算。 评价要点：预算编制是否依据充分，是否经过科学论证。 | 符合评价要点要求的，得分=[100%,80)*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%,60)*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%,0)*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 2.0 |
|  |  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 指标解释：项目预算资金在项目内容间的分配是否合理，不同内容的资金量与任务量是否匹配。 评价要点：预算资金分配是否合理，与项目内容及其重要程度是否相适应。 | 符合评价要点要求的，得分=[100%,80)*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%,60)*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%,0)*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 1.8 |
| 过程 | 20 | 资金管理 | 10 | 资金到位率 | 2 | 指标解释：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 评价要点：资金到位是否足额。 | 得分=资金到位率*标准分，超过标准分按照标准分计。 | 2.0 |
|  |  |  |  | 预算执行率 | 4 | 指标解释：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评价要点：截至实施周期末资金实际支出比例情况。 | 得分=预算执行率*标准分，超过标准分按标准分计。 | 3.9 |
|  |  |  |  | 资金使用合规性 | 4 | 指标解释：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 评价要点：①项目是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②项目资金是否独立核算； ③资金支出是否符合项目预算批复或合同规定； ④资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ⑤是否存在违反国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的其他情况。 | 评价要点①-⑤类问题中，每出现1类问题扣1分，同类问题不重复扣分，扣完为止。 | 4.0 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 管理制度健全性 | 5 | 指标解释：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 评价要点①标准分2分：项目实施单位制定或具有相应的财务和业务管理制度，得2分；制定或具备财务或业务管理制度其中一种的得1分；业务和财务制度都没有的不得分。 评价要点②标准分3分： 符合评价要点要求的，得分=[100%,80)*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%,60)*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%,0)*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 4.1 |
|  |  |  |  | 制度执行有效性 | 5 | 指标解释：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 评价要点：①项目采购、合同签订、结项验收等组织实施是否符合相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整或支出调整手续是否完备； ③项目采购、合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位； ⑤项目过程管控措施是否落实到位。 | 评价要点①-⑤标准分分别为1分： 符合评价要点要求的，得分=[100%,80)*标准分； 较符合评价要点要求的，得分=[80%,60)*标准分； 与评价要点符合程度一般的，得分=[60%,0)*标准分； 不符合评价要点要求的，不得分。 | 3.9 |
| 产出 | 30 | 产出数量 | 15 | 渠道管理工作任务完成率 | 15 | 指标解释：项目实际完成的渠道管理工作，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 评价要点:①实体店日常维护及管理工作完成情况；②商业综合体建设工作完成情况；③渠道形象建设服务工作完成情况；④渠道业务能力提升服务工作完成情况；⑤实体店数字化信息显示工作完成情况；⑥实体店内走势图更新工作完成情况；⑦实体店暗访检查工作完成情况；⑧实体店合规经营监管服务工作完成情况；⑨彩票真票展示工作完成情况；⑩实体店代销合同电子化管理工作完成情况；⑪北京彩票市场专项调研工作完成情况。 | 评价要点①标准为5分，评价要点②-⑪评分分别为1分，评价标准如下： 得分＝实际完成率*标准分，超过标准分的按标准分分计。 若项目资料无法清晰呈现实际产出数及计划产出数，则按下述标准进行定性评价： 完成评价要点的，得分=[100%,80%）*标准分； 部分完成评价要点的，得分=[80%,60%)*标准分； 完成程度较低的，得分=[60%,0）*标准分 未开展工作的，不得分。 | 12.5 |
|  |  | 产出质量 | 5 | 工作质量达标情况 | 5 | 指标解释：各项渠道管理工作的验收合格情况，用以反映和考核项目阶段性产出质量目标的实现程度。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 评价要点：各项工作验收合格情况，或工作质量达标情况。 | 评价要点①-②标准分分别为3分： 完成质量好，得标=[100%,80)*标准分； 完成质量较好，得分=[80%,60%)*标准分； 完成质量一般，得分=[60%,0)*标准分； 完成质量不好，不得分。 | 4.1 |
|  |  | 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 指标解释：项目实际完成各项工作时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 评价要点：对照工作计划，查看各项工作完成是否及时。 | 根据完成及时情况程度定性评分： 完成及时，得标=[100%,80%)*标准分； 完成较及时，得分=[80%,60%)*标准分； 完成及时性一般，得分=[60%,0)*标准分； 完成不及时，不得分。 | 3.7 |
|  |  | 产出成本 | 5 | 成本控制情况 | 5 | 指标解释：对项目实施过程中所采取的成本控制措施是否健全、合理进行评价。 评价要点：成本控制措施是否健全、合理。 | 根据成本控制情况程度定性评分： 成本控制情况好，得分=[100%,80%)*标准分； 成本控制情况较好，得分=[80%,60%)*标准分； 成本控制情况一般，得分=[60%,0)*标准分； 成本控制情况较差，不得分。 | 4.6 |
| 效益 | 30 | 项目效益 | 30 | 销售目标达成率 | 5 | 指标解释：项目实施对体育彩票销售的促进作用。 评价要点：是否达到2022年体育彩票销售58亿元的目标。 | 评价要点标准为5分，评价标准如下： 得分＝实际完成率*标准分，超过标准分的按标准分分计。 | 5.0 |
|  |  |  |  | 健康持续发展的体育彩票 | 15 | 指标解释：项目实施通过规范实体渠道运营、提升实体渠道建设形象、提高实体渠道运营效率等方式，对推动实现“建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票”总目标的促进作用。 评价要点：①对规范实体店渠道运营的促进作用；②提升实体渠道形象建设以及服务专业水平；③对责任彩票建设的推动作用等。 | 根据效益的显著程度定性评分： 效益良好，得分=[100%,80%)*标准分； 效益较好，得分=[80%,60%)*标准分； 效益一般，得分=[60%,0)*标准分； 效益较差，不得分。 | 13.6 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 10 | 指标解释：相关方对项目实施效果的满意程度及满意度调查程序合理性。 评价要点：①购彩者满意率；②代销者满意率；③满意度调查程序及覆盖范围的合理性。 | 评价要点①、②标准分分别为8分，评分标准如下： 得分=服务对象满意度/计划满意度*标准分，超过标准分以标准分计。 评价要点③标准分为2分，评分标准如下： 满意度调查程序及覆盖范围合理，得分=100%*标准分； 满意度调查程序及覆盖范围较为合理，得分=80%*标准分； 满意度调查程序及覆盖范围合理性一般，得分=60%*标准分； 满意度调查程序及覆盖范围合理性较差，不得分。 | 8.2 |
| 得分合计 |  |  |  |  |  |  |  | 86.2 |