## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 车间火化炉大修改造
主管部门 |  | 222-北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 222019-北京市东郊殡仪馆
项目负责人 |  | 徐济忠 |  |  |  | 联系电话 | 65421054
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 75 | 65.31 | 10 | 87.08% | 8.708
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 75 | 65.31 | - | 87.08% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 尽快维护好目前处于带病工作状态，急需维修改造的3台火化炉，避免造成火化设备超负荷运转。 |  |  |  | 截至2023年4月已维护好目前处于带病工作状态，急需维修改造的3台火化炉，避免造成火化设备超负荷运转。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 按照原设计标准完成大修 |  | 3台 | 3台 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 火化炉可正常使用，保障业务正常开展 |  | 保障日常工作正常开展，维持机构正常运转 | 基本保障日常工作正常开展，维持机构正常运转 | 15 | 11
|  | 时效指标 | 按合同规定时间维修好火化炉 |  | 在规定时候内维修好火化炉 | 在规定时候内维修好火化炉 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目年度预算总额控制 |  | 75万元内 | 共花费65.31万元 | 10 | 6 | 因项目评审后，此项目实际所需金额为65.31万元
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供较好的丧葬服务 |  | 达到预期目标 | 基本达到预期目标 | 15 | 14
|  | 生态效益指标 | 提升火化机运行安全性，符合环保排放指标 |  | 符合环保排放指标 | 符合环保排放指标 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家属满意度 |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 88.708