## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 315KVA*2箱变设备维护更换
主管部门 |  | 222-北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 222019-北京市东郊殡仪馆
项目负责人 |  | 徐济忠 |  |  |  | 联系电话 | 65421054
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 76 | 57.7421 | 10 | 75.98% | 7.5977
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 76 | 57.7421 | - | 75.98% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 尽快对变电箱等设备更新维护，消除安全隐患。 |  |  |  | 已对变电箱等设备更新维护，基本已消除安全隐患。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：能够按照要求完成箱变维护 |  | 2台 | 2台 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 指标1：保障变电箱等设备安全运行正常使用 |  | 变电箱等设备正常使用 | 已对变电箱等设备更新维护，基本已消除安全隐患。 | 15 | 14
|  | 时效指标 | 指标1：在约定时间内完成任务，彻底消除安全隐患 |  | 按合同规定时间内完成各项工作 | 在合同规定时间内基本完成各项工作 | 10 | 7 | 虽然最终按期完成，且基本达到消除安全隐患，但因疫情等多方原因，项目开展实施比较缓慢。
|  | 成本指标 | 指标1：项目年度预算总额控制 |  | 预计76万元内 | 共花费57.742147万元 | 10 | 6 | 因项目评审后，此项目实际所需金额为57.742147万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：消除安全隐患,提供较好的丧葬服务 |  | 达到预期目标 | 基本达到预期目标 | 30 | 27
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：设备使用人员满意度 |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 85.5977