## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 追加卫生防疫经费经费
主管部门 |  | 222-北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 222019-北京市东郊殡仪馆
项目负责人 |  | 徐济忠 |  |  |  | 联系电话 | 65421054
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 124 | 107.99 | 10 | 87.09% | 8.7089
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 124 | 107.99 | - | 87.09% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 购买40台消毒机和10套车载净化器设备。满足常态化疫情防控需要，及时做好服务场所和设备设施的消杀、空气净化、物理隔离等，确保治丧家属和干部职工的身体健康。 |  |  |  | 已完成购买40台消毒机和6套车载净化器设备。因疫情封控原因，有4台车载净化设备未完成发货安装。基本满足常态化疫情防控需要，及时做好服务场所和设备设施的消杀、空气净化、物理隔离等，确保治丧家属和干部职工的身体健康。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：购买40台消毒机 |  | 40台 | 40台 | 8 | 8
|  |  | 指标2：购买10套车载净化器 |  | 10套 | 6套 | 7 | 4 | 因疫情封控原因，有4台车载净化设备未完成发货安装。
|  | 质量指标 | 指标1：保障购置消毒机，车载净化器的质量 |  | 质量达标，保障工作正常开展 | 质量达标，保障工作正常开展 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1：在规定时间内购置消毒和净化设备，完成消杀。 |  | 需及时做好服务场所和设备设施的消杀、空气净化、物理隔离等，确保治丧家属和干部职工的身体健康 | 在规定时间内购置了消毒和净化设备并及时做好了服务场所和设备设施的消杀、空气净化、物理隔离等，确保治丧家属和干部职工的身体健康 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：项目年度预算总额控制 |  | 124万元以内 | 共花费107.99万元 | 10 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障家属身体健康 |  | 确保治丧家属的身体健康 | 疫情期间未有家属在我馆感染疫情。提供了较好的丧葬服务 | 15 | 13
|  | 生态效益指标 | 指标1：完成消杀，净化空气 |  | 完成消杀，净化空气 | 基本完成消杀，净化空气 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：家属满意度 |  | 98% | 90% | 5 | 3 | 2022年有家属投诉，今后会继续提升服务，做到让每位家属满意。
|  |  | 指标2：内部人员满意度 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 85.7089