## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 项目尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市殡葬服务中心
项目负责人 |  | 戴宝庆 |  |  |  | 联系电话 | 62533970
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 7.05 | 1.05 | 1.05 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 7.05 | 1.05 | 1.05 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 完成上年项目尾款支付 |  |  |  | 对已达到验收要求的项目尾款进行结算，对未能执行项目的尾款积极与上级主管部门沟通，已于年中调整预算，进行核减退还市财政。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 水泥路面面积 |  | 500平方米 | 500平方米 | 10 | 10 | 由于单位内部改革变动及疫情影响，推进项目的一些手续资料等准备不够充分，不能及时推进，西北旺公墓围墙修缮项目尾款未执行已核减预算6万。
|  |  | 西北旺围墙修缮 |  | 26米 | 未完成 | 10 | 5
|  | 质量指标 | 路面平整度 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标，可正常使用 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 按约定时间支付西北旺公墓地面修缮工程质保金 |  | 在约定时间内执行 | 在约定时间内执行 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算总额控制 |  | 7.049977万元以内 | 1.049977万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务群众 |  | 为祭扫群众提供便利 | 为祭扫群众提供便利 | 15 | 14
|  | 生态效益指标 | 提升园区环境 |  | 美化园区环境 | 美化园区环境 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 祭扫群众，参观群众 |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 91