## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 爱国主义教育基地宣传维护经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市殡葬服务中心
项目负责人 |  | 刘晓蕾 |  |  |  | 联系电话 | 82625271
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 10 | 10 | 10 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | - | - | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 完善展览内容，确保产品多样性，充分发挥爱国主义教育基地的作用。 |  |  |  | 对园区爱国主义教育基地内地宫墓碑影背墙进行了记忆性修复，字体修复1460个，贴金箔1460个，磨碑8面，除垢两处，园区环境更加美化，增强了教育基地的宣传效果，提升了祭扫群众对象满意度。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 为对地宫影背墙进行了记忆性修复，字体修复、贴金箔 |  | 各1460个 | 各1460个 | 5 | 5 | 根据实际需要经单位会议研究决定将项目内容由安装展板改为影背墙修复
|  |  | 磨碑 |  | 8面 | 8面 | 5 | 5
|  |  | 除垢 |  | 两处 | 两处 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 地宫影背墙修复效果的验收 |  | 按时完工，保证质量 | 文字清晰，效果良好，按时完工 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 影背墙修复进度 |  | 100% | 100% | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目预算总额控制 |  | 10万元以内 | 10万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障业务正常开展 |  | 达到预期 | 基本达到预期指标 | 15 | 13
|  | 社会效益指标 | 充分发挥爱国主义教育基地的作用，起到宣传教育作用 |  | 达到预期 | 基本达到预期指标 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 地宫祭扫家属参观群众的满意度 |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 96