## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 项目尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第一社会福利院
项目负责人 |  | 张佳鹏 |  |  |  | 联系电话 | 62354069
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 400 | 4.138 | 4.138 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 400 | 4.138 | 4.138 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 一、7号楼投入使用时间已久加之风吹日晒，墙砖出现热胀冷缩，楼体外墙砖局部出现空鼓、松动，偶有脱落等问题，同时大楼楼顶地面保护层多处起鼓，漏水。通过整体剔除7号楼外墙砖，重装大楼保温层后粉刷涂料等维修工程。及时解除安全隐患，避免发生安全事故，为在院休养老人提供舒适温馨的居住环境。 二、新冠疫情以来，养老机构封闭管理，增加了养老机构工作人员的强度，加大了养老机构的服务与管理难度，特别是在工作人员紧缺的情况下，老人夜间独处安全隐患问题；老人在浴室等隐私保护前提下的安全问题；老人的健康状况适时检测问题等都亟待解决。实施养老护理安全检测项目，通过在老人居室布局监测设备设施，搭建安全监测平台，实时监测老人在机构内的安全、掌握老人的健康数据、提升养老机构的管理数据的通畅度、减少一线护理人员的重复性劳动，从而提升护理质量和水平 |  |  |  | 养老护理安全监测服务项目预评审总金额444.56477万元（其中安全监测无线覆盖服务46.49637万元），2021年申请追加启动资金300万元，2022年度申请100万元。年初已完成合同签订及设备采购首付款支付，因疫情原因未能进院施工，申请核减资金95.862020万元。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 7号楼外墙改造及屋顶防水维修 |  | 建设规模约10000平米 | 0 | 0 | 0 | 该项目经多次现场勘探及专家预评，2022年度调整为一千万以上的工程项目，需进行财政预评审
|  |  | 养老护理安全监测设施 |  | 安装安全监测设施 | 支付首付款，申请核减资金 | 12 | 10 | 因疫情封闭原因未能进院施工
|  | 质量指标 | 养老护理安全监测服务，实时监测老人及房间安全状况 |  | 提供安全监测服务 | 支付首付款，申请核减资金 | 12 | 10 | 因疫情封闭原因未能进院施工
|  |  | 7号楼外墙改造及屋顶防水维修 |  | 待设计招标完成后，严格按照设计标准施工，与监理方配合共同组织好现场监督及后续试试工作，高质量完工。确保外墙墙体安全稳固，楼顶无漏雨。 | 变更项目实施方案，具体工程项目暂未开展。 | 0 | 0 | 该项目经多次现场勘探及专家预评，2022年度调整为一千万以上的工程项目，需进行财政预评审
|  | 时效指标 | 7号楼外墙改造及屋顶防水维修工程预计工期2年，预计2022年底前完成施工。 |  | 2022年底完成 | 变更项目实施方案，具体工程项目暂未开展。 | 0 | 0 | 该项目经多次现场勘探及专家预评，2022年度调整为一千万以上的工程项目，需进行财政预评审
|  |  | 养老护理安全监测服务项目预计工期一年内完成 |  | 2022年底完成 | 支付首付款，申请核减资金 | 13 | 12 | 因疫情封闭原因未能进院施工
|  | 成本指标 | 7号楼外墙改造及屋顶防水维修工程估算金额819.41万元,最终以决算审计为准。2021年申请启动资金300万元。 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 该项目经多次现场勘探及专家预评，2022年度调整为一千万以上的工程项目，需进行财政预评审
|  |  | 养老护理安全监测服务项目年度预算总额控制 |  | 预计4.13798万元以内 | 共花费4.13798万元 | 13 | 13 | 因疫情封闭原因未能进院施工，支付合同首付款
| 效益指标 | 社会效益指标 | 养老护理监测服务 |  | 实时监测老人院内安全，提升护理质量 | 支付首付款，申请核减资金 | 30 | 27 | 因疫情封闭原因未能进院施工，支付合同首付款
|  | 可持续影响指标 | 7号楼外墙改造及屋顶防水维修 |  | 外墙改造及楼顶防水修缮后，可持续使用年限延长，更好的保障院内人员人身安全，杜绝安全隐患 | 变更项目实施方案，具体工程项目暂未开展。 | 0 | 0 | 该项目经多次现场勘探及专家预评，2022年度调整为一千万以上的工程项目，需进行财政预评审
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在院休养老人 |  | 满意 | 具体工程项目暂未开展。 | 5 | 4
|  |  | 院内职工 |  | 满意 | 具体工程项目暂未开展。 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 90