## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 7号楼空调机组更新项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第一社会福利院
项目负责人 |  | 张佳鹏 |  |  |  | 联系电话 | 62354069
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 155 | 262.928 | 262.928 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 155 | 137.928 | 137.928 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 125 | 125 | - | 100% | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 我院7号楼在用的冷暖空调属多联机组空调，于2010年楼宇竣工时投入使用，经11年的使用，设备已老化严重，大部分室外机组风扇、压缩机、主板、控制器出现故障，多数零部件已停产，维修成本较高。2022年我院计划对7号楼屋面防水进行改造，需拆除空调室外机组。为了满足在院休养老年人使用需求，提高服务质量，减少重复工作，我院计划更新7号楼全部空调室外机组，以便更好的开展7号楼楼顶防水及外墙改造工程。 |  |  |  | 该项目为跨年项目，2021追加125万元，2022年初批复尾款155万元。实际合同金额271.059822万元，此项目形成净结余8.940178万元；另因疫情原因我院封闭管理，安装验收等收尾工作无法正常进行，致使合同中约定的3%尾款8.131795万元2022年无法支付，核减预算17.071973万元。实际支出262.928027万元，执行率100%。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新7号楼全部空调外机组 |  | 7号楼全部空调外机组 | 空调已送货完毕，尚未安装 | 10 | 6 | 因疫情原因我院封闭管理，安装验收等收尾工作无法正常进行，致使合同中约定的3%尾款8.131795万元2022年无法支付
|  | 质量指标 | 型号质量符合合同要求 |  | 符合要求 | 符合要求 | 10 | 10
|  |  | 设备正常运转 |  | 正常运转 | 尚未安装 | 10 | 6
|  | 时效指标 | 按照合同签订 |  | 按照合同进度执行 | 除安装验收外已按合同执行 | 10 | 7
|  | 成本指标 | 项目年度预算总额控制 |  | 预计155万元以内 | 总花费262.928027万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足在院休养老年人使用需求，提高服务质量 |  | 满足需求 | 尚未更换 | 15 | 12 | 因疫情原因我院封闭管理，安装验收等收尾工作无法正常进行
|  | 可持续影响指标 | 更新7号楼全部空调室外机组，以便更好的开展7号楼楼顶防水及外墙改造工程 |  | 更新改造 | 尚未更换 | 15 | 12
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在院休养老人 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
|  |  | 院内职工 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 81