## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 后勤服务保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会福利事务管理中心(行政保卫处)
项目负责人 |  | 张金超 |  |  |  | 联系电话 | 83107178
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 184.2 | 184.2 | 166.315 | 10 | 90.29% | 9.029
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 184.2 | 184.2 | 166.315 | - | 90.29% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 年度目标：1.通过购买安全技术服务，定期维护保养和购置安防设施设备，确保中心系统安全稳定，全年无事故。2.通过购买服务保障机关正常的工作和生活秩序。使全体干部职工获得感、安全感、满意度有效提升。3.通过购买服务开展固定资产清查，进一步核实、核准资产底数。 |  |  |  | 完成情况：1.购买安全技术服务，委托安服中心对中心系统各级开展安全风险评估、隐患排查和安全培训；委托专业机构对中心系统安防设备进行维护保养。2.通过购买服务方式，购买德福缘物业公司解决中心机关后勤保障工作。3.购买物业服务，对中心机关固定资产进行核查，确保账物相符，核准底数。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成36家基层单位安全风险评估和隐患排查 |  | 36家 | 36家 | 5 | 5
|  |  | 指标2：开展中心系统安全生产培训3次 |  | 3次 | 3次 | 5 | 5
|  |  | 指标3：清查固定资产1次 |  | 1次 | 1次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：中心系统安全无事故；固定资产清查按时限完成。 |  | 符合安全生产要求；后勤管理规范有序 | 符合安全生产要求；后勤管理规范有序 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：安全技术服务、物业服务、固定资产清查于12月31日前完成。 |  | 按要求时间完成 | 按要求时间完成 | 15 | 15
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算总额控制 |  | 184.2万元 | 166.315万元 | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：促进各级安全发展 |  | 促进各级安全发展 | 达到预期绩效目标 | 15 | 14
|  |  | 指标2：保障机关正常的办公秩序和生活秩序 |  | 保障机关正常的办公秩序和生活秩序 | 得到保障 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：中心机关、各基层单位满意度。 |  | 满意 | 基本满意 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 95.029