## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 项目尾款项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第二社会福利院
项目负责人 |  | 李翠霞 |  |  |  | 联系电话 | 81761431
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 296.2258 | 315.1361 | 246.637 | 10 | 78.26% | 7.8264
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 296.2258 | 154.5058 | 86.0067 | - | 55.67% | -
|  | 上年结转资金 |  |  | 160.6303 | 160.6303 | - | 100% | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 该项目是为保障我院改善基础设施设备，构建优美的休养环境，消除院内安全隐患等工作顺利开展。1、琉璃瓦屋檐改造工程：消除瓦片脱落安全隐患 2、屋面防水工程：解决房屋漏雨问题 3、院区防汛雨污管线分流改造工程：消除因下雨、积水造成的各类安全隐患 4、配电室更换低压配电柜项目：满足全院用电需求并提高用电安全指数 5、危旧平房拆除工程（一期）：拆除我院老旧危险平房，消除院区安全隐患。 |  |  |  | 1.该项目基本达到预期目标，改善了基础设施设备，构建了优美休养环境，同时消除了安全隐患。2.琉璃瓦屋檐改造工程，解决了瓦片脱落的安全隐患。3.屋面防水工程，解决了房屋漏雨问题。4.院区防汛雨污管线分流改造工程，消除了雨水积水等安全问题。5.配电室更换低压配电柜项目，确保用电安全，消除了安全隐患。6.危旧平房拆除工程（一期），消除了院区内的安全隐患。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成五个项目的尾款支付 |  | 5 | 1 | 5 | 1 | 琉璃瓦屋檐改造工程，未支付款项。已完工的屋顶防水工程项目暂未完成结算审计相关事宜。雨污管线分流改造工程及危旧平房拆除工程预计2023年实施完成。
|  | 质量指标 | 指标1：拆除所有存在倒塌、房屋开裂等风险的危旧平房，消除存在的安全隐患 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 指标2：解决院区积水不能及时排除问题 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 指标3：选用的屋面防水材料符合国家规定的质量标准 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 指标4：选用的琉璃瓦质量符合国家规定的质量标准 |  | 优 | 优 | 2 | 2
|  |  | 指标5：满足全院用电需求，配电设备符合国家生产标准 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：本工程正在进行结算审计 |  | 年底前 | 未全部执行 | 3 | 2
|  | 成本指标 | 指标1：年度预算金额为315.136057万元 |  | 315.1361 | 246.637 | 20 | 15.6527
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：满足全院用电需求并提高用电安全指数 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 指标2：解决房屋漏雨问题 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 指标3：消除瓦片脱落安全隐患 |  | 优 | 优 | 5 | 5
|  |  | 指标4：解决存在安全隐患的危旧平房，构建和谐工作环境 |  | 优 | 优 | 10 | 10
|  |  | 指标5：解决房屋倒塌漏电等风险 |  | 优 | 优 | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工及休养员满意度 |  | 90% | 90% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 88.4791