## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 财务工作经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市社会福利事务管理中心（计划财务处）
项目负责人 |  | 张英杰 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 83107058
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 188 | 188 |  | 183.7 |  | 10 |  | 97.71% |  | 9.7713
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 188 | 188 |  | 183.7 |  | — |  | 97.71% |  | —
|  | 上年结转资金 | [6 empty] | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年初设定目标:保障财务等软件正常运行、规范中心系统财务工作、提升档案管理水平及内控修订及年报工作，保证单位各项经济业务的正常运转等；运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出进行客观、公正的评价，从而对预算进行适当的调整，促进项目的执行，提升财政资金使用效率；对中心监管的国有企业进行年报审计，重点关注企业的财务状况、经营成果、内控建设及运行效果等，进一步规范企业年度决算报表编制工作，提高会计信息质量和财务核算与财务管理水平。 | [5 empty] | 已完成年初设定的目标：保障了软件正常运行、完成档案的管理、内控评价、风险评估及年报编报等工作，保证了各项经济业务的正常运转等；完成项目绩效评价管理，运用了科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出进行客观、公正的评价，进而对预算进行适当的调整，促进项目的执行，提升财政资金使用效率；已对中心监管的国有企业进行了年报审计，重点关注企业的财务状况、经营成果、内控建设及运行效果等，规范了企业年度决算报表编制工作，提高会计信息质量和财务核算与财务管理水平。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保障各项财务系统软件正常运行，对软件进行日常维护、硬件维修及升级服务等；购买财务专用凭证、账页、报表、凭证盒等专用耗材等财务日常运维工作。 |  |  | 1项 | 1项 | 1 |  | 1 |  | 按计划圆满完成了财务软硬件日常运维工作相关工作、内控评价、风险评估及年报编报、档案管理、年报审计等相关工作。 结余4.3万元已交回财政，2023年继续细化预算，合理保障支出。
|  |  | 指标2：委托第三方对中心本级的内控执行情况进行评价和内部风险评估；协助中心完成内控年报编制等工作。 |  |  | 3项 | 3项 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：委托第三方对会计档案进行管理 |  |  | 1项 | 1项 | 1 |  | 1
|  |  | 指标4：委托一家第三方对中心所属单位部分项目开展绩效评价相关工作 |  |  | 1项 | 1项 | 5 |  | 5
|  |  | 指标5：对中心所属38家福利企业编制的年度财务决算报告及经济活动进行年报审计 |  |  | 38家 | 38家 | 5 |  | 5
|  | 质量指标 | 指标1：财务系统软硬件运行维护工作 |  |  | 符合运维管理条例，软件正版标准 | 符合标准 | 5 |  | 5
|  |  | 指标2：绩效评价相关工作 |  |  | 2021年度所有的部门预算项目进行绩效评价，采用普通程序评价的项目为1个；对2022年度所有填报绩效目标的部门预算项目进开展绩效跟踪；对2023年度200万元以上的新增事业发展类项目进行事前绩效评估（完成了1个普通程序评价项目） | 完成所有既定目标 | 5 |  | 5
|  |  | 指标3：年报审计 |  |  | 符合年审要求，符合《中国注册会计师审计准则》 | 报告符合相关标准 | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 指标1：财务软硬件日常运维工作 |  |  | 全年 | 全年按计划实施 | 3 |  | 3
|  |  | 指标2：绩效评价相关工作 |  |  | 按照年度财政相关通知要求 | 符合通知要求时间完成 | 3 |  | 3
|  |  | 指标3：年报审计 |  |  | 按照年审计划时间开展 | 符合时间要求 | 4 |  | 4
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算总额控制 |  |  | 188万元以内 | 183.7万元 | 10 |  | 9.5
| 益指标 | 社会效益指标 | 指标1：财务软硬件日常运维工作、内控评价风险评估及内控年报、财务档案管理等财务管理工作 |  |  | 完成各项财务管理工作，提升财务管理水平 | 保障软件正常允许及财务管理工作，提高财务档案信息化管理，内控制度有效指导单位的经济活动及其他业务 | 10 |  | 9
|  | 指标 | 指标2：绩效评价相关工作 |  |  | 完成绩效评价工作，促进预算编制更加科学，预算执行更加规范 | 找出项目执行中存在的偏差，分析原因并提出策略，提供单位项目执行的效率、提高财政性资金使用价值 | 10 |  | 9
|  |  | 指标3：年报审计 |  |  | 完成企业年报审计工作，促进企业健康良性发展 | 进一步规范企业年报决算编制工作，规范企业的经济行为，提高会计信息质量和财务核算及管理水平 | 10 |  | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 指标1：财务人员 |  |  | 满意 | 基本满意 | 5 |  | 4
|  |  | 指标2：基层单位项目负责人员 |  |  | 满意 | 基本满意 | 5 |  | 4
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.2713
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。