## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 休养员保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第三社会福利院
项目负责人 |  | 白玉红、曾丹娜 |  |  |  | 联系电话 | 80715747/80715746
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 469.4 | 560.2496 | 421.4771 | 10 | 75.23% | 7.523
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 20 | 20 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  |  | 132.015 |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 449.4 | 408.2346 | 401.4771 | - | 98.34% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 北京市第三福利院承担着特困人员的日常生活服务、医疗护理等相关服务，服务对象存在着残疾程度高，易患各类型疾病等特点，为切实保障服务对象权益，需根据特困人员身体状况，为其联系并提供各类型手术、治疗等医疗服务,申请对特困人员医疗保险之外的医疗费用进行补助。该项目其中财政资金20万元，支出过程中严格按照（京福管计发【2015】131号）文件执行；单位资金449.44万元按照院内特困人员代管款项管理等规定执行。 |  |  |  | 休养员保障经费项目已完成项目绩效目标，切实保障特困人员身体状况，为其联系并提供各类型手术、治疗等医疗服务。2022年，劳务派遣公司根据病区人员需求提供护理员，对不符合要求的人员能及时进行调换，能够满足临床的用人需求。在服务内容、服务质量、服务态度、安全措施等方面基本符合我院工作要求，提供了满意服务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 特困人员人数 |  | 200名 | 194名 | 5 | 4
|  |  | 护理员劳务派遣人数 |  | 65名 | 56名 | 5 | 4
|  | 质量指标 | 聘请专业护工公司每月特殊照料护理 |  | 悉心照护，提供专业护理。 | 悉心照护，提供专业护理。 | 10 | 9
|  |  | 保障手术、治疗顺利进行 |  | 各类型手术、治疗等医疗服务顺利进行 | 各类型手术、治疗等医疗服务顺利进行 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 聘请专业公司每月特殊照料护理 |  | 按照实际情况执行 | 按照实际情况执行 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 项目年度预算控制总额 |  | 预计469.4万元以内 | 共花费421.477116万元 | 10 | 8 | 受疫情封闭管理影响，劳务派遣护理员无法及时补充进院，护理员劳务派遣费有结余。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障特困人员的正常生活、医疗护理、康复治疗等需要，提高我院的社会影响力 |  | 有效保障 | 基本保障 | 30 | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困人员满意度 |  | 85% | 85% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 91.523