## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 院内部分房屋屋面防水工程
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第三社会福利院
项目负责人 |  | 吴立威 |  |  |  | 联系电话 | 18601301299
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 39.6746 | 23.0336 | 22.7392 | 10 | 98.72% | 9.8722
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 39.6746 | 23.0336 | 22.7392 | - | 98.72% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 1、我院康复中心主要是为服务对象提供生活技能和社会技能的恢复训练场所，该处建筑屋面防水已使用多年，现办公室、舞蹈室、兵乓球室、走廊漏雨严重，出现大面积开裂、空鼓、面层下有积水，需整体进行防水维修。 2、供应室担负着全院医疗所使用的一次性医用耗材的储存发放及部分治疗用品的收集、消毒、发放工作。室内出现不同程度的漏雨现象，经检查发现防水材料老化、开裂、基层部分有空鼓的情况，为保证供应室正常使用，需整体进行防水维修。 |  |  |  | （1）、康复中心屋面防水维修工程已完成施工验收，该项目于2022年进行政府采购意向公示，通过竞争性磋商采购方式，确定中标单位。与中标单位签订施工合同，并严格按照合同约定执行，支付费用。（2）、供应室屋面防水维修工程于2022年进行政府采购意向公示，通过竞争性磋商采购方式，确定中标单位。与中标单位签订施工合同，并严格按照合同约定执行，支付费用。因2022年疫情封闭管理，未能如期完成施工。目前已于2023年3月开始施工，计划5月完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 进行康复中心屋面防水维修工程（项） |  | 1 | 1 | 10 | 10
|  |  | 进行供应室屋面防水维修工程（项） |  | 1 | 1 | 10 | 8 | 因2022年疫情原因，施工延时，已于2023年3月开始实施
|  | 质量指标 | 康复中心屋面防水维修工程项目验收合格率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 供应室屋面防水维修工程项目验收合格率 |  | 100% | 2022年项目未施工 | 5 | 0 | 因2022年疫情原因，施工延时，已于2023年3月开始实施
|  | 时效指标 | 康复中心屋面防水维修工程项目完成时间（月） |  | 5 | 5 | 5 | 5
|  |  | 供应室屋面防水维修工程项目完成时间（月） |  | 5 | 12 | 5 | 4
|  | 成本指标 | 康复中心屋面防水维修工程项目年度预算控制金额（万元） |  | 预计21.211518万元以内 | 共花费19.548233万元 | 5 | 5
|  |  | 供应室屋面防水维修工程项目年度预算控制金额（万元） |  | 预计18.463078万元以内 | 共花费17.01981万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 康复中心、供应室屋面防水完好，保障工作正常开展 |  | 保障职工、修养人员的工作生活环境，保障业务正常开展 | 基本保障职工、修养人员的工作生活环境，保障业务正常开展 | 15 | 14
|  | 可持续影响指标 | 保障防水系统可长期稳定运作 |  | 可长期稳定使用，保障工作环境 | 可长期稳定使用，保障工作环境 | 15 | 15
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 康复中心使用者满意率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
|  |  | 供应室使用者满意率 |  | 100% | 100% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 90.8722