## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 更新购置救护车项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第三社会福利院
项目负责人 |  | 吴立威 |  |  |  | 联系电话 | 69731981
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  | - | - | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 30 | 30 | 0 | - | 0 | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 报废在用救护车京PFW021，从政采平台选择适能够满足我院实际使用需求的救护车1辆，并按照政府采购相关要求，按要求完成车辆的报废处置、更新采购、验收上牌，保障业务工作使用，降低能耗，减少维修成本，提升我院的护理业务服务质量和水平。 |  |  |  | 未完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 更新购置救护车（辆） |  | 1 | 0 | 15 | 13 | 因2022年疫情原因全年封闭管理300余天，未能完成救护车报废处置，于2022年10月撤回报废申请，未进行更新购置，并退回资金。通过上线维修暂时使用原有救护车保障。
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 |  | 100% | 未实施购买 | 15 | 13
|  | 时效指标 | 项目完成时间（月） |  | 1个月 | 未实施购买 | 10 | 8
|  | 成本指标 | 项目预算控制金额（万元） |  | 30 | 0 | 10 | 8
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障业务工作使用，降低能耗 |  | 得到保障 | 未实施购买 | 30 | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 |  | 100% | 未实施购买 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 80