## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 信息系统运维类项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第二儿童福利院
项目负责人 |  | 茹松 |  |  |  | 联系电话 | 69491340
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 121.18 | 121.18 | 121.078 | 10 | 99.92% | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 121.18 | 121.18 | 121.078 | - | 99.92% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 对网络系统、特教儿童综合教学系统、安防监控系统、广宣系统及办公教学设备维修维护，确保信息化各项系统正常运行，工作正常运转。 |  |  |  | 完成信息化驻场运维及网络接入相关服务项目，保障信息化系统运转正常。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 信息化及驻场运维项目驻场运维人员 |  | 2人 | 2人 | 5 | 5
|  |  | 指标对网络系统、特教儿童综合教学系统、安防监控系统、广宣系统及办公教学设备维修维护 |  | 5项 | 5项 | 5 | 5
|  |  | 网络宽带 |  | 1条，200M | 1条，200M | 5 | 5
|  | 质量指标 | 系统故障修复响应时间 |  | 及时排除，保障运转 | 驻场工程师对一般故障及时进行维修，并开展动态跟踪，基本保障设备运转。 | 5 | 5
|  |  | 信息化系统故障处理率 |  | ≥95% | 100% | 5 | 4
|  |  | 信息化及驻场运维项目按合同约定完成信息化系统维护、故障处理及人员派驻 |  | 按照合同约定完成全部系统维护、故障排除，驻场人员24小时在岗 | 基本达到预期目标，驻场人员对设备设施及系统开展动态跟踪，人员24小时在岗 | 5 | 5
|  |  | 互联网接入与供应商签订业务合同，完成100MB带宽网络接入 |  | 按照合同约定完成互联网接入，网络运行稳定 | 达到预期目标，全年网络运转经后台监测可达200MB带宽 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 运行维护时间 |  | 365天*24小时 | 365天*24小时 | 5 | 5
|  |  | 运维周期 |  | 全年 | 全年 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 全年控制预算 |  | 121.18 | 121.078 | 5 | 4.99 | 互联网接入项目设定预算发布项目报价与中国移动全年服务费报价出现差额，故结余0.102万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满足了日常办公及400余名困境儿童及特困人员日益增长的电子化办公及生活学习需求，信息化设备及网络的正常运行，为二儿福各项工作提供保障和便利条件。 |  | 提供网络接入、系统升级、维护保养等，保障满足院区内工作及400余名困境儿童及特困人员生活学习的需求。 | 达成预期目标 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 1、提高信息集成、处理能力，降低数据交换成本，职工工作流程提速满意度达到99%；2、符合民政部对福利机构规范化管理要求，维护市儿童福利事业安全发展良好局面，安全全覆盖达到99%。 |  | 满意度达到99% | 满意度达到99% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.98