## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 公务用车购置项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第二儿童福利院
项目负责人 |  | 茹松 |  |  |  | 联系电话 | 69491340
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 44.9 | 44.9 | 44.9 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 44.9 | 44.9 | 44.9 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 我院孤残儿童400余名，残疾程度较高、身体较弱，故外出及康复活动用车需求较大。院内现有京AE7528金龙55座大客车，主要用于孤残儿童大型活动使用。于2009年9月9日注册登记，价值697212元，燃料为柴油，目前处国三排放标准且使用已超过10年属环保不达标禁止上路使用车辆，已于2021年9月上报上级单位履行报废手续。鉴于此情况，为保障我院孤残儿童日常用车2022年申请更新购置宝斯通电动汽车一辆，为孤残儿童大型活动用车提供有力保障。 |  |  |  | 按计划完成京AE7528金龙55座大客车的报废，2022年11月27日签订采购安徽安凯宝斯通纯电动客车合同。该项目的执行使我院困境儿童及特困人员外出就医、参加大型活动得到有力保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：更新宝斯通纯电动客车一辆 |  | 购置业务用车1辆。 | 购置业务用车1辆。 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 指标1：采购车辆按照政府采购合同要求执行 |  | 按照合同约定 执行 | 按照合同约定 执行 | 7 | 7
|  |  | 指标2：车辆性能、参数、品牌等均与预算一致 |  | 车辆性能、参数、品牌与预算一致 | 达到预期目标 | 8 | 7
|  | 时效指标 | 指标1：车辆更新购置完成进度 |  | 2022年12月31日前完成 | 2022年11月27日完成采购合同的签订,2023年2月9日收到并检验检测合格 | 10 | 9 | 由于采购的新能源客车采用订单制生产，且客车受制于主要零部件（电池）的供给周期，交货期在40天以上，预计整车交付在2023年1月中旬，后期由于全国疫情防控政策调整，车辆生产厂家受疫情影响停工20天，导致交车时间顺延至2月上旬
|  | 成本指标 | 指标1：车辆采购总价预算控制 |  | 44.9 | 44.9 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：及时保障我院困境儿童和特困人员院外就医、康复活动 |  | 满足我院困境儿童及特困人员外出就医用车需求 | 达成预期指标 | 15 | 14.5
|  |  | 指标2：保障我院困境儿童及特困人员外出活动用车 |  | 满足我院困境儿童及特困人员外出活动用车需求 | 达成预期指标 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 保障单位日常工作运转所需，达到相关工作人员满意度99%。 |  | 保障单位日常工作运转所需，达到相关工作人员满意度99%。 | 保障单位日常工作运转所需，达到相关工作人员满意度99%。 | 10 | 9.5
总分 | [6 empty] | 100 | 96