## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 卫生防疫经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市第二儿童福利院
项目负责人 |  | 茹松 |  |  |  | 联系电话 | 69491340
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 267.4058 | 432.4058 | 315.4132 | 10 | 72.94% | 7.29
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 267.4058 | 432.4058 | 315.4132 | - | 72.94% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 保障孤残儿童及各部门卫生防疫物资的采购和及时供应，有效预防院内传染病的发生，确保疫情防控工作常态化；同时开展洗衣外包服务保障400余名孤残儿童衣物及床品的清洗消毒，确保提高生活及护理质量；按照中心及属地规定，开展垃圾分类工作，签订四类垃圾清运合同，确保分类有序清理及时，维持我院良好的环境秩序。 |  |  |  | 完成垃圾分类合同签订，定时清理垃圾有效避免蚊虫滋生，疫情防控期间卫生防疫用品量增大，及时供应确保防疫用品采购及领用，完成洗衣外包服务项目招标，确保困境儿童及特困人员被服清洗消毒。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 卫生防疫采购物品 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 垃圾清运服务项目 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  |  | 洗衣外包服务项目 |  | 1项 | 1项 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 卫生防疫物资采购达到北京市政府采购电子采购要求及验收标准 |  | 通过电子卖场、医疗保障局招采系统，按流程完成采购，采购物品符合相关标准 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  |  | 洗衣外包服务按照合同约定执行,达到WS/T508-2016《医院医用织物洗涤消毒技术规范》及DB11/662-2009《医院布草洗涤卫生规范》要求 |  | 严格按照合同执行，按时清运，按标准清洗消毒 | 基本达成预期目标 | 5 | 4.5 | 受疫情影响，生活区封闭管理，为确保困境儿童及特困人员身体健康，防止引毒入院，未能完全按照洗涤标准完成清洗
|  |  | 垃圾清运服务按照合同约定执行同时符合政府文件要求 |  | 厨余垃圾、其他垃圾，可回收无清运按属地要求完成合同签订，并按照疫情管理期间增量需求参照合同支付 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 洗衣外包项目根据公开招标结果签订服务合同，每月根据实际发生数量进行结算 |  | 据实结算 | 达成预期目标 | 4 | 4
|  |  | 防疫防护用品按政府采购价格执行，每月根据需求签订采购合同，开具政府采购结算单按实际发生结算。 |  | 据实结算 | 达成预期目标 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 洗衣外包项目总预算控制 |  | 182.58728万元 | 101.90116万元 | 5 | 4.5 | 受疫情影响，生活区封闭管理，为确保困境儿童及特困人员身体健康，防止引毒入院，未能完全按照洗涤标准完成清洗等原因，故导致预算执行有所结余。
|  |  | 防护防疫物资以电子卖场价格为依据 |  | 以电子卖场价格为依据 | 达成预期目标 | 5 | 5
|  |  | 垃圾清运项目预算控制 |  | 12.6万元 | 11.0162万元 | 2 | 1.5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 及时采购物资，保障防疫防护工作常态化开展，垃圾及时清运，降低院内感染率，提高护理服务质量 |  | 提升园区整体卫生防疫水平 | 达成预期目标 | 20 | 19
|  |  | 委托专业洗衣外包公司进行衣物及床上用品洗涤，确保使困境儿童及特困人员日常衣物及床上用品干净整洁，保障其良好的生活环境 |  | 开展洗衣外包服务保障400余名孤残儿童衣物及床品的清洗消毒，确保提高生活及护理质量 | 达成预期目标 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员及儿童满意度 |  | ≥95% | ≥95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.79