## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | CT室防辐射装修改造
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会福利医院
项目负责人 |  | 万晓钟 |  |  |  | 联系电话 | 62923892
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 0 | 25 | 25 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 25 | 25 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 根据卫健委相关要求和疫情防控需要，福利医院需为发热门诊配置CT机一台，做到“专机专用、平战结合”。福利医院于2022年4月完成CT购置部分的政府采购工作，现急需实施CT室防辐射装修改造工程，工程预评审金额41.230587万元，2022年申请追加财政资金25万元。 |  |  |  | 2022年完成CT室防辐射装修改造项目的招标采购、实施和验收工作。CT室防辐射装修改造工程的实施，更好的规范了发热门诊的设置，有利于做好新冠肺炎的筛查工作，满足了患者胸部影像学检查专机专用要求，防止交叉感染，满足就医需求，为临床提供了精确可靠的诊断信息，保障了医疗业务顺利有序开展，对于全面提高医疗服务质量提供了有效保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：CT室防辐射装修改造 |  | 1项 | 1项 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 指标1：购置设备符合国家生产标准，满足业务需要 |  | 达到标准 | 已达到 | 15 | 15
|  | 时效指标 | 指标1：2022年完成CT室防辐射装修改造项目的招标采购、实施和验收工作，按照合同条款和实际需求支出 |  | 2022年完成CT室防辐射装修改造项目的招标采购、实施和验收工作，按照合同条款和实际需求支出 | 达到预期目标 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  | 20万 | 20万 | 10 | 10 | 2022年支出23.675024万元，剩余款项1.324976万元结转使用，截止2023年4月底完成全部支出
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：扩大就医需求，为临床提供精确可靠的诊断信息，保障医疗业务顺利有序开展，有益于全面提高医疗服务质量。 |  | 基本保障 | 已达到 | 10 | 9
|  | 社会效益指标 | 指标1：为更好的规范发热门诊设置，做好新冠肺炎的筛查工作，满足患者胸部影像学检查专机专用要求，防止交叉感染 |  | 基本保障 | 已达到 | 10 | 9.5
|  |  | 指标2：保障医疗业务顺利有序开展，提高医疗服务质量 |  | 得到保障 | 基本保障 | 10 | 9.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：患者满意度 |  | ≥95% | 99% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 97