## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 更新购置救护车
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会福利医院
项目负责人 |  | 万晓钟 |  |  |  | 联系电话 | 62912024
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 35 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 35 | 35 | 0 | - | 0 | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 北京市社会福利医院位于海淀区清河，原有救护车1辆，主要作用医疗、救护、体检等任务，2020年以来更是做为民政系统休养员救护任务和医院保障海淀区疫苗接种任务的必备用车。由于该车使用期已达11年，车辆老化严重，日常维修成本高，维修等待时间长，严重影响日常的医疗、救护、疫苗保障工作，为完成民政系统内休养对象应急医疗保障工作，以及海淀区卫建委应急保障任务，和医院周边30万人民群众就医需求，特申请更新救护车1辆。 |  |  |  | 由于救护车为特种车辆，报废更新程序复杂，周期长。在上级主管部门的指导下，2022年下半年完成原有救护车报废程序（报废文件《北京市财政局关于同意北京市社会福利事务管理中心所属单位车辆报废的函 》（京财社[2022]2381号））。但受疫情和其他因素（办理相关手续涉及多个委办局，且每个环节都有办理时长）影响，年底前新购车辆未完成北京市卫健委的救护车登记、配置确认程序，故采购未能如期实施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：救护车 |  | 1辆 | 0 | 15 | 13 | 2022年完成原有救护车报废程序，但受疫情和其他因素（办理相关手续涉及多个委办局，且每个环节都有办理时长）影响，年底前新购车辆未完成北京市卫健委的救护车登记、配置确认程序，故采购未能如期实施。
|  | 质量指标 | 指标1：按报废文件《北京市财政局关于同意北京市社会福利事务管理中心所属单位车辆报废的函 》（京财社[2022]2381号））进行报废；购置设备符合国家生产标准，满足医疗、业务需要 |  | 按标准进行采购 | 已按规定文件要求进行报废，但未完成采购 | 15 | 13
|  | 时效指标 | 2022年完成 |  | 2022年完成 | 2022年下半年完成原有救护车报废程序 | 10 | 8
|  | 成本指标 | 成本控制 |  | 35万元 | 未支出 | 10 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：为社会和机构内患者提供快速、安全、顺畅的救护、转运、医疗等服务，提高医院医疗、救护等服务的安全和效率 |  | 基本保障 | 未完成采购 | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 | 指标1：持续保障单位日常业务工作用车需求。 |  | 基本保障 | 未完成采购 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会患者和机构休养员的满意度 |  | 基本保障 | 未完成采购 | 20 | 18
总分 | [6 empty] | 100 | 80