## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2022年度）
项目名称 |  | 北京SOS儿童村休养员保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京SOS儿童村
项目负责人 |  | 高学礼 |  |  |  | 联系电话 | 61214589
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 107.4208 | 56.1916 | 51.4416 | 10 | 91.55% | 9.1547
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 57.2608 | 56.1916 | 51.4416 | - | 91.55% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  | 50.16 |  |  | - | - | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 为儿童提供良好的生活教育条件，保障儿童在村得到良好的照顾，保障儿童上下学安全，为儿童聘请课外辅导老师，丰富在村儿童的业余文化生活。 |  |  |  | 项目已到达年度总体目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：租赁校车2辆 |  | 2辆 | 2辆 | 4 | 3.5
|  |  | 指标2：聘用2名妈妈 |  | 2名 | 2名 | 4 | 4
|  |  | 指标3：艺术培训 |  | 按课时进行培训 | 按课时进行培训 | 4 | 4
|  |  | 指标4：组织读书月活动 |  | 1个月 | 1个月 | 3 | 3
|  | 质量指标 | 指标1：保障儿童上下学安全 |  | 得到保障 | 得到保障 | 5 | 4
|  |  | 指标2：聘用妈妈保障儿童生活基本水平 |  | 得到提高 | 得到提高 | 5 | 5
|  |  | 指标3：为儿童提供良好的艺术活动条件 |  | 提供良好的艺术活动条件 | 提供了良好的艺术活动条件 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：每季度拨付校车款 |  | 按时发放 | 按时发放 | 5 | 5
|  |  | 指标2：每月30号之前将妈妈劳务费发放到位 |  | 按时发放 | 按时发放 | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：成本控制 |  | 56.1916万元 | 共支付51.4416万元，妈妈劳务费按照5942元发放 | 10 | 9 | 受疫情影响学校停课，村内儿童按学校要求居家上网课，未产生校车费用。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障儿童上下学安全 |  | 得到保障 | 得到保障 | 10 | 10
|  |  | 指标2：提高儿童生活基本水平 |  | 得到提高 | 得到提高 | 10 | 10
|  |  | 指标3：丰富儿童课余生活 |  | 丰富儿童课余生活 | 丰富儿童课余生活 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  | 95% | 95% | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.6547