## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 环境整治项目
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京SOS儿童村
项目负责人 |  | 陈晓杰 |  |  |  | 联系电话 | 61212184
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 20 | 18.9648 | 18.9648 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 20 | 18.9648 | 18.9648 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | - | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 为改善村内整体环境，为儿童营造绿色舒适的成长环境 |  |  |  | 项目已到达年度总体目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：更换草坪面积（平方米） |  | 4424 | 4424 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 指标1：新草坪全部成活率 |  | 100% | 100% | 20 | 20
|  | 时效指标 | 指标1：2022年12月底前完成 |  | 2022年12月底前完成 | 2022年9月完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：控制节约使用资金 |  | ≤18.964753万元 | ≤18.964753万元 | 10 | 9
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：整治儿童生活环境，为儿童营造绿色舒适的成长环境 |  | 整治儿童生活环境，为儿童营造绿色舒适的成长环境 | 整治儿童生活环境，为儿童营造绿色舒适的成长环境 | 10 | 10
|  | 生态效益指标 | 指标1：村内生态环境得到改善 |  | 村内生态环境得到改善 | 优村内生态环境得到改善 | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标1：促进福利事业发展 |  | 促进福利事业发展 | 促进福利事业发展 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：村内职工和儿童满意率 |  | 95% | 95% | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 97