## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 卫生防疫经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市养老护理照料示范中心
项目负责人 |  | 崔永顺 |  |  |  | 联系电话 | 50941566
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 29 | 99.8135 | 99.8135 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 29 | 93.208 | 93.208 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | - | -
|  | 其他资金 |  |  | 6.6055 | 6.6055 | - | 100% | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 为创造老人良好的生活环境，保持老人居室清洁卫生，需要每周为老人更换清洗床单，被罩等棉织品一次，半年洗涤窗帘一次。根据2022年疫情防控要求，需购买N95口罩，防护服，酒精等防疫物资。根据工作需要，隔油池与隔油池之间的地下有4.6米的深井和地下管道5.5米，造成人员无法深度清掏，必须用机械每年不低于2次机械清掏。根据工作要求，需每两个月进行一次烟道清洗。 |  |  |  | 按照年初预算目标，每月进行老人房间的床单，被罩进行洗涤，保证老人的清洁卫生。按照需求购买防疫物资，保证院内正常的防疫工作有序进行。按照年初预定目标对烟道进行清洗，隔油池进行清掏，保障食堂正常的工作运行。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：为老人换洗床上用品 |  | 全部老人 | 全部老人 | 4 | 4
|  |  | 指标2：采购防疫物资 |  | 全部老人和职工 | 全部老人和职工 | 4 | 4
|  |  | 指标3：对楼内重点部位进行卫生消杀，定期对厨房操作间烟道清洗6次及油池与隔油池之间的地下有4.6米的深井和地下管道5.5米清理不低于2次及时检测清理 |  | 共8次 | 8次 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 指标1：床上用品干净整洁 |  | 干净整洁 | 干净整洁 | 4 | 4
|  |  | 指标2：防疫物品有效防护 |  | 质量合格 | 质量合格 | 4 | 4
|  |  | 指标3：清掏隔油池、厨房烟道 |  | 隔油、烟道池正常使用 | 隔油池、烟道干净可正常使用 | 4 | 4
|  |  | 指标4：按照签订合同金额付款 |  | 正常使用 | 烟道干净可正常使用 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 指标1：按合同约定支付款项保证老人清洁卫生及购买防疫物资 |  | 按合同约定支付 | 按合同约定支付 | 4 | 4
|  |  | 指标2：疫情期间确保防疫物资日常使用和储备 |  | 全部老人和职工 | 在疫情期间为全部老人和职工发放防疫物资 | 4 | 4
|  |  | 指标3：按时按需清掏隔油池，厨房烟道清洗 |  | 按时按需 | 按时按需 | 4 | 4
|  | 成本指标 | 指标1：项目预算总额控制 |  | 29万元以内 | 共花费99.81349万元 | 9 | 9 | 2022年年初收到财政拨付2022年度卫生防疫经费项目资金29万元，2022年4月追加卫生防疫经费47万元，2022年12月追加卫生防疫经费17.208万元，共计93.208万元。
|  |  | 指标2：按照签订合同金额付款 |  | 按照合同金额支付 | 按照合同支付 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障日常工作的开展,做好个人防护防治疫情传播 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 9
|  | 生态效益指标 | 指标1：清理隔油池烟道，防止污染 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 指标1：避免疫情传播 |  | 达到预期目标 | 达到预期目标 | 10 | 9
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：院内职工 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
|  |  | 指标2：休养人员 |  | 满意 | 基本满意 | 5 | 4
总分 | [6 empty] | 100 | 95