## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 应急保障经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市民政工业总公司
项目负责人 |  | 李昂 |  |  |  | 联系电话 | 13520826796
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 600 | 600 | 600 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 600 | 600 | 600 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 为配合北京市“安全隐患大排查、大清理、大整治”专项行动和 “疏解整治促提升”工作，拆除改造违建工程，消除安全隐患。完善企业消防、监控、环境保护设施，提高防治意识，改善企业人文和生态环境，推动企业稳定发展，保障残疾职工生计，维护首都稳定。 |  |  |  | 本年度按照北京市疏解整治工作计划与总公司所属企业实际情况，完成了已有项目的资金拨付，改善企业人文和生态环境，推动企业稳定发展，保障残疾职工生计，维护首都稳定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：总公司各所属企业“疏解整治促提升”，“拆除改造违建工程”，“消除安全隐患”等工作 |  | 按北京市疏解整治工作计划执行 | 基本达到年初预期指标 | 15 | 14 | 因受疫情影响，北京地区施工工期有所延后，竣工时间比预期有所拖延
|  | 质量指标 | 指标1：施工质量达标率 |  | 100% | 100% | 15 | 14
|  | 时效指标 | 指标1：施工年内完成率 |  | 100% | 2022年度工程项目已基本完工，受疫情影响项目，将于2023年推进解决 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 指标1：资金使用量 |  | 600万元 | 600万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：推动了企业健康持续的发展和企业生态文明建设的绿色发展。拆除整治违规建筑、改造消防设施、降低了安全隐患事故率 |  | 安全隐患整治率95% | 基本达到年初预期指标，推动了企业健康持续的发展和企业生态文明建设的绿色发展。拆除整治违规建筑、改造消防设施、降低了安全隐患事故率 | 30 | 28
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  | 95% | 配积极合市级政策实施，群体较满意，无突发事件 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 94