## 殡葬管理清明节工作经费
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 殡葬管理清明节工作经费
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市社会福利事务管理中心本级
项目负责人 |  | 郭悦 |  |  |  | 联系电话 | 13671058058
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 460 | 460 | 460 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 460 | 460 | 460 | 10 | 100% | 10
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - |  | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 紧紧围绕“做好疫情防控，平安文明祭扫”工作主题，做好疫情防控常态下清明祭扫服务保障工作，确保宣传到位、服务到位、保障到位。牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想，严格落实财经制度，确保专项经费开支合法合规，全面彰显专项经费的社会效益、公益效应。 |  |  |  | 按照专款专用、勤俭节约的原则，严格按预算花钱，大力压缩开支，坚决防止大手大脚，实现了“疫情防控精准，祭扫服务保障到位、宣传到位、服务到位”的既定绩效目标，预算执行率100%，专项经费的社会效益、公益效应得到彰显。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成清明期间祭扫服务保障工作（3月19日至4月10日） |  | 周期约23天 | 周期约23天 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 指标1：保障祭扫期间安全无事故。 |  | 保障祭扫期间安全无事故 | 安全无事故 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：2022年3月15日前，预约系统调试培训、防疫设备采购、惠民便民用品物资筹措、祭扫环境消杀等准备工作完成 |  | 按计划时间 完成 | 3月18日前，完成预约系统开通调试、防疫设备检修调试、惠民便民用品物资筹措、祭扫环境消杀等准备工作；3月19日正式开园接待群众祭扫。 | 10 | 9
|  | 成本指标 | 指标1：防疫物资采购，保安、志愿者劳务派遣支出，急救车、公交车租赁，清明祭扫便民惠民用品保障，外协单位会议、餐饮保障等。 |  | 460万元 | 460万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：营造平安、便利、文明、和谐的清明祭扫氛围，圆满完成清明祭扫服务保障工作，得到人民群众、新闻媒体和各级领导的高度认可，实现“安全无事故、服务零投诉”的目标。 |  | 保障祭扫 工作实施 | 基本达到 预期目标 | 30 | 29
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众满意，服务零投诉。 |  | 服务零投诉 | 服务零投诉 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 97