## 财政支出项目事前评估评分指标体系
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 项目尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市康复辅具技术中心
项目负责人 |  | 范吉韬 |  |  |  | 联系电话 | 65922385
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 59.19 | 59.19 | 10 | 1 | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 59.19 | 59.19 | - | 1 | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 办公楼外立面装修工程：我单位北主楼建于1985年，项目楼建于1988年，康复楼建于2001年。该三栋办公楼外立面因年久已风化严重，存在严重安全隐患，且不符合节能减排要求，同时影响单位整体形象。目前，该工程正在开展中，此次申请该工程尾款。 |  |  |  | 办公楼外立面装修工程项目因安全隐患问题未能按计划动工，该项目尾款已于2021年10月申报财政预算核减，全部退回财政。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新做外立面保温层，新做窗户，更换防盗门，雨水管 |  | 完成对6500平方米；1000平方米；4樘；350米的改造事宜。 | 正在统筹推进项目进度 | 10 | 8 | 因办公楼外立面项目存在安全隐患问题及疫情原因，无法按期完成施工。改进措施：为确保办公楼外立面装修工程（项目三）该项目顺利推进，一是将此项目的各项前期准备工作做扎实。充分与我单位上级处室进行沟通和协调，强化统筹协调推进力度。协同施工方、监理方、设计方召开现场技术交底协调会，积极与电力等相关部门沟通，商讨制定电线杆移位方案。二是充分调动各职能科室力量，各司其职，形成合力，定期召开四方碰头会，着力解决在推进项目过程中出现的问题。三是制定施工安全责任书，确保项目施工安全。同时，按照北京市对新冠肺炎疫情防控的要求，建立切实可行的疫情防控措施，并确保防控措施落实到位。 项目正在持续推进。项目预算资金完成支付工程首付款30%及监理费30%合计59.19万元，其余40.81万元核减退回财政。
|  | 质量指标 | 指标1：符合国家建筑业有关标准 |  | 符合国家建筑业相关标准，并由四方验收合格。 | 正在统筹推进项目进度 | 10 | 8
|  | 时效指标 | 指标1：按照施工计划及施工合同开展项目施工工作。 |  | 2022年12月完成 | 正在持续推进项目进度 | 10 | 8
|  | 成本指标 | 指标1：工程验收合格及结算审计后，支付相关款项。 |  | 预算金额为100万元 | 完成59.19万元 | 10 | 6
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提升单位整体形象，为患者营造优美就诊环境，节约水资源. |  | 提升形象 | 正在持续推进项目进度 | 10 | 8
|  | 社会效益指标 | 指标1：安全风险得到控制，吸引更多残障患者及老年人前来就诊，提升单位的社会效益，实现民政为民的工作理念。 |  | 提升社会效益 | 正在持续推进项目进度 | 10 | 8
|  | 生态效益指标 | 指标1：运用现代环保建材，提升楼体整体保温效果，提倡低能减排理念。 |  | 绿色环保节能 | 正在持续推进项目进度 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 指标1：确保该楼体外墙面10年内安全保障。 |  | 外墙安全稳固 | 正在持续推进项目进度 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：使用者达到90%满意度 |  | 职工和患者的满意度大于等于90% | 正在持续推进项目进度 | 20 | 20
总分 | [6 empty] | 100 | 92

## 审核后
项目支出绩效自评表
（ 2022 年度）
项目名称 |  | 项目尾款
主管部门 |  | 北京市社会福利事务管理中心 |  |  |  | 实施单位 | 北京市康复辅具技术中心
项目负责人 |  | 范吉韬 |  |  |  | 联系电话 | 65922385
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100 | 59.19 | 59.19 | 10 | 100% | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100 | 59.19 | 59.19 | - | 100% | -
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
|  | 其他资金 |  |  |  |  | - | #DIV/0! | -
年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
|  | 办公楼外立面装修工程：我单位北主楼建于1985年，项目楼建于1988年，康复楼建于2001年。该三栋办公楼外立面因年久已风化严重，存在严重安全隐患，且不符合节能减排要求，同时影响单位整体形象。目前，该工程正在开展中，此次申请该工程尾款。 |  |  |  | 办公楼外立面装修工程项目因二十大召开，保安全稳定，开工证无法审批，另安全隐患问题及疫情、雨季汛期原因未能按计划动工，该项目尾款已于2022年10月申报财政预算核减，全部退回财政。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：新做外立面保温层，新做窗户，更换防盗门，雨水管 |  | 完成对6500平方米；1000平方米；4樘；350米的改造事宜。 | 目前等待施工方办理施工证后进驻施工,正在统筹推进项目进度 | 15 | 11 | 办公楼外立面项目因二十大召开，保安全稳定，开工证无法审批，另存在安全隐患问题及疫情、雨季汛期原因，无法按期完成施工。改进措施：为确保办公楼外立面装修工程（项目三）该项目顺利推进，一是将此项目的各项前期准备工作做扎实。充分与我单位上级处室进行沟通和协调，强化统筹协调推进力度。协同施工方、监理方、设计方召开现场技术交底协调会，积极与电力等相关部门沟通，商讨制定电线杆移位方案。二是充分调动各职能科室力量，各司其职，形成合力，定期召开四方碰头会，着力解决在推进项目过程中出现的问题。三是制定施工安全责任书，确保项目施工安全。同时，按照北京市对新冠肺炎疫情防控的要求，建立切实可行的疫情防控措施，并确保防控措施落实到位。 项目正在持续推进。项目预算资金完成支付工程首付款30%及监理费30%合计59.19万元，其余40.81万元核减退回财政。
|  | 质量指标 | 指标1：符合国家建筑业有关标准 |  | 符合国家建筑业相关标准，并由四方验收合格。 | 正在统筹推进项目进度 | 12 | 10
|  | 时效指标 | 指标1：按照施工计划及施工合同开展项目施工工作。 |  | 2022年12月完成 | 正在持续推进项目进度 | 13 | 10
|  | 成本指标 | 指标1：工程验收合格及结算审计后，支付相关款项。 |  | 预算金额为100万元 | 完成59.19万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：提升单位整体形象，为患者营造优美就诊环境，节约水资源。 |  | 提升形象，节约水资源。 | 正在持续推进项目进度 | 7 | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：安全风险得到控制，吸引更多残障患者及老年人前来就诊，提升单位的社会效益，实现民政为民的工作理念。 |  | 提升社会效益 | 正在持续推进项目进度 | 8 | 6
|  | 生态效益指标 | 指标1：运用现代环保建材，提升楼体整体保温效果，提倡低能减排理念。 |  | 绿色环保节能 | 正在持续推进项目进度 | 7 | 5
|  | 可持续影响指标 | 指标1：确保该楼体外墙面安全稳固。 |  | 10年内 | 正在持续推进项目进度 | 8 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：职工和患者的满意度 |  | 职工和患者的满意度大于等于90% | 正在持续推进项目进度 | 10 | 9
总分 | [6 empty] | 100 | 81